## Dir. de Promoción Económica
PROGRAMA ESPECÍFICO DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES
El presente formato tiene el objeto de facilitar la elaboración de los proyectos de Mejora Regulatoria en cada una de las Dependencias de la Administración Municipal.
PARTE 1. DATOS DE CONTACTO
Dependencia | Dirección De Promoción Económica
Titular | Ing. Antonio Martín del Campo Sanez
Enlace de Mejora Regulatoria |  | Lic. Yuvia Paulina Valenzuela López
Teléfono y Extensión del enlace | 1116 |  |  | Correo electrónico | yuvia.lopez@zapopan.gob.mx
PARTE 2. ANÁLISIS DE PROBLEMÁTICA
Problema Principal (Problemática alineada a la dependencia)
Ciudadanos realizando largos tramites para la obtención de un crédito.
Principales efectos de la problemática
Inconformidad de los ciudadanos por el trámite burocrático, además de vueltas innecesarias.
Principales causas de la problemática
Falta de digitalización del trámite y alianza estratégica para adherirla a la plataforma.
Situación deseada (alineada al problema) ¿Cómo tendría que ser?
La obtención de un crédito mediante la plataforma "Crédito Zapopan", sin la necesidad de presentar documentación presencial, y evitando vueltas innecesarias y procesos burocrátas.
¿Cuál sería la finalidad de la situación deseada? ¿Para qué?
Evitar que los ciudadanos tengan que hacer tramites largos por largas distancias y tiempo valioso de cada persona.
¿Cuáles son los mecanismos necesarios? ¿Qué necesitamos?
Terminar la plataforma para poder hacer todos los trámites de manera digital. Reunirnos con todos los actores principales para la obtención del crédito y añadirlos a la plataforma.
PARTE 3. ELEMENTOS BÁSICOS DEL PROYECTO
Nombre del Proyecto de Mejora Regulatoria en la Dependencia
Plataforma Digital para la obtención de Créditos
Alineación Estratégica al PMDyG
En este apartado se deberá revisar el Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza Zapopan 2018 – 2021, con el propósito de identificar cuáles son los objetivos específicos, las estrategias y en particular las metas que de acuerdo a las atribuciones y misión de la dependencia que contribuirán a su consecución. O bien podrá retomarse lo plasmado en el Plan Institucional de la Dependencia.
OBJETIVO GENERAL: Fortalecer en Zapopan el empleo, el desarrollo productivo y los servicios turísticos, a través del impulso a las vocaciones productivas y a la innovación tecnológica que permitan potenciar y aprovechar las capacidades y oportunidades de hombres y mujeres. ESTRATEGIA GENERAL: Generar capital humano, orientado a las vocaciones productivas, consolidar un ambiente propicio para la innovación, desarrollo y creación de negocios, atracción de inversión productiva e incrementar la oferta turística sustentable, con acciones afirmativas para generar oportundiades para todas y todos.
Objetivo General del Proyecto
Reducir el número de trámites presenciales, para poder aplicar la plataforma digitalmente.
Objetivos Específicos del Proyecto (deben ser medibles)
Evitar filas presenciales. Reducir el número de trámites presenciales, mediante su digitalización.
Alcance del proyecto (Indica la cobertura del proyecto)
Su ejecucción es únicamente en el Municipio de Zapopan.
Beneficios del proyecto (Aportes del proyecto al Municipio)
Facilitar al ciudadano zapopano la obtención de créditos por medio de la plataforma digital.
Actividades clave
* Coordinarse con los actores estratégicos para la obteción de créditos.
* Planificar ejecucción del proyecto. * Desarrollo de la herramienta informática * Comunicar y socializar los beneficios del proyecto * Ejecucción del proyecto.
Metas del Proyecto
*Todas las solicitudes seán por medio de la plataforma digital *Agilizar la recepción y emisión del trámite. *Facilitar el trámite. *Reducir o eliminar los traslados para realizar el trámite.
Documentos entregables o evidencias del proyecto
*Plataforma digital. *Dominio de la página.
Indicadores y/o mecanismos de evaluación
Número de solicitudes de crédito solicitados. Números de créditos solicitados. Nivel de satisfacción.
PARTE 4. RIESGOS DEL PROYECTO
Principales riesgos del proyecto: Oportunidad (riesgos positivo) / Amenaza (riesgos negativo)
Riesgo |  | Prioridad |  | Probabilidad | Impacto
Que no se pueda concluir la plataforma digital |  | Alta prioridad |  | Media | Negativo
Que exista robo de información |  | Alta prioridad |  | Media | Negativo
Que la genta no sepa como utilizar la plataforma |  | Muy alta |  | Media | Negativo
Que la gente no use la aplicación. |  | Alta prioridad |  | Media | Negativo
PARTE 5. ELEMENTOS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO
Tiempo estimado de duración del proyecto |  |  | Un año
Inicio | 2019-08-01 |  |  | Fin | 2020-12-01
Estimado de presupuesto del proyecto |  |  | $30,000.00 anuales.
Aprovisionamiento de productos o servicios requeridos desde terceros
Propuesta por parte de las financieras para utitilar la plataforma y generar lo créditos
Principales normas, estándares y regulaciones a considerar
• Reglamento de la Administración Pública Municipal de Zapopan, Jalisco. Artículos 50 y 51, y Manual de Organización de la Coordinación General de Desarrollo Económico y Comabte a la Desigualdad.
Individuos y/o grupos de interés afectados |  |  |  |  | Nivel de afectación (positivo, negativo o neutro)
Ciudadanos Zapopanos mayores de 18 años que requieran un crédito |  |  |  |  | Positiva
PARTE 6. PLAN DE TRABAJO
Acciones (Qué o cómo se hará) |  | Área u Oficina(s) Responsable(s) |  |  | Resultados Esperados | Fecha de cumplimiento
Diseñar la plataforma |  | Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad |  |  | Plataforma funcional | 2020-08-01
Reunión con financieras |  | Promoción Económica |  |  | Aceptar terminos
Pruebas de sistemas |  | Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad |  |  | Sistema probado | 2020-07-01
Difusión de la plataforma |  | Promoción Económica |  |  | Plataforma difundida | 2020-09-01
Socialización de la herramienta |  | Promoción Económica |  |  | Plataforma socializada | 2020-06-01
Capacitación del personal |  | Promoción Económica |  |  | Personal capacitado en la plafatorma. | 2020-07-01
PARTE 7. SISTEMAS ELECTRÓNICOS APLICABLES
Plataforma Digital para la obtención de Créditos
2020-08-01