## Aten Viol
Programa | Mujeres de Zapopan viven una vida libre de violencia | [8 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO MENSUAL
Fin | Contribuir a la prevención y atención de violencia de las mujeres de Zapopan
Indicador | [7 empty] | Meta | Evaluación
Porcentaje de personas atendidas | [7 empty] | 1300 | Anual | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Sept |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Componente | Personas atentidas o asesoradas que están afectadas o susceptibles de ser afectadas por la violencia |  |  | Trimestre que se evalúa |  |  |  | Medios de verificación | Fórmula | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | %
Actividades | Unidad de Medida | Meta | Responsable | 1° Mar | 2° Jun | 3° Sep | 4° Dic
Atención psicológica de primer contacto | Personas | 400 | Unidad Jurídica | 1 | 1 | 1 | 1 | Ficha de atención | No. personas atendidas/No. de personas meta * 100 | 8 | 2% | 12 | 5% | 4 | 6% | 0 | 6% | 10 | 8.5% | 14 | 12% | 11 | 15% | 13 | 18% | 11 | 21% | 7 | 23% | 14 | 23% | 13 | 29%
Atención psicológica de seguimiento | Personas | 200 | Unidad Jurídica | 1 | 1 | 1 | 1 | Ficha de atención | No. personas atendidas/No. de personas meta * 100 | 10 | 5% | 13 | 11.5% | 0 | 12% | 0 | 12% | 10 | 16.5% | 14 | 24% | 19 | 33% | 12 | 39% | 28 | 53% | 12 | 49% | 25 | 49% | 21 | 82%
Atención jurídica de primer contacto | Personas | 300 | Unidad Jurídica | 1 | 1 | 1 | 1 | Ficha de atención | No. personas atendidas/No. de personas meta * 100 | 34 | 11% | 22 | 18.66% | 34 | 30% | 24 | 38% | 28 | 47% | 17 | 53% | 23 | 61% | 24 | 67% | 25 | 77% | 34 | 83% | 14 | 83% | 25 | 101%
Atención mediante la canalización hacia las instancias de competencia para resolver su problemática | Personas | 400 | Unidad Jurídica | 1 | 1 | 1 | 1 | Ficha de atención | No. personas canalizadas/No. de personas meta * 100 | 34 | 8.5% | 22 | 14% | 34 | 23% | 24 | 29.75% | 24 | 35% | 18 | 39% | 24 | 45% | 20 | 50% | 26 | 57% | 28 | 64% | 29 | 64% | 43 | 81%
|  | 1300 | [7 empty] | 86 | 6.6% | 69 | 12% | 72 | 17% | 48 | 21% | 72 | 27% | 63 | 32% | 77 | 37% | 69 | 43% | 90 | 50% | 81 | 56% | 82 | 62% | 102 | 70%
[10 empty] | 86 | 6.6% | 155 | 12% | 227 | 17% | 275 | 21% | 347 | 27% | 410 | 32% | 487 | 37% | 556.43 | 43% | 646 | 50% | 727 | 56% | 809 | 62% | 911 | 70%

## Capac Viol
Programa | Mujeres de Zapopan viven una vida libre de violencia | [8 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO MENSUAL
Fin | Contribuir a prevenir la violencia de género
Indicador | [7 empty] | Meta | Evaluación
Porcentaje de personas capacitadas en prevención de violencia | [7 empty] | 1680 | Anual | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Sept |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Componente | Personas capacitadas para prevenir la violencia de género |  |  | Trimestre que se evalúa |  |  |  | Medios de verificación | Variables /Fórmula | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | %
Actividades | Unidad de Medida | Meta | Responsable | 1° Mar | 2° Jun | 3° Sep | 4° Dic
Diplomado a servidores públicos del Municipio de Zapopan en materia de Prevención y atención de la violencia | Persona | 40 | UPIIS | 0 | 1 | 0 | 1 | Listas de asistencia, fotografías | No. personas capacitadas/No. personas inscritas *100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0%
Capacitación en prevención y atención de la violencia a servidores/as públicos de las diferentes instancias de gobierno | Persona | 600 | UPIIS | 0 | 1 | 0 | 1 | Listas de asistencia, fotografías | No. personas capacitadas/No. personas meta *100 | 0 | 0% | 91 | 15% | 188 | 46.5% | 0 | 47% | 0 | 47% | 0 | 47% | 628 | 151% | 127 | 172% | 0 | 172% | 0 | 172% | 0 | 172% | 0 | 172%
Pláticas de “Violencia en el noviazgo” dirigido a estudiantes de al menos 3 escuelas de nivel medio básico | Persona | 900 | UPIIS | 0 | 1 | 1 | 1 | Listas de asistencia y fotografias | No. personas capacitadas/No. personas meta *101 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 79 | 9% | 0 | 9% | 0 | 9% | 0 | 9% | 219 | 33% | 68 | 41% | 596 | 107% | 0 | 107%
Capacitación en prevención de violencia a personas | Persona | 100 | UPIIS | 0 | 1 | 1 | 0 | Listas de asistencia, cuestionarios o fotografias | No. personas capacitadas/No. personas meta *100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 11% | 0 | 11% | 27 | 38% | 370 | 408% | 11 | 419% | 0 | 419% | 29 | 448% | 0 | 448% | 0 | 448% | 0 | 448%
“Mujeres por la paz “, intervención para la reconstrucción del tejido social, en Santa Margarita, Zapopan | Personas | 40 | Planeación | 0 | 0 | 0 | 1 | Listas de asistencia, fotografias, reportes | No. personas participantes inicial/No. Personas participantes concluyeron *100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 80 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200% | 0 | 200%
|  | 1680 | [7 empty] | 0 |  | 91 |  | 199 |  | 0 |  | 106 |  | 450 |  | 639 |  | 127 |  | 248 |  | 68 |  | 596 |  | 0
[10 empty] | 0 | 0% | 91 | 5% | 290 | 17% | 290 | 17% | 396 | 24% | 846 | 50% | 1485 | 88% | 1612 | 96% | 1860 | 111% | 1928 | 114% | 2524 | 150% | 2524 | 150%

## Capa Cul Ig
Programa | Los habitantes de Zapopan viven una cultura de Igualdad Sustantiva | [8 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO MENSUAL
Fin | Contribuir a la reducción de las brechas de género
Indicador | [6 empty] | Meta |  | Periodo de evaluación
Porcentaje de personas capacitadas en Cultura de Igualdad | [6 empty] | 1665 |  | Anual | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Sept |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Componente | Personas capacitadas en Cultura de Igualdad (Perspectiva de género, Identidades Diversas, Empoderamiento, Derechos Humanos, No Discriminación e Inclusión) |  |  | Trimestre que se evalúa |  |  |  | Medios de Verificación | Fórmula | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | %
Actividades | Unidad de Medida | Meta | Responsable | 1° Mar | 2° Jun | 3° | 4°
[6 empty] | Sep | Dic
Capacitación a servidores públicos de las diferentes instancias del gobierno municipal | Persona | 400 | UPIIS | 0 | 1 | 0 | 1 | Listas de asistencia, cuestionario socioeconómico, fotografías | No. personas capacitadas/No. personas meta *100 | 29 | 7% | 187 | 54% | 90 | 77% | 0 | 77% | 16 | 80.5% | 59 | 95% | 242 | 156% | 66 | 172% | 43 | 183% | 131 | 216% | 126 | 247% | 0 | 247%
Capacitación y actualización del personal del IMMZIS | Persona | 15 | UPIIS | 1 | 1 | 1 | 1 | Listas de asistencia, constancias, Informe de aprendizaje o fotografías | No. personas capacitadas/No. personas meta *100 | 3 | 20% | 3 | 40% | 1 | 47% | 3 | 67% | 6 | 107% | 8 | 140% | 8 | 213% | 0 | 213% | 2 | 226% | 2 | 240% | 0 | 240% | 0 | 240%
capacitar a través de talleres TIME | personas | 120 | UPIIS | 1 | 1 | 0 | 0 | Listas de asistencia, constancias o fotografías | No. personas capacitadas/No. personas meta *100 | 0 | 0% | 51 | 42.5% | 0 | 43% | 0 | 43% | 0 | 43% | 26 | 64% | 0 | 64% | 0 | 64% | 73 | 125% | 0 | 125% | 0 | 125% | 0 | 125%
Capacitar a través del Modulo de seguimiento del Diplomado en Alta Dirección Empresarial | personas | 50 | UPIIS | 0 | 1 | 0 | 0 | Listas de asistencia, constancias o fotografías | No. personas capacitadas/No. personas meta *100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 26% | 0 | 26% | 0 | 26% | 0 | 26% | 0 | 26%
Capacitar a mujeres a través del Diplomado "Talento Mujer" | personas | 50 | UPIIS | 0 | 1 | 0 | 0 | Listas de asistencia, constancias o fotografías | No. personas capacitadas/No. personas meta *100 | 0 | 0% | 52 | 104% | 0 | 104% | 0 | 104% | 0 | 104% | 0 | 104% | 0 | 104% | 0 | 104% | 0 | 104% | 0 | 104% | 0 | 104% | 0 | 104%
Dar pláticas de educación sexual y reproductiva para prevenir el embarazo no deseado, a estudiantes de al menos 3 escuelas de nivel medio básico | personas | 900 | UPIIS | 0 | 1 | 1 | 1 | Informe y fotografías | No. personas capacitadas/No. personas meta *100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 167 | 19% | 0 | 19% | 0 | 19% | 70 | 26% | 0 | 26% | 0 | 26% | 545 | 87% | 300 | 120%
Capacitar a mujeres en el Taller de capacitación en procesos y aplicaciones tecnológicas actuales y prácticas, para mujeres de 60 años y más de edad | personas | 30 | UPIIS | 0 | 0 | 1 | 0 | Lista de asistencia y fotografias | No. personas capacitadas/No. personas meta *100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 99 | 330% | 0 | 330% | 0 | 330% | 0 | 330% | 0 | 330% | 0 | 330% | 0 | 330%
Capacitación en perspectiva de género a personas | Persona | 100 | UPIIS | 0 | 1 | 1 | 0 | Listas de asistencia, cuestionarios o fotografias | No. personas capacitadas/No. personas meta *100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 19% | 0 | 19% | 27 | 46% | 0 | 46% | 198 | 244% | 27 | 271% | 22 | 293% | 54 | 347% | 36 | 383% | 2 | 383%
META |  | 1665 | [7 empty] | 32 |  | 293 |  | 110 |  | 3 |  | 216 |  | 192 |  | 448 |  | 176 |  | 140 |  | 187 |  | 707 |  | 302
[10 empty] | 32 | 2% | 325 | 20% | 435 | 26% | 438 | 26% | 654 | 39% | 846 | 51% | 1294 | 77% | 1470 | 88% | 1610 | 96% | 1797 | 108% | 2504 | 150% | 2806 | 169%

## At'n Igua
Programa | Los habitantes de Zapopan viven una cultura de Igualdad Sustantiva | [8 empty] | AVANCE PROGRAMÁTICO MENSUAL
Fin | Contribuir a la reducción de las brechas de género
Indicador | [6 empty] | Meta |  | Periodo de evaluación
Porcentaje de personas informadas o vinculadas hacia otras instancias para solución de su problema o necesidad | [6 empty] | 400 |  | Anual | Enero |  | Febrero |  | Marzo |  | Abril |  | Mayo |  | Junio |  | Julio |  | Agosto |  | Sept |  | Octubre |  | Noviembre |  | Diciembre
Componente | Personas informadas y atendidas, vinculandolas con las instancias adecuadas para la solución de su problema o necesidad |  |  | Trimestre que se evalúa |  |  |  | Medios de verificación | Indicadores | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | % | Cifra | %
|  |  |  | 1° Mar | 2° Jun | 3° Sep | 4°Dic
|  |  |  | Mar | Jul | Sep | Dic
Actividades | U. Medida | Meta | Responsable
Vinculación o derivación de las mujeres que asisten al IMMZIS hacia las dependencias del Municipio, de acuerdo al tipo de problema o necesidad que presentan | derivaciones | 400 | Jurídico | 1 | 1 | 1 | 1 | Libro de registro | No. personas derivadas/No. de personas meta * 100 | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 9% | 57 | 23% | 30 | 30.5% | 26 | 37% | 156 | 76% | 54 | 90% | 36 | 99% | 30 | 106% | 24 | 112% | 5 | 113%
|  | 400 | [7 empty] | 0 | 0% | 0 | 0% | 35 | 9% | 92 | 23% | 122 | 32% | 148 | 37% | 304 | 76% | 358 | 90% | 394 | 99% | 424 | 106% | 448 | 112% | 453 | 113%