## FAIS 2018 INFORME DE RESULTADOS
Ente Público: H. Ayuntamiento de Zapopan, Jalisco.
Montos que reciban, obras y acciones a realizadas con el FAIS 2018
INFORME ANUAL DE RESULTADOS: OBJETIVOS Y RESULTADOS ALCANZADOS (DICIEMBRE 2018)
| Monto que reciban del FAIS: | [6 empty] | 76653351
|  | Obra o acción a realizar | Costo Final de la Obra | % AVANCE | Ubicación |  |  | Metas (estimadas) | Beneficiarios
[5 empty] | Entidad | Municipio | Localidad
DOPI-MUN-R33-ELE-LP-029-2018 | 1 | Complemento de electrificación y alumbrado público en la colonia Jardines del Vergel 1ra Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | 1749217.94 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 3,570 m | 700
DOPI-MUN-R33-ELE-LP-030-2018 | 2 | Complemento de electrificación en la colonia Lomas de la Mesa Colorada, municipio de Zapopan, Jalisco. | 2562170.13 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 1,165 m | 800
DOPI-MUN-R33-ELE-LP-031-2018 | 3 | Red de electrificación y alumbrado público en la colonia Valle de Los Robles, municipio de Zapopan, Jalisco. | 2252925.87 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 2,956 m | 2000
DOPI-MUN-R33-ELE-LP-032-2018 | 4 | Electrificación y servicios complementarios en el Ejido Nuevo San Martín, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | 1965249.99 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 2500 m | 850
DOPI-MUN-R33-ELE-LP-033-2018 | 5 | Electrificación y servicios complementarios en el Ejido Nuevo San Martín, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | 2131389.01 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan
DOPI-MUN-R33-ELE-LP-034-2018 | 6 | Electrificación y servicios complementarios en el poblado San Miguel Tateposco, municipio de Zapopan, Jalisco. | 1901575.5 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 300 m | 900
DOPI-MUN-R33-APDS-LP-035-2018 | 7 | Construcción de línea de drenaje y agua potable en la colonia Mesa Colorada Poniente, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | 2655428.64 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 1,628 m | 2000
DOPI-MUN-R33-APDS-LP-036-2018 | 8 | Construcción de línea de drenaje y agua potable en la colonia Mesa Colorada Poniente, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | 2395857.03 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan
DOPI-MUN-R33-APDS-LP-037-2018 | 9 | Construcción de línea de drenaje y agua potable en la colonia Mesa Colorada Poniente, frente 3, municipio de Zapopan, Jalisco. | 2759769.37 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan
DOPI-MUN-R33-PAV-LP-038-2018 | 10 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Fresno (calle Palmas de Eucalipto a cerrada, calle Eucalipto de Pirul a Encino y calle Encino de Eucalipto a Pino), municipio de Zapopan, Jalisco. | 3287428.62 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 345 m | 1500
DOPI-MUN-R33-APDS-LP-039-2018 | 11 | Construcción de red de drenaje y agua potable en la colonia San José Ejidal, municipio de Zapopan, Jalisco. | 2980390.61 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Tesistan (San Francisco Tesistan) | 600 m | 2000
DOPI-MUN-R33-APDS-CI-070-2018 | 12 | Construcción de la tercera etapa de red de agua potable y drenaje en la colonia Lomas del Centinela II, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | 4147075.74 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 1,382 m | 500
DOPI-MUN-R33-APDS-CI-071-2018 | 13 | Construcción de la tercera etapa de red de agua potable y drenaje en la colonia Lomas del Centinela II, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | 3953019.15 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-072-2018 | 14 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia El Zapote II, segunda etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | 3526999.88 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 310 m | 3000
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2018 | 15 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Palmira (calle Miguel Alemán de Av. Palmira a calle Fresno), municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | 2306003.72 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 250 m | 1000
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-075-2018 | 16 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia Palmira (calle Miguel Alemán de Av. Palmira a calle Fresno), municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | 2123568.13 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan
DOPI-MUN-R33-APDS-CI-076-2018 | 17 | Construcción de colector pluvial y sustitución de redes de agua potable y drenaje sanitario, en la colonia La Magdalena (calle Bugambilias de Tulipán a Hidalgo), municipio de Zapopan, Jalisco. | 1574698.06 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 400 m | 5000
DOPI-MUN-R33-DS-AD-128-2018 | 18 | Construcción de red de drenaje en la Lateral Prolongación Mariano Otero, colonia Puerta del Bosque, municipio de Zapopan, Jalisco. | 720360.43 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 250 ml | 300
DOPI-MUN-R33-APDS-AD-129-2018 | 19 | Construcción de líneas de drenaje y agua potable en la calle Belisario Domínguez, en la colonia Mariano Otero, municipio de Zapopan, Jalisco. | 425966.25 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 115 m | 200
DOPI-MUN-R33-APDS-AD-130-2018 | 20 | Construcción de líneas de drenaje y agua potable en la colonia Miramar, municipio de Zapopan, Jalisco. | 1106029.87 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 257 m | 550
DOPI-MUN-R33-IH-AD-141-2018 | 21 | Rehabilitación de líneas de agua potable y drenaje en la colonia Indígena de Mezquitan 1° Sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | 1390588.38 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 275 m | 450
DOPI-MUN-R33-ELE-AD-156-2018 | 22 | Red de electrificación en la colonia Jardines de Santa Ana, municipio de Zapopan, Jalisco. | 591586.14 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 200 m | 150
DOPI-MUN-R33-IH-AD-212- 2018 | 23 | Construcción de boca de tormenta, sobre calle Valle de Ameca, en la colonia Jardines del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. | 535250.14 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 15 m | 2500
DOPI-MUN-R33-IH-CI-273- 2018 | 24 | Construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calles de la colonia Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | 3591378.61 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 438.57 mts. | 1000
DOPI-MUN-R33-DS-CI-274- 2018 | 25 | Construcción de colector de aguas residuales en la colonia Colinas del Rio, municipio de Zapopan, Jalisco, segunda etapa. | 2497558.87 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 725.5 mts. | 2500
DOPI-MUN-R33-DS-CI-275- 2018 | 26 | Rectificación y revestimiento de canal pluvial de calle Manzanos a calle José Gil Aguilar en la colonia Agua Fría, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa. | 3668511.4 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 70 mts | 7000
DOPI-MUN-R33-IH-AD-277- 2018 | 27 | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calles de la colonia Marcelino García Barragán, municipio de Zapopan, Jalisco. | 1260964.42 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 685 m | 100
DOPI-MUN-R33-IH-AD-278- 2018 | 28 | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Santa Ana Tepatitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | 398756.23 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 220 mts. | 150
DOPI-MUN-R33-IH-AD-280- 2018 | 29 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia El Vergel, municipio de Zapopan, Jalisco. | 616261.82 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 336.2 mts. | 140
DOPI-MUN-R33-IH-AD-281- 2018 | 30 | Sustitución de drenaje sanitario en la colonia Benito Juárez, municipio de Zapopan, Jalisco. | 547963.22 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 71 mts. | 150
DOPI-MUN-R33-IH-AD-282- 2018 | 31 | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 1. | 1798269.75 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 460 mts. | 20000
DOPI-MUN-R33-IH-AD-283- 2018 | 32 | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 2. | 1587699.34 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 413 mts.
DOPI-MUN-R33-IH-AD-285- 2018 | 33 | Construcción de red de drenaje sanitario en la colonia Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco, primera etapa, frente 3. | 1407584.38 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 66 mts.
DOPI-MUN-R33-SER-AD266-2018 | 34 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios: estudios de topografía para diferentes proyectos dentro de las zonas de atención prioritaria del municipio de Zapopan, Jalisco. | 635263.22 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | N/A | N/A
DOPI-MUN-R33-SER-AD276-2018 | 35 | Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios: control de calidad para diferentes obras y proyectos dentro de las zonas de atención prioritaria del municipio de Zapopan, Jalisco. | 788752.74 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | N/A | N/A
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-077-2018 | 36 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia La Magdalena (calle Bugambilias de Tulipán a Hidalgo), municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | 1279204.6 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | 1240 mts. | 301
DOPI-MUN-R33-PAV-CI-078-2018 | 37 | Pavimentación con concreto hidráulico en la colonia La Magdalena (calle Bugambilias de Tulipán a Hidalgo), municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | 755831.9 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan
DOPI-MUN-R33R-IH-AD-213-2018 | 38 | Obra complementaria para la construccion de planta de tratamiento tipo rurl, enla localidad de Pedregal de Milpillas, municipio de Zapopan, Jalisco | 690521.68 | Terminada | Jalisco | Zapopan | Zapopan | N/A | 186