## Reporte final
DESTINO DEL GASTO | [34 empty] | TERCER TRIMESTRE 2022
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2022 | 3 | JAL220302130980 | Acción | 520086 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:520086.0, modificado:520086.0}} | ADQUISICION DE 25 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE 16 GB DE RAM PARA OBRAS PÚBLICAS DE ZAPOPAN - 57872 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zapopan | 57872 | N | 0 | 0 | 169265 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:25.0, meta_modificada:25.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:25.0}} | {2130980/proyecto_PROCESO, 2130980/proyecto_FIN, 2130980/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302130982 | Acción | 692132.56 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:692132.56, modificado:692132.56}} | ADQUISICION DE 34 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DE 8 GB DE RAM PARA OBRAS PÚBLICAS DE ZAPOPAN - 57922 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zapopan | 57922 | N | 0 | 0 | 169265 | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:34.0, meta_modificada:34.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:34.0}} | {2130982/proyecto_INICIO, 2130982/proyecto_FIN, 2130982/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302124016 | Proyecto de inversión | 4241445.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4241445.6, modificado:4241445.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL - 180678 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 180678 | S | 2154 | 2159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2772.0, meta_modificada:2772.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JORGE, CALLE SAN MARCOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA., lon:-103.45974591, lat:20.80906715}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 4241445.6 | 4241445.6 | 818346.48 | 818346.48 | 818346.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2022, contratista:Construcción Desarrollo y Proyectos JMR S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7101589.51, importe_modificado:7101589.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:526.68}} | {2124016/proyecto_INICIO, 2124016/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302124037 | Proyecto de inversión | 1228489.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1228489.36, modificado:1228489.36}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL - 180780 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 180780 | S | 2154 | 2159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:738.0, meta_modificada:738.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JORGE, CALLE SAN MARCOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA., lon:-103.46002515, lat:20.80910387}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 1228489.36 | 1228489.36 | 231864.84 | 231864.84 | 231864.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2022, contratista:Construcción Desarrollo y Proyectos JMR S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7101589.51, importe_modificado:7101589.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:132.84}} | {2124037/proyecto_INICIO, 2124037/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302117171 | Proyecto de inversión | 2294212.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2294212.57, modificado:2294212.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA CRISTO REY - 149309 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 149309 | S | 2633 | 2609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1358.0, meta_modificada:1358.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CRISTO REY, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL VIVERO HERMANOS MAGAÑA., lon:-103.49651863, lat:20.80935222}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 2294212.57 | 2294212.57 | 695172.45 | 695172.45 | 695172.45 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2022, contratista:Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4827586.47, importe_modificado:4827586.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:407.4}} | {2117171/proyecto_PROCESO, 2117171/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302117181 | Proyecto de inversión | 841788.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841788.71, modificado:841788.71}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA CRISTO REY - 149335 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 149335 | S | 2633 | 2609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:594.0, meta_modificada:594.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CRISTO REY, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL VIVERO HERMANOS MAGAÑA., lon:-103.49669029, lat:20.80936225}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 841788.71 | 841788.71 | 260689.67 | 260689.67 | 260689.67 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2022, contratista:Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4827586.47, importe_modificado:4827586.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:178.2}} | {2117181/proyecto_INICIO, 2117181/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302115165 | Proyecto de inversión | 4293451.39 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4293451.39, modificado:4293451.39}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI - 141278 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 141278 | S | 5002 | 4926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2566.0, meta_modificada:2566.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ROSAL COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45068 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AMAPOLA, CALLE VIOLETA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL ESTADIO DE CARNEROS DE GUADALAJARA., lon:-103.46550137, lat:20.64792353}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 4293451.39 | 4293451.39 | 1287826.83 | 1287826.83 | 1287826.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-033-2022, contratista:Desarrolladora Fulham S. de R.L. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8099539.79, importe_modificado:8099539.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:744.14}} | {2115165/proyecto_PROCESO, 2115165/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116249 | Proyecto de inversión | 853008.34 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:853008.34, modificado:853008.34}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI - 145084 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 145084 | S | 5002 | 4926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.0, meta_modificada:410.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ROSAL COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45068 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AMAPOLA, CALLE VIOLETA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL ESTADIO DE CARNEROS DE GUADALAJARA., lon:-103.46548528, lat:20.64792353}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 853008.34 | 853008.34 | 267284.81 | 267284.81 | 267284.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-033-2022, contratista:Desarrolladora Fulham S. de R.L. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8099539.79, importe_modificado:8099539.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:127.1}} | {2116249/proyecto_PROCESO, 2116249/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116310 | Proyecto de inversión | 2040874.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2040874.48, modificado:2040874.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 145357 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 145357 | S | 7125 | 6937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1252.0, meta_modificada:1252.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIMONES, CALLE GIRASOLES A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LOMAS DE TABACHINES., lon:-103.35745555, lat:20.74628626}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 2040874.48 | 2040874.48 | 1091020.07 | 1091020.07 | 1091020.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022, contratista:Construcciones Tecnicas de Occidente S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4911046.52, importe_modificado:4911046.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:663.56}} | {2116310/proyecto_PROCESO, 2116310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116960 | Proyecto de inversión | 4609586.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4609586.02, modificado:4609586.02}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO - 148132 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 148132 | S | 3146 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2773.0, meta_modificada:2773.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE, CALLE LAGOS DE MORENO A UNAS CUADRAS DE DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EL KINDE, lon:-103.4205173, lat:20.76746875}} | 2022-05-10 | 2022-12-31 | 4609586.02 | 4609586.02 | 3011327.11 | 3011327.11 | 3011327.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-054-2022, contratista:Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7674027.9, importe_modificado:7674027.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1802.45}} | {2116960/proyecto_PROCESO, 2116960/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116975 | Proyecto de inversión | 1171548.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1171548.21, modificado:1171548.21}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO - 148205 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 148205 | S | 3146 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1055.0, meta_modificada:1055.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE, CALLE LAGOS DE MORENO A UNAS CUADRAS DE DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EL KINDE, lon:-103.42054948, lat:20.76749383}} | 2022-05-10 | 2022-12-31 | 1171548.21 | 1171548.21 | 752831.78 | 752831.78 | 752831.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-054-2022, contratista:Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7674027.9, importe_modificado:7674027.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:675.2}} | {2116975/proyecto_INICIO, 2116975/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116620 | Proyecto de inversión | 2846750.21 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2846750.21, modificado:2846750.21}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 146784 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146784 | S | 4722 | 4914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1774.0, meta_modificada:1774.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE AZUCENA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA M, lon:-103.47786437, lat:20.64086163}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 2846750.21 | 2846750.21 | 993662.65 | 993662.65 | 993662.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022, contratista:V.S. Ingenieria S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3590505.93, importe_modificado:3590505.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:603.16}} | {2116620/proyecto_PROCESO, 2116620/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116636 | Proyecto de inversión | 813956.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:813956.18, modificado:813956.18}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 146824 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146824 | S | 4722 | 4914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:557.0, meta_modificada:557.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE AZUCENA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA M, lon:-103.47786437, lat:20.64089677}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 813956.18 | 813956.13 | 293211.93 | 293211.93 | 293211.93 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-039-2022, contratista:Obra Nueva S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4646102.59, importe_modificado:4646102.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:200.52}} | {2116636/proyecto_PROCESO, 2116636/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116665 | Proyecto de inversión | 3407633.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3407633.26, modificado:3407633.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO - 146907 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146907 | S | 4934 | 4784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2180.0, meta_modificada:2180.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS FRESNOS COLONIA PASEOS DEL BRICEÑO, 45236 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL BRISEÑO Y CALLE PASEO DE LA MATERNIDAD, CALLE PASEO DE LA FAMILIA A 4 CUADRAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIV, lon:-103.43755646, lat:20.61897248}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 3407633.26 | 3407633.26 | 1452257.57 | 1452257.57 | 1452257.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-040-2022, contratista:3G Acevedo Constructora Bim S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5472194.68, importe_modificado:5472194.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:915.6}} | {2116665/proyecto_PROCESO, 2116665/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116892 | Proyecto de inversión | 1534791.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1534791.06, modificado:1534791.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN - 147849 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 147849 | S | 4333 | 4163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.0, meta_modificada:792.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE JUNIO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERACIÓN A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ DE LA RECONCILIACIÓN., lon:-103.33050537, lat:20.73805432}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 1534791.06 | 1534791.06 | 861708.16 | 861708.16 | 861708.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-2022, contratista:Pisos y Concretos de Occidente S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2525820.73, importe_modificado:2525820.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:443.52}} | {2116892/proyecto_INICIO, 2116892/proyecto_PROCESO, 2116892/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116443 | Proyecto de inversión | 351878.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:351878.73, modificado:351878.73}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE - 145986 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 145986 | S | 3074 | 3031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA EL ZAPOTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CIPRES ITALIANO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE MONTE SUMAE A 6 CUADRAS DE LA OBRA SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL EL SAUCITO., lon:-103.4284385, lat:20.76781794}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 351878.73 | 351878.73 | 137531.42 | 137531.42 | 137531.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-2022, contratista:Construcciones Covimex S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4009914.84, importe_modificado:4009914.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:124.41}} | {2116443/proyecto_INICIO, 2116443/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116922 | Proyecto de inversión | 337491.68 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:337491.68, modificado:337491.68}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN - 147967 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 147967 | S | 4333 | 4163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:171.0, meta_modificada:171.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE JUNIO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERACIÓN A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ DE LA RECONCILIACIÓN., lon:-103.33053219, lat:20.73800917}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 337491.68 | 337491.68 | 183642.72 | 183642.72 | 183642.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-2022, contratista:Pisos y Concretos de Occidente S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2525820.73, importe_modificado:2525820.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:92.34}} | {2116922/proyecto_PROCESO, 2116922/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302114763 | Proyecto de inversión | 965773.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:965773.98, modificado:965773.98}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA JUAN GIL PRECIADO - 139811 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 139811 | S | 4423 | 4591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:888.0, meta_modificada:888.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PARIS COLONIA JUAN GIL PRECIADO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NEW ORLEANS Y CALLE ATOTONILCO, CALLE JUAN GIL PRECIADO EN LA ESQUINA DE DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRAN LOS FERREMATERIALES MONTES., lon:-103.43511021, lat:20.76246667}} | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 965773.98 | 965773.98 | 329926.52 | 329926.52 | 329926.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2022, contratista:Guishi Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6669926.35, importe_modificado:6669926.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:301.92}} | {2114763/proyecto_INICIO, 2114763/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116477 | Proyecto de inversión | 3949976.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3949976.49, modificado:3949976.49}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA AGUA FRÍA - 146145 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146145 | S | 7077 | 6966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2235.0, meta_modificada:2235.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ GIL AGUILAR COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ AGUILAR Y CALLE RAMÓN G. URIBE, CALLE AGUA ESCONDIDA ES LA CALLE DEL INGRESO A LA SECUNDARIA ELENO GARCÍA RAMOS MISMA QUE SE ENCUENTRA A U, lon:-103.35097003, lat:20.74818007}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 3949976.49 | 3949976.49 | 3247948.4 | 3247948.4 | 3247948.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-037-2022, contratista:Recoinst Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7158951.22, importe_modificado:7158951.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1832.7}} | {2116477/proyecto_INICIO, 2116477/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116497 | Proyecto de inversión | 1041706.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041706.9, modificado:1041706.9}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA AGUA FRÍA - 146275 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146275 | S | 7077 | 6966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:852.0, meta_modificada:852.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ GIL AGUILAR COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ AGUILAR Y CALLE RAMÓN G. URIBE, CALLE AGUA ESCONDIDA ES LA CALLE DEL INGRESO A LA SECUNDARIA ELENO GARCÍA RAMOS MISMA QUE SE ENCUENTRA A U, lon:-103.35100222, lat:20.74820516}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1041706.9 | 1041706.9 | 885804.11 | 885804.11 | 885804.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-037-2022, contratista:Recoinst Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7158951.22, importe_modificado:7158951.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:724.2}} | {2116497/proyecto_PROCESO, 2116497/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302114850 | Proyecto de inversión | 2862238.55 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2862238.55, modificado:2862238.55}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN - 140086 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 140086 | S | 8135 | 7947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1526.0, meta_modificada:1526.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA COLEGIO DEL AIRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ EN CONTRA ESQUINA DE LA OBRA SE ENCUENTRA TAD ZAPOPAN PEMEX., lon:-103.45657126, lat:20.71074832}} | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 2862238.55 | 2862238.55 | 854607.07 | 854607.07 | 854607.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2022, contratista:Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5179436.76, importe_modificado:5179436.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:442.54}} | {2114850/proyecto_PROCESO, 2114850/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116552 | Proyecto de inversión | 1999450.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1999450.53, modificado:1999450.53}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA VALLE DE LOS ROBLES - 146563 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146563 | S | 3713 | 3729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1097.0, meta_modificada:1097.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MONTE SUMAE A UN COSTADO DE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANI, lon:-103.4306748, lat:20.76831338}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 1999450.53 | 1999450.53 | 1029512.32 | 1029512.32 | 1029512.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022, contratista:V.S. Ingenieria S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3590505.93, importe_modificado:3590505.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:559.47}} | {2116552/proyecto_PROCESO, 2116552/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116558 | Proyecto de inversión | 544567.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:544567.3, modificado:544567.3}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA VALLE DE LOS ROBLES - 146580 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146580 | S | 3713 | 3729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:215.0, meta_modificada:215.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MONTE SUMAE A UN COSTADO DE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANI, lon:-103.43048771, lat:20.76785806}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 544567.3 | 544567.3 | 275762.23 | 275762.23 | 275762.23 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022, contratista:V.S. Ingenieria S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3590505.93, importe_modificado:3590505.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.5}} | {2116558/proyecto_INICIO, 2116558/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302114891 | Proyecto de inversión | 793436.42 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:793436.42, modificado:793436.42}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN - 140195 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 140195 | S | 8135 | 7947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:882.0, meta_modificada:882.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA COLEGIO DEL AIRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ EN CONTRA ESQUINA DE LA OBRA SE ENCUENTRA TAD ZAPOPAN PEMEX., lon:-103.45638017, lat:20.71071224}} | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 793436.42 | 793436.42 | 233074.65 | 233074.65 | 233074.65 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2022, contratista:Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5179436.76, importe_modificado:5179436.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:255.78}} | {2114891/proyecto_INICIO, 2114891/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116679 | Proyecto de inversión | 996141.81 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:996141.81, modificado:996141.81}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO - 146942 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146942 | S | 4934 | 4784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:445.0, meta_modificada:445.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS FRESNOS COLONIA PASEOS DEL BRICEÑO, 45236 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL BRISEÑO Y CALLE PASEO DE LA MATERNIDAD, CALLE PASEO DE LA FAMILIA A 4 CUADRAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIV, lon:-103.43755646, lat:20.61903273}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 996141.81 | 996141.81 | 421623.17 | 421623.17 | 421623.17 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-040-2022, contratista:3G Acevedo Constructora Bim S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5472194.68, importe_modificado:5472194.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:186.9}} | {2116679/proyecto_INICIO, 2116679/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302114633 | Proyecto de inversión | 3132345.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3132345.63, modificado:3132345.63}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA JUAN GIL PRECIADO - 139280 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 139280 | S | 4423 | 4591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2378.0, meta_modificada:2378.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PARIS COLONIA JUAN GIL PRECIADO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NEW ORLEANS Y CALLE ATOTONILCO, AVENIDA JUAN GIL PRECIADO EN LA ESQUINA DE DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRAN LOS FERREMATERIALES MONTES., lon:-103.4351117, lat:20.76247209}} | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 3132345.63 | 3132345.63 | 1070068.07 | 1070068.07 | 1070068.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2022, contratista:Guishi Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6669926.35, importe_modificado:6669926.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.52}} | {2114633/proyecto_PROCESO, 2114633/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116335 | Proyecto de inversión | 748470.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:748470.31, modificado:748470.31}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 145453 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 145453 | S | 7125 | 6937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:607.0, meta_modificada:607.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIMONES, CALLE GIRASOLES A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LOMAS DE TABACHINES., lon:-103.35742396, lat:20.74628014}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 748470.31 | 748470.31 | 389650.02 | 389650.02 | 389650.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022, contratista:Construcciones Tecnicas de Occidente S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4911046.52, importe_modificado:4911046.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:315.64}} | {2116335/proyecto_INICIO, 2116335/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116366 | Proyecto de inversión | 1411527.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1411527.96, modificado:1411527.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE - 145613 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 145613 | S | 3074 | 3031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:948.0, meta_modificada:948.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA EL ZAPOTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CIPRES ITALIANO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE MONTE SUMAE A 6 CUADRAS DE LA OBRA SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL EL SAUCITO., lon:-103.42844823, lat:20.76780554}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 1411527.96 | 1411527.96 | 534844.4 | 534844.4 | 534844.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-2022, contratista:Construcciones Covimex S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4009914.84, importe_modificado:4009914.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:350.76}} | {2116366/proyecto_PROCESO, 2116366/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302124156 | Proyecto de inversión | 776636.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:776636.79, modificado:776636.79}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL - 181291 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 181291 | S | 2154 | 2159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:343.0, meta_modificada:343.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JORGE, CALLE SAN MARCOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA., lon:-103.45995005, lat:20.80909385}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 776636.79 | 776636.79 | 150030.19 | 150030.19 | 150030.19 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2022, contratista:Construcción Desarrollo y Proyectos JMR S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7101589.51, importe_modificado:7101589.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.0}} | {2124156/proyecto_PROCESO, 2124156/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:Se registran avances, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2022-10-20}, obs2: {observación:Se registran avances, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2022-10-20}, obs3: {observación:Se registran avances, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2022-10-20}, obs4: {observación:Se registran avances, trimestre:3.0, usuario:andreaevargasa, fecha:2022-10-20}} | {obs1: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL ENLACE MPAL, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2022-10-07}, obs2: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL ENLACE MPAL, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2022-10-07}, obs3: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL ENLACE MPAL, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2022-10-07}, obs4: {observación:SE REGRESA A SOLICITUD DEL ENLACE MPAL, trimestre:3.0, usuario:magdalenadelarosatr, fecha:2022-10-07}}
2022 | 3 | JAL220302124163 | Proyecto de inversión | 855017.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:855017.76, modificado:855017.76}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN JOSE EJIDAL - 181305 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 181305 | S | 2154 | 2159 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:353.0, meta_modificada:353.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JORGE, CALLE SAN MARCOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA., lon:-103.45992859, lat:20.80907379}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 855017.76 | 855017.76 | 163669.3 | 163669.3 | 163669.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2022, contratista:Construcción Desarrollo y Proyectos JMR S.A de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7101589.51, importe_modificado:7101589.51}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:67.07}} | {2124163/proyecto_PROCESO, 2124163/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302117189 | Proyecto de inversión | 840764.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:840764.17, modificado:840764.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA CRISTO REY - 149401 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 149401 | S | 2633 | 2609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:213.0, meta_modificada:213.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CRISTO REY, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL VIVERO HERMANOS MAGAÑA., lon:-103.496583, lat:20.80936225}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 840764.17 | 840764.17 | 246206.91 | 246206.91 | 246206.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2022, contratista:Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4827586.47, importe_modificado:4827586.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:61.77}} | {2117189/proyecto_INICIO, 2117189/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302117204 | Proyecto de inversión | 540068.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:540068.31, modificado:540068.31}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA CRISTO REY - 149450 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 149450 | S | 2633 | 2609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:221.0, meta_modificada:221.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CRISTO REY, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL VIVERO HERMANOS MAGAÑA., lon:-103.49667443, lat:20.80937228}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 540068.31 | 540068.31 | 159310.35 | 159310.35 | 159310.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2022, contratista:Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4827586.47, importe_modificado:4827586.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:53.04}} | {2117204/proyecto_PROCESO, 2117204/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116252 | Proyecto de inversión | 1725971.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1725971.27, modificado:1725971.27}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI - 145094 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 145094 | S | 5002 | 4926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ROSAL COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45068 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AMAPOLA, CALLE VIOLETA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL ESTADIO DE CARNEROS DE GUADALAJARA., lon:-103.46547455, lat:20.64791349}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 1725971.27 | 1725971.27 | 510271.01 | 510271.01 | 510271.01 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-033-2022, contratista:Desarrolladora Fulham S. de R.L. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8099539.79, importe_modificado:8099539.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.45}} | {2116252/proyecto_PROCESO, 2116252/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116254 | Proyecto de inversión | 1227108.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1227108.78, modificado:1227108.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA FLORESTA DEL COLLI - 145106 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 145106 | S | 5002 | 4926 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:205.0, meta_modificada:205.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE ROSAL COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45068 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AMAPOLA, CALLE VIOLETA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL ESTADIO DE CARNEROS DE GUADALAJARA., lon:-103.46548528, lat:20.64791349}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 1227108.78 | 1227108.78 | 364479.29 | 364479.29 | 364479.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-033-2022, contratista:Desarrolladora Fulham S. de R.L. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:8099539.79, importe_modificado:8099539.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.45}} | {2116254/proyecto_PROCESO, 2116254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116984 | Proyecto de inversión | 1016082.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1016082.43, modificado:1016082.43}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO - 148233 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 148233 | S | 3146 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:379.0, meta_modificada:379.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE, CALLE LAGOS DE MORENO A UNAS CUADRAS DE DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EL KINDE, lon:-103.42058167, lat:20.76746373}} | 2022-05-10 | 2022-12-31 | 1016082.43 | 1016082.43 | 652454.21 | 652454.21 | 652454.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-054-2022, contratista:Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7674027.9, importe_modificado:7674027.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:242.56}} | {2116984/proyecto_INICIO, 2116984/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116989 | Proyecto de inversión | 876811.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:876811.24, modificado:876811.24}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO - 148250 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 148250 | S | 3146 | 3013 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:305.0, meta_modificada:305.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE GUADALAJARA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 12 Y CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE, CALLE LAGOS DE MORENO A UNAS CUADRAS DE DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EL KINDER Y PRIMARI, lon:-103.42063531, lat:20.76743866}} | 2022-05-10 | 2022-12-31 | 876811.24 | 876811.24 | 602265.42 | 602265.42 | 602265.42 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-054-2022, contratista:Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7674027.9, importe_modificado:7674027.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:207.4}} | {2116989/proyecto_INICIO, 2116989/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116602 | Proyecto de inversión | 601302.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:601302.22, modificado:601302.22}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA VALLE DE LOS ROBLES - 146713 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146713 | S | 3713 | 3729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:137.0, meta_modificada:137.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MONTE SUMAE A UN COSTADO DE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANI, lon:-103.43050917, lat:20.76792829}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 601302.22 | 601302.22 | 312530.52 | 312530.52 | 312530.52 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022, contratista:V.S. Ingenieria S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3590505.93, importe_modificado:3590505.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.87}} | {2116602/proyecto_INICIO, 2116602/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116605 | Proyecto de inversión | 445185.88 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:445185.88, modificado:445185.88}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA VALLE DE LOS ROBLES - 146724 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146724 | S | 3713 | 3729 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:141.0, meta_modificada:141.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MONTE SUMAE A UN COSTADO DE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANI, lon:-103.43048498, lat:20.76785857}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 445185.88 | 445185.88 | 220609.78 | 220609.78 | 220609.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022, contratista:V.S. Ingenieria S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3590505.93, importe_modificado:3590505.93}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:69.09}} | {2116605/proyecto_PROCESO, 2116605/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116646 | Proyecto de inversión | 561947.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561947.5, modificado:561947.5}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 146849 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146849 | S | 4722 | 4914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:131.0, meta_modificada:131.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE AZUCENA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA M, lon:-103.47786437, lat:20.64094195}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 561947.5 | 561947.5 | 195474.62 | 195474.62 | 195474.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-039-2022, contratista:Obra Nueva S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4646102.59, importe_modificado:4646102.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:44.54}} | {2116646/proyecto_PROCESO, 2116646/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116651 | Proyecto de inversión | 423448.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:423448.7, modificado:423448.7}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA - 146856 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146856 | S | 4722 | 4914 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:197.0, meta_modificada:197.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE AZUCENA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA M, lon:-103.47785364, lat:20.64089677}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 423448.7 | 423448.7 | 146605.97 | 146605.97 | 146605.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-039-2022, contratista:Obra Nueva S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4646102.59, importe_modificado:4646102.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:66.98}} | {2116651/proyecto_INICIO, 2116651/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302114898 | Proyecto de inversión | 1001680.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1001680.29, modificado:1001680.29}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN - 140215 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 140215 | S | 8135 | 7947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:267.0, meta_modificada:267.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA COLEGIO DEL AIRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ EN CONTRA ESQUINA DE LA OBRA SE ENCUENTRA TAD ZAPOPAN PEMEX., lon:-103.45642308, lat:20.71071224}} | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 1001680.29 | 1001680.29 | 310766.21 | 310766.21 | 310766.21 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2022, contratista:Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5179436.76, importe_modificado:5179436.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:82.77}} | {2114898/proyecto_INICIO, 2114898/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302114943 | Proyecto de inversión | 522081.49 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:522081.49, modificado:522081.49}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SAN JUAN DE OCOTAN - 140360 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 140360 | S | 8135 | 7947 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:243.0, meta_modificada:243.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA COLEGIO DEL AIRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ EN CONTRA ESQUINA DE LA OBRA SE ENCUENTRA TAD ZAPOPAN PEMEX., lon:-103.45647035, lat:20.71072228}} | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 522081.49 | 522081.49 | 155383.1 | 155383.1 | 155383.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2022, contratista:Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5179436.76, importe_modificado:5179436.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:70.47}} | {2114943/proyecto_INICIO, 2114943/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116450 | Proyecto de inversión | 1358533.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1358533.99, modificado:1358533.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE - 146028 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146028 | S | 3074 | 3031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA EL ZAPOTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CIPRES ITALIANO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE MONTE SUMAE A 6 CUADRAS DE LA OBRA SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL EL SAUCITO., lon:-103.42841987, lat:20.76779221}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 1358533.99 | 1358533.99 | 519563.14 | 519563.14 | 519563.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-2022, contratista:Construcciones Covimex S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4009914.84, importe_modificado:4009914.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:315.4}} | {2116450/proyecto_PROCESO, 2116450/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116930 | Proyecto de inversión | 400975.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400975.07, modificado:400975.07}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN - 147995 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 147995 | S | 4333 | 4163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:107.0, meta_modificada:107.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE JUNIO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERACIÓN A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ DE LA RECONCILIACIÓN., lon:-103.33050001, lat:20.73797405}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 400975.07 | 400975.07 | 226021.81 | 226021.81 | 226021.81 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-2022, contratista:Pisos y Concretos de Occidente S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2525820.73, importe_modificado:2525820.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:59.92}} | {2116930/proyecto_INICIO, 2116930/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | {obs1: {observación:El proyecto cuenta con observaciones en la MIDS, por lo que se recomienda reportar el avance físico y financiero en ceros en el SRFT. Se sugiere su eliminación en la MIDS y que se reporte nuevamente atendiendo dichas observaciones, con el objetivo de dar cumplimiento a los objetivos del FAIS establecidos en la LCF., trimestre:3.0, usuario:RFT, fecha:2022-09-28}} | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116458 | Proyecto de inversión | 887974.17 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:887974.17, modificado:887974.17}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA PREDIO EL ZAPOTE - 146056 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146056 | S | 3074 | 3031 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:482.0, meta_modificada:482.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE MONTE ALBAN COLONIA EL ZAPOTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CIPRES ITALIANO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE MONTE SUMAE A 6 CUADRAS DE LA OBRA SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL EL SAUCITO., lon:-103.4284385, lat:20.76777781}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 887974.17 | 887974.17 | 336187.91 | 336187.91 | 336187.91 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-2022, contratista:Construcciones Covimex S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4009914.84, importe_modificado:4009914.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:178.34}} | {2116458/proyecto_PROCESO, 2116458/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116937 | Proyecto de inversión | 252562.93 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252562.93, modificado:252562.93}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA INDIGENA DE MEZQUITAN - 148031 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 148031 | S | 4333 | 4163 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:88.0, meta_modificada:88.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE 22 DE JUNIO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERACIÓN A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ DE LA RECONCILIACIÓN., lon:-103.33047855, lat:20.73799914}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 252562.93 | 252562.93 | 141263.63 | 141263.63 | 141263.63 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-2022, contratista:Pisos y Concretos de Occidente S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:2525820.73, importe_modificado:2525820.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:48.4}} | {2116937/proyecto_INICIO, 2116937/proyecto_PROCESO, 2116937/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302114814 | Proyecto de inversión | 1767958.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1767958.96, modificado:1767958.96}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA JUAN GIL PRECIADO - 139994 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 139994 | S | 4423 | 4551 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:403.0, meta_modificada:403.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PARIS COLONIA JUAN GIL PRECIADO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NEW ORLEANS Y CALLE ATOTONILCO, AVENIDA JUAN GIL PRECIADO EN LA ESQUINA DE DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRAN LOS FERREMATERIALES MONTES., lon:-103.43513312, lat:20.7624125}} | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 1767958.96 | 1767958.96 | 603967.97 | 603967.97 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2022, contratista:Guishi Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6669926.35, importe_modificado:6669926.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:137.02}} | {2114814/proyecto_PROCESO, 2114814/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302114831 | Proyecto de inversión | 803847.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:803847.78, modificado:803847.78}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA JUAN GIL PRECIADO - 140047 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 140047 | S | 4423 | 4591 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:395.0, meta_modificada:395.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PARIS COLONIA JUAN GIL PRECIADO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NEW ORLEANS Y CALLE ATOTONILCO, AVENIDA JUAN GIL PRECIADO EN LA ESQUINA DE DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRAN LOS FERREMATERIALES MONTES., lon:-103.43509038, lat:20.76247093}} | 2022-07-10 | 2022-12-31 | 803847.78 | 803847.78 | 274609.49 | 274609.49 | 274609.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2022, contratista:Guishi Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:6669926.35, importe_modificado:6669926.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:134.3}} | {2114831/proyecto_INICIO, 2114831/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116543 | Proyecto de inversión | 1764189.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1764189.98, modificado:1764189.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA AGUA FRÍA - 146533 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146533 | S | 7077 | 6966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ GIL AGUILAR COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ AGUILAR Y CALLE RAMÓN G. URIBE, CALLE AGUA ESCONDIDA ES LA CALLE DEL INGRESO A LA SECUNDARIA ELENO GARCÍA RAMOS MISMA QUE SE ENCUENTRA A U, lon:-103.35112024, lat:20.74820516}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 1764189.98 | 1764189.98 | 1417286.57 | 1417286.57 | 1417286.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-037-2022, contratista:Recoinst Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7158951.22, importe_modificado:7158951.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:664.0}} | {2116543/proyecto_INICIO, 2116543/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116546 | Proyecto de inversión | 403077.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403077.84, modificado:403077.84}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA AGUA FRÍA - 146539 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146539 | S | 7077 | 6966 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:470.0, meta_modificada:470.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE JOSÉ GIL AGUILAR COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ AGUILAR Y CALLE RAMÓN G. URIBE, CALLE AGUA ESCONDIDA ES LA CALLE DEL INGRESO A LA SECUNDARIA ELENO GARCÍA RAMOS MISMA QUE SE ENCUENTRA A U, lon:-103.35112024, lat:20.74818509}} | 2022-05-09 | 2022-12-31 | 403077.84 | 403077.84 | 354321.64 | 354321.64 | 354321.64 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-037-2022, contratista:Recoinst Construcciones S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:7158951.22, importe_modificado:7158951.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:408.9}} | {2116546/proyecto_PROCESO, 2116546/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116682 | Proyecto de inversión | 1068419.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068419.61, modificado:1068419.61}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PASEOS DEL BRISEÑO - 146955 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 146955 | S | 4934 | 4784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:297.0, meta_modificada:297.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS FRESNOS COLONIA PASEOS DEL BRICEÑO, 45236 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL BRISEÑO Y CALLE PASEO DE LA MATERNIDAD, CALLE PASEO DE LA FAMILIA A 4 CUADRAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIV, lon:-103.43756719, lat:20.6190026}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 1068419.61 | 1068419.61 | 468470.18 | 468470.18 | 468470.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-040-2022, contratista:3G Acevedo Constructora Bim S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:5472194.68, importe_modificado:5472194.68}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:127.71}} | {2116682/proyecto_INICIO, 2116682/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116692 | Proyecto de inversión | 3386699.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3386699.98, modificado:3386699.98}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA DE LOS BELENES - 147011 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 147011 | S | 4934 | 4784 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:220.0, meta_modificada:220.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE CEDROS COLONIA LOS BELENES, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE JOSÉ PARRES ARIAS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO., lon:-103.37672576, lat:20.7499905}} | 2022-05-10 | 2022-12-31 | 3386699.98 | 3386699.98 | 2741452.62 | 2741452.62 | 2741452.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-IH-CI-051-2022, contratista:José Omar Hernández Vázquez, convocante:Zapopan, Jalisco, monto:3380899.98, importe_modificado:3380899.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:176.0}} | {2116692/proyecto_PROCESO, 2116692/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116347 | Proyecto de inversión | 1154915.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1154915.73, modificado:1154915.73}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 145523 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 145523 | S | 7125 | 6937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:309.0, meta_modificada:309.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIMONES, CALLE GIRASOLES A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LOMAS DE TABACHINES., lon:-103.35744483, lat:20.74628124}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 1154915.73 | 1154915.73 | 597463.37 | 597463.37 | 597463.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022, contratista:Construcciones Tecnicas de Occidente S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4911046.52, importe_modificado:4911046.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:157.59}} | {2116347/proyecto_PROCESO, 2116347/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302116356 | Proyecto de inversión | 966785.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:966785.99, modificado:966785.99}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOMAS DE TABACHINES - 145559 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 145559 | S | 7125 | 6937 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:349.0, meta_modificada:349.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:CALLE PASEO DE LOS MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIMONES, CALLE GIRASOLES A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LOMAS DE TABACHINES., lon:-103.35747701, lat:20.74628626}} | 2022-06-13 | 2022-12-31 | 966785.99 | 966785.99 | 519533.37 | 519533.37 | 519533.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022, contratista:Construcciones Tecnicas de Occidente S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4911046.52, importe_modificado:4911046.52}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:184.97}} | {2116356/proyecto_INICIO, 2116356/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302117211 | Proyecto de inversión | 310752.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:310752.7, modificado:310752.7}} | COLOCACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA COLONIA CRISTO REY - 149485 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Dirección de Obras Públicas | 149485 | S | 2633 | 2609 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, meta_modificada:6.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:231, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CRISTO REY, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL VIVERO HERMANOS MAGAÑA., lon:-103.49654009, lat:20.809394}} | 2022-07-04 | 2022-12-31 | 310752.7 | 310752.7 | 86896.56 | 86896.56 | 86896.56 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2022, contratista:Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:4827586.47, importe_modificado:4827586.47}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.62}} | {2117211/proyecto_INICIO, 2117211/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2022 | 3 | JAL220302130988 | Acción | 252150.36 | {ff1: {ciclo_recurso:2022, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:252150.36, modificado:252150.36}} | ADQUISICION DE 07 LICENCIAS DE AUTOCAD PARA OBRAS PUBLICAS DE ZAPOPAN - 58070 | 14 | Jalisco | 120 | Zapopan |  | PRODIM | Sin identificar | Municipio de Zapopan | 58070 | N | 0 | 0 | 169265 | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), meta:7.0, meta_modificada:7.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:120, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-103.388333, lat:20.720556}} | 2022-07-01 | 2022-12-04 | 252150.36 | 252150.36 | 252150.36 | 252150.36 | 252150.36 | {ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:Convenio PRODIMDF, contratista:ISDSOLUCIONESDTIC, S.A. de C.V., convocante:Zapopan, Jalisco, monto:1464368.92, importe_modificado:1464368.92}} | {meta1: {unidad_medida:LICENCIA(S), avance:7.0}} | {2130988/proyecto_INICIO, 2130988/proyecto_PROCESO, 2130988/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
DESTINO DEL GASTO | [5 empty] | TERCER TRIMESTRE 2022
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
JAL220302130980 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 520086 | 520086
JAL220302130982 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 692132.56 | 692132.56
JAL220302124016 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4241445.6 | 4241445.6
JAL220302124037 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1228489.36 | 1228489.36
JAL220302117171 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2294212.57 | 2294212.57
JAL220302117181 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 841788.71 | 841788.71
JAL220302115165 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4293451.39 | 4293451.39
JAL220302116249 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 853008.34 | 853008.34
JAL220302116310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2040874.48 | 2040874.48
JAL220302116960 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 4609586.02 | 4609586.02
JAL220302116975 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1171548.21 | 1171548.21
JAL220302116620 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2846750.21 | 2846750.21
JAL220302116636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 813956.18 | 813956.18
JAL220302116665 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3407633.26 | 3407633.26
JAL220302116892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1534791.06 | 1534791.06
JAL220302116443 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 351878.73 | 351878.73
JAL220302116922 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 337491.68 | 337491.68
JAL220302114763 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 965773.98 | 965773.98
JAL220302116477 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3949976.49 | 3949976.49
JAL220302116497 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1041706.9 | 1041706.9
JAL220302114850 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2862238.55 | 2862238.55
JAL220302116552 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1999450.53 | 1999450.53
JAL220302116558 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 544567.3 | 544567.3
JAL220302114891 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 793436.42 | 793436.42
JAL220302116679 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 996141.81 | 996141.81
JAL220302114633 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3132345.63 | 3132345.63
JAL220302116335 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 748470.31 | 748470.31
JAL220302116366 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1411527.96 | 1411527.96
JAL220302124156 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 776636.79 | 776636.79
JAL220302124163 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 855017.76 | 855017.76
JAL220302117189 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 840764.17 | 840764.17
JAL220302117204 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 540068.31 | 540068.31
JAL220302116252 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1725971.27 | 1725971.27
JAL220302116254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1227108.78 | 1227108.78
JAL220302116984 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1016082.43 | 1016082.43
JAL220302116989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 876811.24 | 876811.24
JAL220302116602 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 601302.22 | 601302.22
JAL220302116605 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 445185.88 | 445185.88
JAL220302116646 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 561947.5 | 561947.5
JAL220302116651 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 423448.7 | 423448.7
JAL220302114898 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1001680.29 | 1001680.29
JAL220302114943 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 522081.49 | 522081.49
JAL220302116450 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1358533.99 | 1358533.99
JAL220302116930 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 400975.07 | 400975.07
JAL220302116458 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 887974.17 | 887974.17
JAL220302116937 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252562.93 | 252562.93
JAL220302114814 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1767958.96 | 1767958.96
JAL220302114831 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 803847.78 | 803847.78
JAL220302116543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1764189.98 | 1764189.98
JAL220302116546 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403077.84 | 403077.84
JAL220302116682 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1068419.61 | 1068419.61
JAL220302116692 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 3386699.98 | 3386699.98
JAL220302116347 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1154915.73 | 1154915.73
JAL220302116356 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 966785.99 | 966785.99
JAL220302117211 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 310752.7 | 310752.7
JAL220302130988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2022 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 252150.36 | 252150.36

## Metas
DESTINO DEL GASTO |  | TERCER TRIMESTRE 2022
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
JAL220302130980 | Computadoras | 25 | 25
JAL220302130982 | Computadoras | 34 | 34
JAL220302124016 | Metros Cuadrados | 2772 | 2772
JAL220302124037 | Metros Cuadrados | 738 | 738
JAL220302117171 | Metros Cuadrados | 1358 | 1358
JAL220302117181 | Metros Cuadrados | 594 | 594
JAL220302115165 | Metros Cuadrados | 2566 | 2566
JAL220302116249 | Metros Cuadrados | 410 | 410
JAL220302116310 | Metros Cuadrados | 1252 | 1252
JAL220302116960 | Metros Cuadrados | 2773 | 2773
JAL220302116975 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055
JAL220302116620 | Metros Cuadrados | 1774 | 1774
JAL220302116636 | Metros Cuadrados | 557 | 557
JAL220302116665 | Metros Cuadrados | 2180 | 2180
JAL220302116892 | Metros Cuadrados | 792 | 792
JAL220302116443 | Metros Cuadrados | 319 | 319
JAL220302116922 | Metros Cuadrados | 171 | 171
JAL220302114763 | Metros Cuadrados | 888 | 888
JAL220302116477 | Metros Cuadrados | 2235 | 2235
JAL220302116497 | Metros Cuadrados | 852 | 852
JAL220302114850 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526
JAL220302116552 | Metros Cuadrados | 1097 | 1097
JAL220302116558 | Metros Cuadrados | 215 | 215
JAL220302114891 | Metros Cuadrados | 882 | 882
JAL220302116679 | Metros Cuadrados | 445 | 445
JAL220302114633 | Metros Cuadrados | 2378 | 2378
JAL220302116335 | Metros Cuadrados | 607 | 607
JAL220302116366 | Metros Cuadrados | 948 | 948
JAL220302124156 | Metros lineales | 343 | 343
JAL220302124163 | Metros lineales | 353 | 353
JAL220302117189 | Metros lineales | 213 | 213
JAL220302117204 | Metros lineales | 221 | 221
JAL220302116252 | Metros lineales | 205 | 205
JAL220302116254 | Metros lineales | 205 | 205
JAL220302116984 | Metros lineales | 379 | 379
JAL220302116989 | Metros lineales | 305 | 305
JAL220302116602 | Metros lineales | 137 | 137
JAL220302116605 | Metros lineales | 141 | 141
JAL220302116646 | Metros lineales | 131 | 131
JAL220302116651 | Metros lineales | 197 | 197
JAL220302114898 | Metros lineales | 267 | 267
JAL220302114943 | Metros lineales | 243 | 243
JAL220302116450 | Metros lineales | 830 | 830
JAL220302116930 | Metros lineales | 107 | 107
JAL220302116458 | Metros lineales | 482 | 482
JAL220302116937 | Metros lineales | 88 | 88
JAL220302114814 | Metros lineales | 403 | 403
JAL220302114831 | Metros lineales | 395 | 395
JAL220302116543 | Metros lineales | 830 | 830
JAL220302116546 | Metros lineales | 470 | 470
JAL220302116682 | Metros lineales | 297 | 297
JAL220302116692 | Metros lineales | 220 | 220
JAL220302116347 | Metros lineales | 309 | 309
JAL220302116356 | Metros lineales | 349 | 349
JAL220302117211 | Piezas | 6 | 6
JAL220302130988 | LICENCIA(S) | 7 | 7

## Georeferencias
DESTINO DEL GASTO |  |  |  |  | TERCER TRIMESTRE 2022
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
JAL220302130980 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3883 | 20.7206
JAL220302130982 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3883 | 20.7206
JAL220302124016 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JORGE, CALLE SAN MARCOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA. | -103.4597 | 20.8091
JAL220302124037 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JORGE, CALLE SAN MARCOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA. | -103.46 | 20.8091
JAL220302117171 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CRISTO REY, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL VIVERO HERMANOS MAGAÑA. | -103.4965 | 20.8094
JAL220302117181 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CRISTO REY, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL VIVERO HERMANOS MAGAÑA. | -103.4967 | 20.8094
JAL220302115165 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ROSAL COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45068 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AMAPOLA, CALLE VIOLETA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL ESTADIO DE CARNEROS DE GUADALAJARA. | -103.4655 | 20.6479
JAL220302116249 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ROSAL COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45068 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AMAPOLA, CALLE VIOLETA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL ESTADIO DE CARNEROS DE GUADALAJARA. | -103.4655 | 20.6479
JAL220302116310 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PASEO DE LOS MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIMONES, CALLE GIRASOLES A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LOMAS DE TABACHINES. | -103.3575 | 20.7463
JAL220302116960 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE GUADALAJARA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE, CALLE LAGOS DE MORENO A UNAS CUADRAS DE DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EL KINDE | -103.4205 | 20.7675
JAL220302116975 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE GUADALAJARA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE, CALLE LAGOS DE MORENO A UNAS CUADRAS DE DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EL KINDE | -103.4205 | 20.7675
JAL220302116620 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE AZUCENA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA M | -103.4779 | 20.6409
JAL220302116636 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE AZUCENA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA M | -103.4779 | 20.6409
JAL220302116665 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PASEO DE LOS FRESNOS COLONIA PASEOS DEL BRICEÑO, 45236 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL BRISEÑO Y CALLE PASEO DE LA MATERNIDAD, CALLE PASEO DE LA FAMILIA A 4 CUADRAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIV | -103.4376 | 20.619
JAL220302116892 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE 22 DE JUNIO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERACIÓN A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ DE LA RECONCILIACIÓN. | -103.3305 | 20.7381
JAL220302116443 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MONTE ALBAN COLONIA EL ZAPOTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CIPRES ITALIANO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE MONTE SUMAE A 6 CUADRAS DE LA OBRA SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL EL SAUCITO. | -103.4284 | 20.7678
JAL220302116922 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE 22 DE JUNIO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERACIÓN A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ DE LA RECONCILIACIÓN. | -103.3305 | 20.738
JAL220302114763 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PARIS COLONIA JUAN GIL PRECIADO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NEW ORLEANS Y CALLE ATOTONILCO, CALLE JUAN GIL PRECIADO EN LA ESQUINA DE DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRAN LOS FERREMATERIALES MONTES. | -103.4351 | 20.7625
JAL220302116477 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JOSÉ GIL AGUILAR COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ AGUILAR Y CALLE RAMÓN G. URIBE, CALLE AGUA ESCONDIDA ES LA CALLE DEL INGRESO A LA SECUNDARIA ELENO GARCÍA RAMOS MISMA QUE SE ENCUENTRA A U | -103.351 | 20.7482
JAL220302116497 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JOSÉ GIL AGUILAR COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ AGUILAR Y CALLE RAMÓN G. URIBE, CALLE AGUA ESCONDIDA ES LA CALLE DEL INGRESO A LA SECUNDARIA ELENO GARCÍA RAMOS MISMA QUE SE ENCUENTRA A U | -103.351 | 20.7482
JAL220302114850 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA COLEGIO DEL AIRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ EN CONTRA ESQUINA DE LA OBRA SE ENCUENTRA TAD ZAPOPAN PEMEX. | -103.4566 | 20.7107
JAL220302116552 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MONTE SUMAE A UN COSTADO DE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANI | -103.4307 | 20.7683
JAL220302116558 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MONTE SUMAE A UN COSTADO DE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANI | -103.4305 | 20.7679
JAL220302114891 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA COLEGIO DEL AIRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ EN CONTRA ESQUINA DE LA OBRA SE ENCUENTRA TAD ZAPOPAN PEMEX. | -103.4564 | 20.7107
JAL220302116679 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PASEO DE LOS FRESNOS COLONIA PASEOS DEL BRICEÑO, 45236 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL BRISEÑO Y CALLE PASEO DE LA MATERNIDAD, CALLE PASEO DE LA FAMILIA A 4 CUADRAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIV | -103.4376 | 20.619
JAL220302114633 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PARIS COLONIA JUAN GIL PRECIADO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NEW ORLEANS Y CALLE ATOTONILCO, AVENIDA JUAN GIL PRECIADO EN LA ESQUINA DE DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRAN LOS FERREMATERIALES MONTES. | -103.4351 | 20.7625
JAL220302116335 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PASEO DE LOS MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIMONES, CALLE GIRASOLES A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LOMAS DE TABACHINES. | -103.3574 | 20.7463
JAL220302116366 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MONTE ALBAN COLONIA EL ZAPOTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CIPRES ITALIANO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE MONTE SUMAE A 6 CUADRAS DE LA OBRA SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL EL SAUCITO. | -103.4284 | 20.7678
JAL220302124156 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JORGE, CALLE SAN MARCOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA. | -103.46 | 20.8091
JAL220302124163 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE SAN MIGUEL COLONIA SAN JOSE EJIDAL, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE SAN MARTIN Y CALLE SAN JORGE, CALLE SAN MARCOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA. | -103.4599 | 20.8091
JAL220302117189 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CRISTO REY, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL VIVERO HERMANOS MAGAÑA. | -103.4966 | 20.8094
JAL220302117204 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CRISTO REY, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL VIVERO HERMANOS MAGAÑA. | -103.4967 | 20.8094
JAL220302116252 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ROSAL COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45068 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AMAPOLA, CALLE VIOLETA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL ESTADIO DE CARNEROS DE GUADALAJARA. | -103.4655 | 20.6479
JAL220302116254 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE ROSAL COLONIA LA FLORESTA DEL COLLI, 45068 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE AMAPOLA, CALLE VIOLETA A UNA CUADRA SE ENCUENTRA EL ESTADIO DE CARNEROS DE GUADALAJARA. | -103.4655 | 20.6479
JAL220302116984 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE GUADALAJARA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE, CALLE LAGOS DE MORENO A UNAS CUADRAS DE DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EL KINDE | -103.4206 | 20.7675
JAL220302116989 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE GUADALAJARA COLONIA HOGARES DE NUEVO MEXICO, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE 12 Y CALLE PRIMERO DE NOVIEMBRE, CALLE LAGOS DE MORENO A UNAS CUADRAS DE DONDE SE REALIZAN LAS OBRAS SE ENCUENTRAN EL KINDER Y PRIMARI | -103.4206 | 20.7674
JAL220302116602 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MONTE SUMAE A UN COSTADO DE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANI | -103.4305 | 20.7679
JAL220302116605 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PRIMERO DE MAYO COLONIA VALLE DE LOS ROBLES, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE EUCALIPTO Y CALLE LOS PINOS, CALLE MONTE SUMAE A UN COSTADO DE DONDE SE REALIZA LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA DE ADIESTRAMIENTO CANI | -103.4305 | 20.7679
JAL220302116646 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE AZUCENA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA M | -103.4779 | 20.6409
JAL220302116651 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI COLONIA LOMAS DE LA PRIMAVERA, 45138 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE FLOR DE AZUCENA Y CALLE MIGUEL DE LA MADRID, CALLE LOPEZ MATEOS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA M | -103.4779 | 20.6409
JAL220302114898 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA COLEGIO DEL AIRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ EN CONTRA ESQUINA DE LA OBRA SE ENCUENTRA TAD ZAPOPAN PEMEX. | -103.4564 | 20.7107
JAL220302114943 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE SAN FRANCISCO COLONIA SAN JUAN DE OCOTÁN, 45019 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE AVENIDA COLEGIO DEL AIRE Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE JUAREZ EN CONTRA ESQUINA DE LA OBRA SE ENCUENTRA TAD ZAPOPAN PEMEX. | -103.4565 | 20.7107
JAL220302116450 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MONTE ALBAN COLONIA EL ZAPOTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CIPRES ITALIANO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE MONTE SUMAE A 6 CUADRAS DE LA OBRA SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL EL SAUCITO. | -103.4284 | 20.7678
JAL220302116930 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE 22 DE JUNIO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERACIÓN A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ DE LA RECONCILIACIÓN. | -103.3305 | 20.738
JAL220302116458 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE MONTE ALBAN COLONIA EL ZAPOTE, 45160 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CIPRES ITALIANO Y CALLE 25 DE MAYO, CALLE MONTE SUMAE A 6 CUADRAS DE LA OBRA SOBRE LA MISMA CALLE SE ENCUENTRA EL CAMPO DE BEISBOL EL SAUCITO. | -103.4284 | 20.7678
JAL220302116937 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE 22 DE JUNIO COLONIA INDÍGENA DE MEZQUITAN, 45190 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE JOSEFA ORTÍZ DE DOMINGUEZ, CALLE LIBERACIÓN A DOS CUADRAS SE ENCUENTRA LA PARROQUIA LA SANTA CRUZ DE LA RECONCILIACIÓN. | -103.3305 | 20.738
JAL220302114814 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PARIS COLONIA JUAN GIL PRECIADO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NEW ORLEANS Y CALLE ATOTONILCO, AVENIDA JUAN GIL PRECIADO EN LA ESQUINA DE DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRAN LOS FERREMATERIALES MONTES. | -103.4351 | 20.7624
JAL220302114831 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PARIS COLONIA JUAN GIL PRECIADO, 45134 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE NEW ORLEANS Y CALLE ATOTONILCO, AVENIDA JUAN GIL PRECIADO EN LA ESQUINA DE DONDE INICIA LA OBRA SE ENCUENTRAN LOS FERREMATERIALES MONTES. | -103.4351 | 20.7625
JAL220302116543 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JOSÉ GIL AGUILAR COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ AGUILAR Y CALLE RAMÓN G. URIBE, CALLE AGUA ESCONDIDA ES LA CALLE DEL INGRESO A LA SECUNDARIA ELENO GARCÍA RAMOS MISMA QUE SE ENCUENTRA A U | -103.3511 | 20.7482
JAL220302116546 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE JOSÉ GIL AGUILAR COLONIA AGUA FRÍA, 45186 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE JOSÉ AGUILAR Y CALLE RAMÓN G. URIBE, CALLE AGUA ESCONDIDA ES LA CALLE DEL INGRESO A LA SECUNDARIA ELENO GARCÍA RAMOS MISMA QUE SE ENCUENTRA A U | -103.3511 | 20.7482
JAL220302116682 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PASEO DE LOS FRESNOS COLONIA PASEOS DEL BRICEÑO, 45236 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE PASEO DEL BRISEÑO Y CALLE PASEO DE LA MATERNIDAD, CALLE PASEO DE LA FAMILIA A 4 CUADRAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA UNIDAD DEPORTIV | -103.4376 | 20.619
JAL220302116692 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE CEDROS COLONIA LOS BELENES, 45180 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE RIO BLANCO Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE JOSÉ PARRES ARIAS A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA LA PARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO. | -103.3767 | 20.75
JAL220302116347 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PASEO DE LOS MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIMONES, CALLE GIRASOLES A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LOMAS DE TABACHINES. | -103.3574 | 20.7463
JAL220302116356 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | CALLE PASEO DE LOS MANZANOS COLONIA LOMAS DE TABACHINES, 45185 ZAPOPAN, ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CLAVEL Y CALLE LIMONES, CALLE GIRASOLES A ESPALDAS DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL CENTRO DE SALUD LOMAS DE TABACHINES. | -103.3575 | 20.7463
JAL220302117211 | Jalisco | Zapopan | Tesistán (San Francisco Tesistán) | CALLE NIÑOS HÉROES COLONIA CRISTO REY, 45200 TESISTÁN (SAN FRANCISCO TESISTÁN), ZAPOPAN JALISCO ENTRE CALLE CRISTO REY Y CALLE LOPEZ MATEOS, CALLE IGNACIO ZARAGOZA A UNA CUADRA DE LA OBRA SE ENCUENTRA EL VIVERO HERMANOS MAGAÑA. | -103.4965 | 20.8094
JAL220302130988 | Jalisco | Zapopan | Zapopan | DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL | -103.3883 | 20.7206

## Contratos
DESTINO DEL GASTO |  |  |  |  | TERCER TRIMESTRE 2022
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
JAL220302124016 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2022 | Construcción Desarrollo y Proyectos JMR S.A de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7101589.51 | 7101589.51
JAL220302124037 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2022 | Construcción Desarrollo y Proyectos JMR S.A de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7101589.51 | 7101589.51
JAL220302117171 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2022 | Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4827586.47 | 4827586.47
JAL220302117181 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2022 | Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4827586.47 | 4827586.47
JAL220302115165 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-033-2022 | Desarrolladora Fulham S. de R.L. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 8099539.79 | 8099539.79
JAL220302116249 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-033-2022 | Desarrolladora Fulham S. de R.L. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 8099539.79 | 8099539.79
JAL220302116310 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022 | Construcciones Tecnicas de Occidente S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4911046.52 | 4911046.52
JAL220302116960 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-054-2022 | Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7674027.9 | 7674027.9
JAL220302116975 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-054-2022 | Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7674027.9 | 7674027.9
JAL220302116620 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022 | V.S. Ingenieria S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 3590505.93 | 3590505.93
JAL220302116636 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-039-2022 | Obra Nueva S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4646102.59 | 4646102.59
JAL220302116665 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-040-2022 | 3G Acevedo Constructora Bim S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 5472194.68 | 5472194.68
JAL220302116892 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-2022 | Pisos y Concretos de Occidente S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2525820.73 | 2525820.73
JAL220302116443 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-2022 | Construcciones Covimex S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4009914.84 | 4009914.84
JAL220302116922 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-2022 | Pisos y Concretos de Occidente S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2525820.73 | 2525820.73
JAL220302114763 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2022 | Guishi Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 6669926.35 | 6669926.35
JAL220302116477 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-037-2022 | Recoinst Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7158951.22 | 7158951.22
JAL220302116497 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-037-2022 | Recoinst Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7158951.22 | 7158951.22
JAL220302114850 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2022 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 5179436.76 | 5179436.76
JAL220302116552 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022 | V.S. Ingenieria S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 3590505.93 | 3590505.93
JAL220302116558 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022 | V.S. Ingenieria S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 3590505.93 | 3590505.93
JAL220302114891 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2022 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 5179436.76 | 5179436.76
JAL220302116679 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-040-2022 | 3G Acevedo Constructora Bim S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 5472194.68 | 5472194.68
JAL220302114633 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2022 | Guishi Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 6669926.35 | 6669926.35
JAL220302116335 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022 | Construcciones Tecnicas de Occidente S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4911046.52 | 4911046.52
JAL220302116366 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-2022 | Construcciones Covimex S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4009914.84 | 4009914.84
JAL220302124156 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2022 | Construcción Desarrollo y Proyectos JMR S.A de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7101589.51 | 7101589.51
JAL220302124163 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2022 | Construcción Desarrollo y Proyectos JMR S.A de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7101589.51 | 7101589.51
JAL220302117189 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2022 | Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4827586.47 | 4827586.47
JAL220302117204 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2022 | Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4827586.47 | 4827586.47
JAL220302116252 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-033-2022 | Desarrolladora Fulham S. de R.L. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 8099539.79 | 8099539.79
JAL220302116254 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-033-2022 | Desarrolladora Fulham S. de R.L. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 8099539.79 | 8099539.79
JAL220302116984 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-054-2022 | Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7674027.9 | 7674027.9
JAL220302116989 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-054-2022 | Control de Calidad de Materiales San Agustin de Hipona S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7674027.9 | 7674027.9
JAL220302116602 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022 | V.S. Ingenieria S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 3590505.93 | 3590505.93
JAL220302116605 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-038-2022 | V.S. Ingenieria S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 3590505.93 | 3590505.93
JAL220302116646 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-039-2022 | Obra Nueva S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4646102.59 | 4646102.59
JAL220302116651 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-039-2022 | Obra Nueva S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4646102.59 | 4646102.59
JAL220302114898 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2022 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 5179436.76 | 5179436.76
JAL220302114943 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-030-2022 | Estructuras, Construcciones y Urbanizaciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 5179436.76 | 5179436.76
JAL220302116450 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-2022 | Construcciones Covimex S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4009914.84 | 4009914.84
JAL220302116930 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-2022 | Pisos y Concretos de Occidente S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2525820.73 | 2525820.73
JAL220302116458 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-CI-036-2022 | Construcciones Covimex S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4009914.84 | 4009914.84
JAL220302116937 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-053-2022 | Pisos y Concretos de Occidente S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 2525820.73 | 2525820.73
JAL220302114814 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2022 | Guishi Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 6669926.35 | 6669926.35
JAL220302114831 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-029-2022 | Guishi Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 6669926.35 | 6669926.35
JAL220302116543 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-037-2022 | Recoinst Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7158951.22 | 7158951.22
JAL220302116546 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-037-2022 | Recoinst Construcciones S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 7158951.22 | 7158951.22
JAL220302116682 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-040-2022 | 3G Acevedo Constructora Bim S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 5472194.68 | 5472194.68
JAL220302116692 | Obra | DOPI-MUN-R33-IH-CI-051-2022 | José Omar Hernández Vázquez | Zapopan, Jalisco | 3380899.98 | 3380899.98
JAL220302116347 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022 | Construcciones Tecnicas de Occidente S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4911046.52 | 4911046.52
JAL220302116356 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-035-2022 | Construcciones Tecnicas de Occidente S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4911046.52 | 4911046.52
JAL220302117211 | Obra | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2022 | Alquimia Grupo Constructor S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 4827586.47 | 4827586.47
JAL220302130988 | Adquisiciones | Convenio PRODIMDF | ISDSOLUCIONESDTIC, S.A. de C.V. | Zapopan, Jalisco | 1464368.92 | 1464368.92

## Avances Fisicos
DESTINO DEL GASTO |  |  |  |  | TERCER TRIMESTRE 2022
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
JAL220302130980 | 2022 | 3 | Computadoras | 25 | 25 | 25 | 100
JAL220302130982 | 2022 | 3 | Computadoras | 34 | 34 | 34 | 100
JAL220302124016 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2772 | 2772 | 526.68 | 19
JAL220302124037 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 738 | 738 | 132.84 | 18
JAL220302117171 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1358 | 1358 | 407.4 | 30
JAL220302117181 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 594 | 594 | 178.2 | 30
JAL220302115165 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2566 | 2566 | 744.14 | 29
JAL220302116249 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 410 | 410 | 127.1 | 31
JAL220302116310 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1252 | 1252 | 663.56 | 53
JAL220302116960 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2773 | 2773 | 1802.45 | 65
JAL220302116975 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1055 | 1055 | 675.2 | 64
JAL220302116620 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1774 | 1774 | 603.16 | 34
JAL220302116636 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 557 | 557 | 200.52 | 36
JAL220302116665 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2180 | 2180 | 915.6 | 42
JAL220302116892 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 792 | 792 | 443.52 | 56
JAL220302116443 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 319 | 319 | 124.41 | 39
JAL220302116922 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 171 | 171 | 92.34 | 54
JAL220302114763 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 888 | 888 | 301.92 | 34
JAL220302116477 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2235 | 2235 | 1832.7 | 82
JAL220302116497 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 852 | 852 | 724.2 | 85
JAL220302114850 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1526 | 1526 | 442.54 | 29
JAL220302116552 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 1097 | 1097 | 559.47 | 51
JAL220302116558 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 215 | 215 | 107.5 | 50
JAL220302114891 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 882 | 882 | 255.78 | 29
JAL220302116679 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 445 | 445 | 186.9 | 42
JAL220302114633 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 2378 | 2378 | 808.52 | 34
JAL220302116335 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 607 | 607 | 315.64 | 52
JAL220302116366 | 2022 | 3 | Metros Cuadrados | 948 | 948 | 350.76 | 37
JAL220302124156 | 2022 | 3 | Metros lineales | 343 | 343 | 67 | 19.5335
JAL220302124163 | 2022 | 3 | Metros lineales | 353 | 353 | 67.07 | 19
JAL220302117189 | 2022 | 3 | Metros lineales | 213 | 213 | 61.77 | 29
JAL220302117204 | 2022 | 3 | Metros lineales | 221 | 221 | 53.04 | 24
JAL220302116252 | 2022 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 59.45 | 29
JAL220302116254 | 2022 | 3 | Metros lineales | 205 | 205 | 59.45 | 29
JAL220302116984 | 2022 | 3 | Metros lineales | 379 | 379 | 242.56 | 64
JAL220302116989 | 2022 | 3 | Metros lineales | 305 | 305 | 207.4 | 68
JAL220302116602 | 2022 | 3 | Metros lineales | 137 | 137 | 69.87 | 51
JAL220302116605 | 2022 | 3 | Metros lineales | 141 | 141 | 69.09 | 49
JAL220302116646 | 2022 | 3 | Metros lineales | 131 | 131 | 44.54 | 34
JAL220302116651 | 2022 | 3 | Metros lineales | 197 | 197 | 66.98 | 34
JAL220302114898 | 2022 | 3 | Metros lineales | 267 | 267 | 82.77 | 31
JAL220302114943 | 2022 | 3 | Metros lineales | 243 | 243 | 70.47 | 29
JAL220302116450 | 2022 | 3 | Metros lineales | 830 | 830 | 315.4 | 38
JAL220302116930 | 2022 | 3 | Metros lineales | 107 | 107 | 59.92 | 56
JAL220302116458 | 2022 | 3 | Metros lineales | 482 | 482 | 178.34 | 37
JAL220302116937 | 2022 | 3 | Metros lineales | 88 | 88 | 48.4 | 55
JAL220302114814 | 2022 | 3 | Metros lineales | 403 | 403 | 137.02 | 34
JAL220302114831 | 2022 | 3 | Metros lineales | 395 | 395 | 134.3 | 34
JAL220302116543 | 2022 | 3 | Metros lineales | 830 | 830 | 664 | 80
JAL220302116546 | 2022 | 3 | Metros lineales | 470 | 470 | 408.9 | 87
JAL220302116682 | 2022 | 3 | Metros lineales | 297 | 297 | 127.71 | 43
JAL220302116692 | 2022 | 3 | Metros lineales | 220 | 220 | 176 | 80
JAL220302116347 | 2022 | 3 | Metros lineales | 309 | 309 | 157.59 | 51
JAL220302116356 | 2022 | 3 | Metros lineales | 349 | 349 | 184.97 | 53
JAL220302117211 | 2022 | 3 | Piezas | 6 | 6 | 1.62 | 27
JAL220302130988 | 2022 | 3 | LICENCIA(S) | 7 | 7 | 7 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".