## Obras Públicas 2021
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
Obras Públicas del Municipio de Zapopan (actualizado Enero - Diciembre 2021)
Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Fecha de emisión de la convocatoria, si fuera el caso | Número de convocatoria | Hipervínculo a la invitación de ser el caso | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Inversión | Lugar o ubicación de la obra pública | En su caso contratistas con Proposición u Oferta | Ejecutor de la obra (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). |  |  |  |  | Fecha de fallo o adjudicación | Hipervínculo al fallo | Motivo de la Adjudicación | Costo Inicial de la obra | Costo Final de la obra | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiario | Relación de la obra con los instrumentos de planeación del desarrollo | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | % de Avance Físico de la Obra | Hipervínculo al informe del avance físico | % de Avance Financiero de la Obra | Hipervínculo al Informe del avance financiero | Importe pagado acumulado | Plazo de entrega o de ejecución |  | Supervisor de la obra o perito responsable |  |  | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio | Nota
[12 empty] | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno | Razón social del ganador | RFC | [16 empty] | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-02-12 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_001_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-EP-CI-001-2021 | 2021-03-26 | Segunda etapa de la construcción del Parque Lineal; delimitación de barda perimetral y peatonalización en la colonia Jardines del Vergel, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 9134091.96 | Jardines del Vergel Primera Sección | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V., MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. | JOSÉ DE JESÚS | CÁRDENAS | SOLÍS | CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. | CCE170517HW2 | 2021-03-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_001_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9134091.96 | 9006285.81 | 869.9135 | 10500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qacgeppkwifr18yh0prx/03F - Bitácora Cont 001-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/CO_01_2021_E3_Finiquito_VP.pdf | 9006285.81 | 2021-03-26 | 2021-04-21 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bbtvsenft5dc6equriq4/CONTRATO CI-001-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_002_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-LP-002-2021 | 2021-06-01 | Construcción de Conexión Peatonal para el Bosque Pedagógico del Agua, etapa 2, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 49066386.67 | Puerta de Hierro | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V., CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORIA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V., PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TÉCNICAS, S.A. DE C.V., CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | HÉCTOR RUBÉN | PÉREZ | VARGAS | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DCO140606CT5 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_002_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 39412869.62 | 49066386.67 | 788.2574 | 50000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de ejecución | 99% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/Avance_Fisico_CO_002_2021_VP.pdf | 92.07% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_002_2021_CM1_VP.pdf | 45175704.28 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_002_2021_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_002_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-02-17 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_003_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-003-2021 | 2021-02-19 | Peatonalización, construcción de banquetas, guarniciones, bolardos y accesibilidad universal en la zona Poniente del municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Municipal | 1382462.14 | San Juan Ocotan | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. | SERGIO | CABRERA |  | TERRACERIAS Y PAVIMENTOS DE LA RIBIERA, S.A. DE C.V. | TPR1806058C0 | 2021-02-19 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_003_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1382462.14 | 1382462.14 | 307.2138 | 4500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/2o8tfucqibejwbasp9ox/01 - Bitácora Cont 003-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_03_2021_E2_Finiquito_VP.pdf | 1382462.14 | 2021-02-26 | 2021-04-16 | Ing. Angel David | Islas | Mata | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9cumcgrnmb1ksatx2qg4/CONTRATO AD-003-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-01-25 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_004_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-AD-004-2021 | 2021-02-02 | Construcción de caseta de ingreso, banquetas y área de estacionamiento en Unidad Deportiva Santa Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 794784.26 | Colonia Vallarta | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | JOSÉ JAIME | CAMARENA | CORREA | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | FCO110711N24 | 2021-02-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_004_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 794784.26 | 794782.65 | 83.6615 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uet3cfcoorca69tr9fnq/01 - Bitácora Cont 004-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/11/CO_04_2021_E2_FINIQUITO_VP.pdf | 794782.65 | 2021-02-19 | 2021-03-31 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xjzoxuienvge78q30ows/CONTRATO AD-004-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-01-25 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_005_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-005-2021 | 2021-02-02 | Obra eléctrica en la calle Prolongación 5 de Mayo entre Av. Aviación y Camino Real a Zapopan, y Pavimentación, banquetas en bocacalle en Camino Real a Zapopan, Col. San Juan Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1927618.26 | San Juan Ocotan | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | ARMANDO | ARROYO | ZEPEDA | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | CUP160122E20 | 2021-02-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_005_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1927618.26 | 1811353.55 | 202.9072 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/1f4i84hxrfgfgp75p8fk/01 - Bitácora Cont 005-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_05_2021_E2F_VP.pdf | 1811353.55 | 2021-02-02 | 2021-03-31 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rjq4fome1a55s4ah298b/CONTRATO AD-005-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-01-25 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_006_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-006-2021 | 2021-02-02 | Construcción de retornos en Av. Guadalupe en los cruces de Av. Rafael Sanzio y Av. Copérnico, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1372747.1 | Guadalupe Inn | RENCOIST CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ | CONTRERAS | RENCOIST CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | RCO130920JX9 | 2021-02-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_006_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1372747.1 | 1316786.08 | 144.4997 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zigc9gyo7sbajifb2hal/02F - Bitácora Cont 006-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/11/CO_06_2021_E2_FINIQUITO_VP.pdf | 1316786.08 | 2021-02-02 | 2021-03-31 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hv75f9fey97maczstdaf/CONTRATO AD-006-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-01-25 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_007_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-AD-007-2021 | 2021-02-02 | Construcción de muro perimetral en la coordinación general de servicios públicos municipales y adecuaciones viales sobre av. Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1550025.41 | Guadalupe Inn | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V. | EDUARDO | CÓRDOVA | VILLANUEVA | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V. | GEC0604101X9 | 2021-02-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_007_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1550025.41 | 1532670.988 | 147.6215 | 10500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ql3axpn38vts6r2evfi3/02 - Bitácora Cont 007-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_07_2021_E3_Finiquito_VP.pdf | 1532670.988 | 2021-02-02 | 2021-03-31 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/eucrslp4gx8ejo58tes4/CONTRATO AD-007-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitacion_CO_008_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-008-2021 | 2021-06-01 | Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de redes hidráulicas y sanitarias e instalación de infraestructura pluvial en calle Bugambilias, Col. La Magdalena, municipio, de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun 2021) | 9962363.96 | La Magdalena | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VAZQUEZ; URBANIZACIONES INZUNZA, S.A.DE C.V.; VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.; SUPERCATE. S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.; XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; ATELIER BCM, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.; PAVIMENTOS INDUSTRUALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.; GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V.; FEMARCO, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V,; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V.; GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE, S.A. DE C.V.; CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | DAVID | PENILLA | GONZÁLEZ | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | CCC050411DA3 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_008_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7783096.84 | 9962363.95 | 741.2473 | 10500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_008_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_008_2021_CM1F_VP.pdf | 9962363.95 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Contrato_008_2021_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_008_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_009_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-PP-PAV-LP-009-2021 | 2021-06-01 | Pavimentación con concreto hidráulico y sustitución de redes hidráulicas y sanitarias en Av. Santa Esther, primera etapa, Col. Santa Margarita primera sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun 2021) | 14728063.75 | Santa Margarita (Primera Sección) | GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., URBANIZACIONES INZUNZA, S.A.DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V., VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., SUPERCATE. S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS INDUSTRUALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V., INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V,, MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V., FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE, S.A. DE C.V., J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | FAUSTO ENRIQUE | PÉREZ | SANTANA | GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V. | GSA180703LM5 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_009_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14728063.75 | 14728063.74 | 1402.6727 | 10500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_009_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_009_2021_E3F_VP.pdf | 14728063.74 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_009_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_011_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-011-2021 | 2021-06-01 | Pavimentación con empedrado tradicional y huellas de rodamiento en calle Los Belenes y calle Encino, Col. Anexo Jardines del Vergel, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 2648630.5 | Anexo Jardines del Vergel | ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ; RELIEVE EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V,, E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V., CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V., DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V., CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C..V, JURALTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | HÉCTOR DANIEL | SALDAÑA | URIARTE | ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | ECA110429HG5 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_011_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1923864.87 | 2648630.48 | 256.5153 | 7500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_011_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_11_2021_E2_CM1_2_Finiquito_VP.pdf | 2648630.48 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wpvb9kepovnmmkqxfsbk/CONTRATO DE OBRA LP-011-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_011_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_012_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-012-2021 | 2021-06-01 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Rubén Darío, en privada Girasol y privada Paraíso, Col. La Coronilla, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 3701585.74 | La Coronilla | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V,; JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ; DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.; 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; COMERCIALIZADORA POLÍGON, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.; GALJACKARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO; SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.; GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V.; AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.; FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V.; GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V.; LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V.; CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.; STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; DISEÑO E INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. DE C.V.; J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | EDUARDO | PLASCENCIA | MACÍAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | CEP080129EK6 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_012_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3701585.74 | 3355394.2 | 352.532 | 10500 | Directos | 1000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_012_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_12_2021_E2_3_4_Finiquito_VP.pdf | 3355394.2 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/o0enaxl7xuvpkeefs7mn/CONTRATO DE OBRA LP-012-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_013_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-013-2021 | 2021-06-01 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Encino y calle Cereza, Col. Mirador Escondido, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 6196952.92 | Mirador Escondido | AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.; JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ; DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.; PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V.; SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO; URBANIZADORA DE JALISCO, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.; PAVIMENTOS INDUSTRUALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.; ITERACIÓN, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V.; GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V.; LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE, S.A. DE C.V.; CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.; STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. DE C.V.; J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS | ARREOLA | GUTIÉRREZ | AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | AIA010618E36 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_013_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6196952.92 | 6150088.06 | 794.4811 | 7800 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_013_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_13_2021_E4_Fiiniquito_VP.pdf | 6150088.06 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_013_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_015_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-LP-015-2021 | 2021-06-01 | Construcción de red drenaje sanitario en calles de la Col. Tizate, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 2560862.69 | Tizate | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A.DE C.V.; JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ; CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V.; DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.; JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.; GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V.; JURALTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V.; STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. DE C.V.; J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MARTÍN ALEJANDRO | DIEZ MARINA | INZUNZA | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | UIN1201115M6 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_015_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2560862.69 | 2554299.49 | 1707.2418 | 1500 | Directos | 1000000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_015_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_15_2020_E2_Finiquito_VP.pdf | 2554299.49 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/p2kmpjy7zul8qsnnrnje/CONTRATO DE OBRA LP-015-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_016_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-016-2021 | 2021-06-01 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Violeta y calle San Martín, Col. La Floresta y Col. 12 de Diciembre, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 4982528.59 | La Floresta | PAVIMENTOS INDUSTRUALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.; JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V.; PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V.; DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V.; XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.; FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V.; GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V.; FEMARCO, S.A. DE C.V.; FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V.; GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V.; LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V.; CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.; STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. DE C.V.; J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | CARLOS | DEL RÍO | MADRIGAL | PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V. | PIU790912MS1 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_016_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4982528.59 | 4964190.65 | 905.9143 | 5500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_016_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_016_2021_E3_Finiquito_VP.pdf | 4964190.65 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_016_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_017_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-LP-017-2021 | 2021-06-01 | Construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario en calles de la Col. La Coronilla, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 1611936.35 | La Coronilla | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V., JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V., DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., JURALTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V., ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. DE C.V. | JOSÉ ARTURO | VARGAS | ORTIZ | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V. | PSA0302136TA | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_017_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1611936.35 | 1607444.52 | 189.6396 | 8500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_017_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_17_2021_E2_E3_Finiquito_VP.pdf | 1607444.52 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rdpq6mycd7cug3uubo6b/CONTRATO DE OBRA LP-017-2021.pdf4 | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_018_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-018-2021 | 2021-04-30 | Pavimentación con concreto hidráulico de calle Manzanos, Col. Lomas de Tabachines 1ra sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 5499975.15 | Balcones de Santa María | CONSTRUCCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V., EDUARDO GALLARDO CORONA, CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CENTAURO DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | JAVIER | CAÑEDO | ORTEGA | CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CTO061116F61 | 2021-04-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_018_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5499975.15 | 5457664.5 | 647.0559 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Avance_Fisico_018_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_18_2021_E4F_VP.pdf | 5457664.5 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | Ing. José Luis | Vázquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/r5xpskrym6ircyy29ksc/CONTRATO CI-018-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_019_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-019-2021 | 2021-04-30 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Camino a las Mesas, Col. Lomas del Centinela I, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 4753104.4 | Jardines de Tabachines | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., EDIFICACION Y BIENES RAIZ, S. DE R.L. DE C.V., CONSTRUTAG, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V., GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | J. GERARDO NICANOR | MEJÍA | MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 2021-04-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_019_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4753104.4 | 4753104.4 | 559.1888 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Avance_Fisico_019_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_019_2021_E3_Finiquito_VP.pdf | 4753104.4 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oxjwzchagxea6xugugem/CONTRATO CI-019-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Invitacion_CO_021_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-021-2021 | 2021-04-30 | Construcción de la segunda etapa de red de drenaje sanitario en la Col. Mesa de los Ocotes, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 3366498.05 | Americana | SAVHO CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., ESTUDIOS SISTEMAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT, S.A. DE C.V., OBRA NUEVA, S.A. DE C.V. | JAVIER | ÁVILA | FLORES | SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SCC060622HZ3 | 2021-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_021_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3366498.05 | 3361920.91 | 396.0586 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fqt3sm8ktyof1mmkvski/02F - Bitácora Cont 021-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_21_2021_E2_FINIQUITO.pdf | 3361920.91 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/d8xrsdvsjvtu64arodrj/CONTRATO CI-021-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Invitacion_CO_022_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-022-2021 | 2021-04-30 | Construcción de redes complementarias de drenaje sanitario en la Col. Mesa Colorada Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 4493709.43 | Villa de los Belenes | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V.; CPONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V.; JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ECO0908115Z7 | 2021-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_022_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4025205.31 | 4493709.43 | 473.5536 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9ezfzqprqednroxyxxto/02 - Bitácora Cont 022-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_22_2021_E4_CM1_Finiquito_VP.pdf | 4493709.43 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | Ing. José Luis | Vázquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gronucayoykgqwfgojic/CONTRATO CI-022-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_022_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Invitacion_CO_024_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-024-2021 | 2021-04-30 | Construcción infraestructura pluvial en calle Gardenia, Col. Miramar Poniente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 3498586.67 | Jardines de Guadalupe | CONSTRUCCION DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.; ESTACION 0+000, S.A. DE C.V.; INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION OSMAR, S.A. DE C.V.; TECNO ARRENDAMIENTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; VS INGENIERIA, S.A. DE C.V. | JUAN MANUEL | MARQUEZ | RAMÍREZ | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | CDP120109NU6 | 2021-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_024_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3498586.67 | 3498586.67 | 411.5984 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Avance_Fisico_024_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_24_2021_E2_E3_Finiquito_VP.pdf | 3498586.67 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xr8g5vwuhtjmcotbhj18/CONTRATO CI-024-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_025_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-025-2021 | 2021-06-01 | Pavimentación con concreto hidráulico en Av. Tabachines, tramo 1 de calle Carpinteros a calle Sembradores y tramo 2 de calle Obreros al Canal, Col. Nuevo Vergel, Col. Lomas del Centinela y Col. Cabañitas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 5005668.01 | Nuevo Vergel | FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V.; CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE, S.A. DE C.V.; GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V. | JOANA ESTEPHANIA | ESQUIVEL | OLIVO | FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V. | FIG1903125M9 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_025_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5005668.01 | 5005668.01 | 588.9021 | 8500 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Avance_Fisico_025_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_25_2021_E2_Finiquito_VP.pdf | 5005668.01 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fqkirmbgzwcdlcpoyhzf/CONTRATO DE OBRA CI-025-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Invitacion_CO_026_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-026-2021 | 2021-04-30 | Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de infraestructura hidráulica y sanitaria en calle Oro y construcción de banquetas en calle Roca, Col. Balcones de la Cantera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 5002209.1 | Mesa Colorada Poniente | URBACHAVEZ, S.A. DE C.V., CONCRETOS ALCARSI DE ARANDAS, S.A. DE C.V., ALIANZA CONSTRUCTIVA KAMIR, S.A. DE C.V., DISTRIBUIDORA CORALCO, S.A. DE C.V., GRUPO DESARROLLADOR ALZU, S.A. DE C.V. | PABLO ALEJANDRO | CHÁVEZ | CORTES | URBACHAVEZ, S.A. DE C.V. | URB151121PN3 | 2021-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_026_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4479159.3 | 4978851.21 | 526.9599 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wetzc4ipvfzu1avtfpho/01 - Bitacora Cont 026-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_26_2021_E2_CM1_Finiquito_VP.pdf | 4978851.21 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | Ing. José Luis | Vázquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ftcqbxktmfxtphwuvirt/CONTRATO CI-026-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_026_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-01-25 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_027_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-027-2021 | 2021-02-02 | Obras emergentes y de contingencia, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Recurso Municipal | 1829619.55 | Zapopan Centro | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | GUILLERMO EMMANUEL | LARA | OCHOA | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | AGC070223J95 | 2021-02-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_027_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1829619.55 | 1573716.99 | 731.8478 | 2500 | Directos | 25000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gunmajxveaqrxvpwrekq/02F - Bitácora Cont 027-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_027_2021_E2_Finiquito_VP.pdf | 1573716.99 | 2021-02-02 | 2021-03-31 | Ing. Rogerio | Rosales | Bueno | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/b8eodokc241ztmdbpwgo/CONTRATO AD-027-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_028_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-028-2021 | 2021-02-02 | Obras emergentes y de contingencia, municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Recurso Municipal | 1036645.29 | Zapopan Centro | CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. | DAVID EDUARDO | LARA | OCHOA | CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. | CIC080626ER2 | 2021-02-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_028_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1036645.29 | 1006181.71 | 414.6581 | 2500 | Directos | 25000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zub9hslsudd2athaumu2/02F - Bitácora Cont 028-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_28_2021_E2_Finiquito_VP.pdf | 1006181.71 | 2021-02-02 | 2021-03-31 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wufluhchyfunjg3rkkk3/CONTRATO AD-028-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Invitacion_CO_029_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-IE-CI-029-2021 | 2021-04-27 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, accesibilidad, pavimentación de la calle Chapala y obra complementaria en la Escuela Primaria Efraín González Luna clave 14DPR4056C, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 9366495.17 | Chapalita Oriente | DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V., DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V., GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES Y DESARROLLOS JALISCO, S.A. DE C.V. | CLAUDIO FELIPE | TRUJILLO | GRACIAN | DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V. | DLU100818F46 | 2021-04-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_029_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 8159100.44 | 9308083.22 | 652.728 | 12500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/n3ic9atzzsbmvwjeud3k/01CMF - Bitácora CI-029-2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_29_2021_CMFiniquito.pdf | 9308083.22 | 2021-04-27 | 2021-06-10 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vmdaweqkkyxjcl1guj6g/CONTRATO CI-029-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/0vifeybbkarhuen4wfum/CONVENIO%20CI-029-2021.PDF | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Invitacion_CO_030_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-IE-CI-030-2021 | 2021-04-27 | Rehabilitación de la Secundaria Mixta 67, Luis Farah Mata, clave: 14EES0078F, accesibilidad, obra complementaria y adecuación de entorno lúdico, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 7489297.41 | Vallarta Norte | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V., DESARROLLADORA MISTLI, S.A. DE C.V., BAM,PO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., AR+IN, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES ORMEX, S. DE R.L. DE C.V. | EDUARDO ANTONIO | GODOY | MALDONADO | NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V. | NPL111214UF8 | 2021-04-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_030_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6294707.49 | 7489297.41 | 503.5766 | 12500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oh5a4bh4q7dim4bqu7j0/BITACORAS 030-2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_30_2021_CM_F1_VP.pdf | 7489297.32 | 2021-04-27 | 2021-06-10 | Arq. Amahirani Marlet | Gallardo | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/5wlkex2rjhqmyfx9euwk/CONTRATO CI-030-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/1v0cqixojivprnbxf48e/CONVENIO MODIF CLAU 2DA CI-030-2021.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Invitacion_CO_031_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-IE-CI-031-2021 | 2021-04-27 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización, obra complementaria en la Telesecundaria Benito Juárez, Clave: 14DTV0018Y y adecuación de entorno lúdico en la colonia Ejido Copalita, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 7154142.16 | Zapopan Centro | ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V., NMR ARQUITECTURA, S. DE R.L. C.V., ADOLFO RODRÍGUEZ SERVÍN, CONJUNTO EMPRESARIAL JARA, S.A. DE C.V. | MANUEL | BELTRAN | MAGAÑA | ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V. | EEC200218BZ5 | 2021-04-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_031_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7154142.16 | 7154142.16 | 572.3314 | 12500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de finiquito | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/Avance_Fisico_CO_031_2021_VP.pdf | 83.94% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_31_2021_E3_VP.pdf | 6005159.46 | 2021-04-27 | 2021-06-10 | Arq. Amahirani Marlet | Gallardo | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/feiczwihl2ymm4bjlkra/CONTRATO CI-031-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_032_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-DIF-IM-CI-032-2021 | 2021-06-01 | Obra civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento del Centro de Desarrollo Infantil N° 3, Dra. Irene Robledo, colonia Unidad FOVISSSTE, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (DIF 2021) | 2808343.39 | Unidad Habitacional Fovissste | EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V., ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN ASFALTOS, S.A. DE C.V., DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. | LUIS ARMANDO | LINARES | CACHO | EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V. | ECA170620KA6 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_032_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2285293.59 | 2285293.59 | 182.8235 | 12500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de ejecución | 84% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/Avance_Fisco_CO_032_2021_VP.pdf | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Felix Damian | Saldivar | Arteaga | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/911pskgcozhyxyayxbkw/CONTRATO DIF 082-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_033_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-DIF-IM-CI-033-2021 | 2021-06-01 | Obra civil para la construcción, rehabilitación y equipamiento del Centro de Desarrollo Infantil N° 2, Pablo Casals, colonia Atemajac del Valle, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (DIF 2021) | 10113445.33 | Atemajac del Valle | CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V., ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES LAMARSA, S.A. DE C.V., INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ALFREDO | FLORES | CHÁVEZ | CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. | CAM160621G52 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_033_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 8988586.68 | 8988586.68 | 719.0869 | 12500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de finiquito | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/Avance_Fisico_CO_033_2021_VP.pdf | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Arq. Amahirani Marlet | Gallardo | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_033_2021_IN_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-09 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Invitacion_CO_035_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-035-2021 | 2021-04-30 | Obra complementaria de la construcción del Parque Lineal Paseo Atemajac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2021) | 5428456.14 | Santa Ana Tepetitlán | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PROYECTOS Y CONTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V., METRO ASFALTO, S.A. DE C.V., GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | HÉCTOR MANUEL | VALENCIA | MAGAÑA | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | XCO170612FP3 | 2021-04-27 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ilcenw2v32hfjtsb9dzg/ACTA PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO CI-035-2021.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5428456.14 | 5011104.31 | 571.4164 | 9500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rxup1u8d4itgj8k6kdc0/01 - Bitácora Cont 035-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_35_2021_E2F_VP.pdf | 5011104.31 | 2021-05-01 | 2021-06-30 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qmjhpakkkqyy2fyespon/CONTRATO CI-035-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-19 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitaciones_CO_036_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-CI-036-2021 | 2021-05-11 | Obra exterior y complementaria en las nuevas instalaciones de la Dirección de Pavimentos, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 7400088.08 | Jardines del Vergel Primera Sección | CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., CONSORCIO ROJA ASESORÍA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS | SUAZO | HERNÁNDEZ | CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CCO1304181PA | 2021-05-11 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_036_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7400088.0848 | 4527660.63 | 778.9566 | 9500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_036_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_36_2021_E2F_VP.pdf | 4527660.63 | 2021-05-11 | 2021-06-24 | Ing. Jacobo Samuel | Vera | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8aiaayriftquewzpr9nr/CONTRATO DE OBRA CI-036-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-19 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitaciones_CO_037_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-CI-037-2021 | 2021-05-11 | Obra exterior y complementaria en las nuevas instalaciones de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 12827386.16 | Jardines del Vergel Primera Sección | STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V., MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., ALEJANDRO OROZCO ROBLES | J. JESÚS | CÁRDENAS | SILVA | STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | SKC171027PH6 | 2021-05-11 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_037_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9913534.0116 | 12711960.88 | 1321.8045 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kfbg1fm1bxnhdkv0nkax/01 - Bitácora Cont 037-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_37_2021_CMF2_VP.pdf | 12711960.88 | 2021-05-11 | 2021-06-24 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oiffcaom6cybrxbwuv9w/CONTRATO DE OBRA CI-037-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_037_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-04-19 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitaciones_CO_038_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-038-2021 | 2021-05-11 | Modernización y adecuación del entorno urbano y obra complementaria en el cruce de la Av. Américas y la calle Javier Mina, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 3120716.41 | Centro Historico | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., GUADALCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., MTQ DE MÉXICO, S.A. DE C.V., TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., XCAN CONSTRUCCIONES SA DE CV | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MIN170819GG1 | 2021-05-11 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_038_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3120716.4132 | 3120716.41 | 480.1102 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 90% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gv4rf17y9loy8jou4g7k/01 - Bitácora Cont 038-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_38_2021_E2_FIN_VP.pdf | 3120716.41 | 2021-05-11 | 2021-06-09 | Arq. Angelica Guadalupe | Ruvalcaba | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/idg4aba7ekfkyn32uxep/CONTRATO DE OBRA CI-038-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_039_2021_VP.pdf | DOPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-039-2021 | 2021-06-23 | Construcción de ciclovía en Av. Inglaterra, frente 1, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal (FOCOCI 2021) | 11878855.64 | Paseos Universidad El Tule | PINTRAMEX, S.A. DE C.V., JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V., NICZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRES, S.A. DE C.V., CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V., FEMARCO, S.A. DE C.V., CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V., MTO DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., SUPERCATE. S.A. DE C.V. | DIEGO GERARDO | GALLO | PADILLA | PINTRAMEX, S.A. DE C.V. | PIN1812133G4 | 2021-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_039_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7076790.75 | 11226330.65 | 1310.5168 | 8500 | Directos | 2000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Avance_Fisico_CO_039_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_39_2021_CM3F_VP.pdf | 11226330.65 | 2021-06-23 | 2021-08-21 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wo3ttrifx7ko38uq16h2/CONTRATO DE OBRA LP-039-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_039_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_040_2021_VP.pdf | DOPI-EST-FOCOCI-MOV-LP-040-2021 | 2021-06-23 | Construcción de ciclovía en Av. Inglaterra, frente 2, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Estatal (FOCOCI 2021) | 11122595.71 | Villas Vallarta Jardines Vallarta Vallarta Universidad | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V., PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRES, S.A. DE C.V., CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., FEMARCO, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V., SUPERCATE. S.A. DE C.V., PINTRAMEX, S.A. DE C.V. | JUAN MANUEL | MARQUEZ | RAMÍREZ | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | CDP120109NU6 | 2021-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_040_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7001000.92 | 11122595.705 | 933.4668 | 8500 | Directos | 500000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Avance_Fisico_CO_040_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_40_2021_CM2F_VP_Censurado.pdf | 11122595.705 | 2021-06-23 | 2021-08-21 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nhiliofn35dqilh9dpiv/CONTRATO DE OBRA LP-040-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_040_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_041_2021_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-041-2021 | 2021-06-01 | Rehabilitación con concreto hidráulico del corredor Ávila Camacho - Laureles - Juan Pablo II - Juan Gil Preciado (Lado Norte), incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan Jalisco. Tramo 3 | Estatal (Apoyo 160-MDP2020-2021) | 11250039.21 | El Vigía | J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., URBANIZACIONES INZUNZA, S.A.DE C.V., CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRES, S.A. DE C.V., CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V., SUPERCATE. S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V., XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., ATELIER BCM, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS INDUSTRUALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., FEMARCO, S.A. DE C.V., INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V,, MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V., FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V., GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., LAMBDA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., PRODUCTOS DE ENERGÍA VERDE, S.A. DE C.V., CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | OMAR FEDERICO | SIORDIA | ALCOCER | J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | JAS170622TX0 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_041_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 10425008.88 | 11221606.32 | 1226.4716 | 8500 | Directos | 500000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_041_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_41_2021_E4_CM_Finiquito_VP-1.pdf | 11221606.32 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Jacobo Samuel | Vera | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/avjjcbgidqbqgtuxhlkp/CONTRATO DE OBRA LP-041-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Convenio_Modificatorio_CO_041_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_042_2021_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-042-2021 | 2021-06-01 | Rehabilitación con concreto hidráulico del corredor Ávila Camacho - Laureles - Juan Pablo II - Juan Gil Preciado (Lado Norte), incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan Jalisco. Tramo 4 | Estatal (Apoyo 160-MDP2020-2021) | 13916770.24 | Industrial Zapopan. | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.; EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.; PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRES, S.A. DE C.V.; CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; SUPERCATE. S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.; GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON ATELIER BCM, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.; PAVIMENTOS INDUSTRUALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; FEMARCO, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V,; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | MARTÍN ALEJANDRO | DIEZ MARINA | INZUNZA | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | UIN1201115M6 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_042_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 11502492.52 | 13895223.44 | 1095.4755 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Avance_Fisico_042_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_42_2021_E4_CM1_Finiquito_VP.pdf | 13895223.44 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Jacobo Samuel | Vera | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/sg1nk9ggvratlm1o00bz/CONTRATO DE OBRA LP-042-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Convenio_Modificatorio_CO_042_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-04-29 | Convocatoria 002/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_043_2021_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-043-2021 | 2021-06-01 | Rehabilitación con concreto hidráulico del corredor Ávila Camacho - Laureles - Juan Pablo II - Juan Gil Preciado (Lado Sur), incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan Jalisco. Tramo 3 | Estatal (Apoyo 160-MDP2020-2021) | 5192933.76 | San Isidro Ejidal | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V., EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V., E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., DOUSARQ ARQUITECTOS, S. DE R.L. DE C.V., V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V., FEMARCO, S.A. DE C.V., ECO CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. DE C.V., CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | JULIO EDUARDO | LÓPEZ | PÉREZ | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V. | CCM130405AY1 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_043_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4013844.93 | 5192933.75 | 535.1793 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Avance_Fisico_043_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_43_2021_E4_CM1_Finiquito_VP.pdf | 5192933.75 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Jacobo Samuel | Vera | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lwpm7fel57mjrfe0e5sd/CONTRATO DE OBRA LP-043-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Convenio_Modificatorio_CO_043_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-03 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitaciones_CO_044_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-044-2021 | 2021-05-24 | Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de redes hidráulicas y sanitarias y obra complementaria, en la calle Rosas, colonia La Higuera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 7237900.07 | La Higuera | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES PLAZOLA, S.A. DE C.V., GRUPO TAUBE DE MÉXICO, S.A. DE C.V, MOTIMAQ, S.A. DE C.V., TECORZA, S.A. DE C.V. | DANIEL | PARRA | RIVERA | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CON970514LY1 | 2021-05-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_044_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7237900.07 | 7097682.38 | 965.0533 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_044_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_044_2021_E3F_VP.pdf | 7097682.38 | 2021-05-24 | 2021-07-22 | Ing. Jacobo Samuel | Vera | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Contrato_044_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-03 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitaciones_CO_045_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-045-2021 | 2021-05-24 | Pavimentación con concreto hidraulico, sustitución de redes hidraulicas y sanitarias y obra complementaria, en la calle Curtidores, en las colonias Cabañitas, Nuevo Vergel y Emiliano Zapata, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 3154661.41 | Emiliano Zapata | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V., COMERCIALIZADORA DAFE, S.A. DE C.V., BALKEN, S.A. DE C.V., PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., INMOBILIARIA BOCHUM, S. DE R.L. DE C.V. | MARCELO | ACEVEDO | SÁNCHEZ | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V. | GAC1910078J8 | 2021-05-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_045_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2657423.73 | 2981735.17 | 354.3232 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_045_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_045_2021_CM1F_VP.pdf | 2981735.17 | 2021-05-24 | 2021-07-22 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ws1gqapmyu9w9kiipg2k/CONTRATO DE OBRA CI-045-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_045_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-03 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitaciones_CO_046_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-046-2021 | 2021-05-24 | Reencarpetamiento en carretera a San Esteban en la localidad de San Isidro, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 5497236.9 | San Isidro Poblado | CONSTRUCCIÓN GG S.A. DE C.V.; SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.; CONSTRUCTORA AUTLENSE, S.A. DE C.V.; ISMAEL SALAZAR ALVAREZ; JOSÉ ANTONIO CUEVAS BRISEÑO | JESÚS DAVID | GARZA | GARCÍA | CONSTRUCCIÓN GG, S.A. DE C.V. | CGG040518F81 | 2021-05-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_046_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5497236.9 | 5491935.53 | 732.9649 | 7500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/loud4ij0a4azm9hnoztc/02 - Bitácora Cont 046-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_046_2021_E3_Finiquito_VP.pdf | 5491935.53 | 2021-05-24 | 2021-07-22 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/amtyacboacvrqyjuokd3/CONTRATO DE OBRA CI-046-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_047_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-IH-CI-047-2021 | 2021-06-01 | Construcción de línea de conducción hidráulica de la localidad de Coronilla del Ocote a Vista Hermosa, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (FAIS 2021) | 4616819.05 | Coronilla del Ocote | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.; "CONCRETOS, ASFALTOS Y CIMENTACIONES EDIR, S.A. DE C.V."; "OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V."; JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | LEONEL | JUÁREZ | SÁNCHEZ | FIRMITAS CONSTRUCTA, S.A. DE C.V. | FCO110711N24 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_047_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4616819.05 | 4616802.55 | 615.5759 | 8500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nrbzrlkexr1ftqcd2msx/01 - Bitácora Cont 047-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_47_2021_E2_Finiquito_VP.pdf | 4616802.55 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/s906b4zjwfpdt3agul3s/CONTRATO DE OBRA CI-047-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-03 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitaciones_CO_048_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-048-2021 | 2021-05-24 | Pavimentación con asfalto y obras inducidas en la calle Eucalipto en las colonias El Zapote I y Hogares de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 3910995.35 | Hogares de Nuevo México | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., NEOINGENIERIAS.A. DE C.V., DOMMONT CONSTRUCCIONES SA DE CV, GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S..A DE C.V., CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO | VERA | TAVARES | LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | LCO080228DN2 | 2021-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_048_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2648647.96 | 3910995.32 | 481.5724 | 5500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_048_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_48_2021_CM1F_VP.pdf | 3910995.32 | 2021-05-24 | 2021-07-22 | Ing. José Luis | Vazquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/iahxs1fqa2brdbw5a4sr/CONTRATO DE OBRA CI-048-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_048_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Concurso Simplificado Sumario | 2021-11-10 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/Invitaciones_CO_049_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-049-2021 | 2021-11-30 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Prolongación 1 de Mayo en la colonia Hogares de Nuevo México, municipio de Zapopan, Jalisco | Ramo 33 (FAIS 2021) | 7659263.5904 | Hogares de Nuevo México | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JOANNA EDITH | ARANA | HERNÁNDEZ | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GCO171009043 | 2021-11-29 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Acta_Fallo_CO_049_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7659263.5904 | 7656979.53 | 806.2383 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Avance_Fisico_CO_049_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_49_2021_E3F_VP.pdf | 7656979.53 | 2021-12-01 | 2021-12-31 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_049_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_050_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-050-2021 | 2021-06-01 | Reencarpetamiento de Av. Higalgo en la localidad de San Esteban, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 3999407.61 | San Esteban | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V.; INDUSTRIAS CASLOP, S.A. DE C.V.; MAQUINARIA TC. S.A. DE C.V.; MIVE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CAMINOS Y PLATAFORMAS, S.A. DE C.V. | JORGE ALBERTO | TREJO | AGUAYO | PROMOTORA Y CONSTRUCTORA JAWER, S.A. DE C.V. | PCJ030416MD3 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_050_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3999407.61 | 3999407.4 | 571.3439 | 8500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_050_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_50_2021_E3_Finiquito_VP.pdf | 3999407.4 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pmam3lbx7ktgi0mrnxjo/CONTRATO DE OBRA CI-050-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-25 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_051_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2021 | 2021-06-11 | Pavimentación con concreto hidráulico, sustitución de redes hidráulicas y sanitarias y obra complementaria, en las calles Loma Bonita y Loma del Valle, en la colonia Loma Chica, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 5048494.41 | Loma Chica | VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V., PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V., MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERÍAS, S.A. DE C.V., METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V., INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | CRISTIAN ARTURO | MENDOZA | MARTINEZ | VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 2021-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_051_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4039593.65 | 5025890.2 | 577.0848 | 8500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_051_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_51_2021_CM1F_VP.pdf | 5025890.2 | 2021-06-23 | 2021-08-11 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4ail69qkhsyrg33bvl6z/CONTRATO DE OBRA CI-051-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_051_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-05-03 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitacion_CO_053_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-AD-053-2021 | 2021-04-30 | Construcción de red de agua potable y red de drenaje sanitario en la calle Abelardo Rodríguez y calle Estibadores en la Col. Lomas del Vergel, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 1930602.41 | Lomas del Vergel | SALVADOR PANTOJA VACA | SALVADOR | PANTOJA | VACA | SALVADOR PANTOJA VACA | PAVS760402JM9 | 2021-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_053_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1930602.41 | 1930602.4 | 429.0228 | 4500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 85% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/2yyfnq6cswjqjpevh1oq/01 - Bitácora Cont 053-21.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_053_2021_E4_Finniquito_VP.pdf | 1930602.4 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pkmf8wtt5wkks0sewrs3/CONTRATO AD-053-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitacion_CO_054_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-AD-054-2021 | 2021-04-30 | Construcción red de drenaje sanitario en la calle Lázaro Cárdenas en la Col. Arroyo Hondo 1ra Sección, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 1321904.03 | Arroyo Hondo Primera Sección | HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | HECTOR DAVID | ORTIZ | GÓMEZ | HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | HAI190221953 | 2021-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_054_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1321904.03 | 1218475.19 | 139.1478 | 9500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_054_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_54_2021_E2_Finiquito_VP.pdf | 1218475.19 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mpadqwqudcy2oz7h5d8d/CONTRATO DE OBRA AD-054-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-05-03 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitacion_CO_055_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-055-2021 | 2021-04-30 | Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2021, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1102364.61 | Mesa de los Ocotes | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JOANNA EDITH | ARANA | HERNÁNDEZ | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GCO171009043 | 2021-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_055_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1102364.61 | 492694.19 | 129.69 | 8500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 0% | Revisar nota | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_055_2021_E2F_VP.pdf | 492694.19 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | Ing. Martín | Laguna | Salazar | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/evttuntvbpjy6oeh9psz/CONTRATO DE SERV. AD-055-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-04-22 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitacion_CO_056_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-056-2021 | 2021-04-30 | Pavimentación con concreto hidráulico en calle Cabrillas entre Av. Las Torres y Av. Prolongación Guadalupe, Incluye: guarniciones, banquetas, sustitución de tomas y descargas domiciliarias yseñalética, en la Col. Volcán del Colli, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1351425.02 | Volcán del Colli | TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V. | ORNELLA CAROLINA | LEGASPI | MUÑOZ | TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V. | TEM141021N31 | 2021-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_056_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1351425.02 | 997872.46 | 158.9912 | 8500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_056_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_056_2021_E2_FIN_VP.pdf | 997872.46 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | Ing. Jacobo Samuel | Vera | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8jflwfvfy57j3z1afl3d/CONTRATO DE OBRA AD-056-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Invitacion_CO_057_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-057-2021 | 2021-04-30 | Obra complementaria para la construcción del puente vehicular colonia La Higuera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1770742.19 | La Higuera | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | VÍCTOR | ZAYAS | RIQUELME | GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | GIC810323RA6 | 2021-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/06/Acta_Fallo_CO_057_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1770742.19 | 1303013.61 | 208.3226 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_057_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_057_2021_E2F_VP.pdf | 1303013.61 | 2021-05-01 | 2021-06-29 | Arq. Alfonso | Cuevas | Murillo | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kb4atzhal3mzaxnayf1l/CONTRATO DE OBRA AD-057-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_058_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-058-2021 | 2021-06-01 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Granaditos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun 2021) | 9591283.9 | Atemajac del Valle | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V., INGENIERÍA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., ARQUITECTOS METROPOLITANOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., RINO INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., 3S INFRAESTRUCTURA Y OBRA CIVIL, S.A. DE C.V. | JOSÉ ARTURO | VARGAS | ORTIZ | PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V. | PSA0302136TA | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_058_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9591283.9 | 9591283.89 | 4704 | 2038.96 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_058_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_058_2021_E4F_VP.pdf | 9591283.89 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ll2zvkpu7yken7h7eeyj/CONTRATO DE OBRA CI-058-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_059_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-CI-059-2021 | 2021-06-01 | Construcción de plazoleta, banquetas, mobiliario urbano, etapa 1, en Av. Americas; Rehabilitación de fuentes, pisos, arco, obra eléctrica y obra complementaria, en zona centro de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 9736880.21 | Centro Historico | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTUR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V.; RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; URBPAV, S.A. DE C.V. | ELIZABETH | DELGADO | NAVARRO | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MSC090401AZ0 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_059_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9736880.21 | 9736880.21 | 2684.79 | 3626.68 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_059_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_59_2021_E2F_VP.pdf | 9736880.21 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Arq. Angelica Guadalupe | Ruvalcaba | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lpz5nd0r5fdgwejg6rcv/CONTRATO DE OBRA CI-059-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-04-28 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Invitacion_CO_060_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-060-2021 | 2021-05-06 | Obras emergentes y de contingencia en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 3. Ejercicio 2021. | Recurso Municipal | 1892458.85 | Lomas de la Primavera | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | LEOBARDO | PRECIADO | ZEPEDA | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | CCA971126QC9 | 2021-05-06 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Acta_Fallo_CO_060_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1892458.85 | 1788563.5 | 252.3278 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_060_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_60_2021_E1_E2_Finiquito_VP.pdf | 1788563.5 | 2021-05-06 | 2021-07-04 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Contrato_060_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-04-28 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Invitacion_CO_061_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-DIF-IM-AD-061-2021 | 2021-05-20 | Trabajos de Rehabilitación del CDI 10, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (DIF 2021) | 481151.5 | Conjunto Laureles | ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V. | MANUEL | BETRAN | MAGAÑA | ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V. | EEC200218BZ5 | 2021-05-06 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Acta_Fallo_CO_061_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 481151.5 | 481151.5 | 64.1535 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de finiquito | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_061_2021.pdf | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2021-05-06 | 2021-07-04 | Ing. Cesar Alfredo | Dávalos | López | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Contrato_061_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-04-28 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Invitacion_CO_062_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-062-2021 | 2021-05-06 | Electrificación y Alumbrado Público en diversas colonias del municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 1261520.35 | Villa de Guadalupe Agua Fría 2da. Sección San Marino | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | PIA LORENA | BUENROSTRO | AHUED | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BCO070129512 | 2021-05-06 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Acta_Fallo_CO_062_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1261520.35 | 1260866.91 | 168.2027 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_062_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_62_2021_E3_Finiquito_VP.pdf | 1260866.91 | 2021-05-06 | 2021-07-04 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Contrato_062_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitaciones_CO_063_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-DIF-IM-CI-063-2021 | 2021-06-11 | Rehabilitación del Centro de Atención Familiar CAF ubicado en Unidad Fovissste, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (DIF 2021) | 4005237.06 | Unidad Habitacional Fovissste | ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V., ALFREDO FLORES CHÁVEZ, PROTOGRIXI, S.A. DE C.V., ROALDE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA SAMURA, S.A. DE C.V. | MANUEL | BETRAN | MAGAÑA | ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V. | EEC200218BZ5 | 2021-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_063_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4005237.06 | 4005237.06 | 534.0316 | 8500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de ejecución | 70% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/11/Avance_Fisico_CO_063_2021_VP.pdf | 0% | No se ha emitido pago | 0 | 2021-06-23 | 2021-08-11 | Ing. Felix Damian | Saldivar | Arteaga | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_063_2021_IN_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-04-22 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_064_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-064-2021 | 2021-02-02 | Control de calidad de diferentes obras 2021, frente 1, municipio de Zapopan. | Recurso Municipal | 598356.21 | Jardines del Vergel Primera Sección | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V. | JOSÉ SERGIO | CARMONA | RUVALCABA | INGENIERIA DE SUELOS ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V. | ISA910601QB5 | 2021-02-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_064_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 598356.21 | 598356.21 | 79.7808 | 8500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de ejecución | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_064_2021_VP.pdf | 72.05% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_64_2021_E2_VP.pdf | 431143.45 | 2021-02-02 | 2021-07-31 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bw7bkoakklary0jqamxu/CONTRATO DE OBRA AD-064-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-04-22 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_065_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-AD-065-2021 | 2021-06-07 | Plazoleta, cimentación y rehabilitación del monumento al escuadrón 201, ubicado en el cruce de prolongación Pino Suárez con Av. Juan Pablo II, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 928605.06 | El Vigía | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. | ISMAEL DE JESÚS | ROMÁN | GÓMEZ | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | 2021-05-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_065_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 928605.06 | 868637.02 | 123.814 | 7500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_065_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_065_2021_E2F_VP.pdf | 868637.02 | 2021-06-07 | 2021-08-05 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9mp9p9d17zyth8spooio/CONTRATO DE OBRA AD-065-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-04-22 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_066_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-066-2021 | 2021-06-07 | Adecuación de banquetas y renovación urbana de área habitacional y de zona comercial de laterales de Av. Aviación, del tramo de Juan Gil Preciado a Camino Antiguo a Tesistán, en Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 775287.38 | Nuevo México | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V. | FELIPE DANIEL | NÚÑEZ | HERNÁNDEZ | GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V. | GCF8504255B8 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_066_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 775287.38 | 680692.47 | 103.3717 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_066_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/11/CO_066_2021_E1_VP.pdf | 680692.47 | 2021-06-07 | 2021-08-05 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pwmbqjnnxtzppxm0cbpu/CONTRATO AD 066-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-04-22 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_067_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-ELE-AD-067-2021 | 2021-06-01 | Electrificación y Alumbrado Público en diversas colonias del municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 1950729.22 | Lomas de la Primavera | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | ARMANDO | ARROYO | ZEPEDA | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | CUP160122E20 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_067_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1950729.22 | 1950729.21 | 260.0972 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_067_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_067_2021_E3F_VP.pdf | 1950729.21 | 2021-06-01 | 2021-07-30 | Ing. Fernando | Adame | Tornell | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lpgpw6w380a9dlcsi6cm/CONTRATO DE OBRA AD-067-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_068_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-068-2021 | 2021-06-07 | Obra complementaria para la pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en calle Jardines de los Robles Oriente, en la colonia Jardines del Vergel 1ra sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 1604861.63 | Jardines del Vergel Primera Sección | CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V. | MARIO ALONSO | CAMARENA | DELGADO | CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V. | CIN180613939 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_068_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1604861.63 | 1482726.96 | 306.2854 | 8500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_068_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_068_2021_E2_Finiquito_VP.pdf | 1482726.96 | 2021-06-07 | 2021-08-05 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gzpdcg1ayxjta5touund/CONTRATO DE OBRA AD-068-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Invitacion_CO_069_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-DR-AD-069-2021 | 2021-06-07 | Construcción de Línea de Alejamiento, sustitución y rehabilitación de rejillas pluviales y obra complementaria en la calle Paseo de la Cañada en la Colonia Lomas del Valle, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1669255.6 | Lomas del Valle | CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V. | JOSÉ DANIEL | MARTÍNEZ | CASILLAS | CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V. | CTE060615JX2 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Acta_Fallo_CO_069_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1669255.6 | 1577274.49 | 306.2854 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_069_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_069_2021_E1_E2_Finiquito_VP.pdf | 1577274.49 | 2021-06-07 | 2021-08-05 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wtofhv91phgpx0olfyjv/CONTRATO DE OBRA AD-069-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-08-02 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Invitaciones_CO_070_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-070-2021 | 2021-08-16 | Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra complementaria en Av. de las Palmeras, Col. La Tuzanía, 1ra etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun 2021) | 10265193.62 | La Tuzanía | CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. , GRUPO CONSTRUCTORES VÉRTICE JALISCO, S.A. DE C.V., URBPAV, S.A. DE C.V., PROTOGRIXI, S.A. DE C.V., QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | DAVID EDUARDO | LARA | OCHOA | CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. | CIC080626ER2 | 2021-08-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Acta_Fallo_CO_070_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 8414823.66 | 9957038.8 | 989.9793 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Avance_Fisico_CO_070_VP.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_070_2021_CM1F_VP.pdf | 9957038.8 | 2021-08-16 | 2021-09-30 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ywok0ir6dcx7pfsla2fp/CONTRATO DE OBRA CI-070-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-08-02 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Invitaciones_CO_071_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-071-2021 | 2021-08-16 | Pavimentación con concreto hidráulico, obras inducidas y obra complementaria en calle Alberto Mora López, etapa 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun 2021) | 9669007.04 | Mesa Colorada Crucero | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V., AL-MANSUR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C..V, LIZETTE CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V., DESARROLLADORA EN INGENIERÍA OPUS, S.A. DE C.V., SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA CONSTRUICCIÓN DE OCCIDENTE, S.A.A DE C.V. | EDUARDO | MORA | BLACKALLER | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | GCI070523CW4 | 2021-08-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Acta_Fallo_CO_071_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9669007.04 | 9669007.02 | 1137.5302 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Avance_Fisico_CO_071_VP.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_071_2021_E3F_VP.pdf | 9669007.02 | 2021-08-16 | 2021-09-30 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/06f2qqisvyosnq5f5cwi/CONTRATO DE OBRA CI-071-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-08-02 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Invitaciones_CO_073_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-PP-PAV-CI-073-2021 | 2021-08-16 | Rehabilitación de la primera etapa del parque de La Mujer, en la colonia Parques de Tesistán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (Fortamun 2021) | 4510249.49 | Parques Tesistán | CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V., CONTRUMER, S.A. DE C.V., INGENIERÍAS ESPECIALIZADAS MAJA, S.A. DE C.V., MONTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C..V, GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA, S.A. DE C.V. | CIRILO | HUITRÓN | RODRÍGUEZ | CALANTHE ESTRUCTURAS, S.A. DE C.V. | CES2002177M2 | 2021-08-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Acta_Fallo_CO_073_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3929055.2 | 4510249.47 | 413.5848 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_073_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_073_2021_CM1F_VP.pdf | 4510249.47 | 2021-08-16 | 2021-09-30 | Arq. Amahirani Marlet | Gallardo | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/owj8odoqtnemewefzomo/CONTRATO DE OBRA CI-073-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_073_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-07-07 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Invitaciones_CO_074_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-074-2021 | 2021-08-09 | Pavimentación de empedrado tradicional y huellas de rodamiento de concreto hidráulico, incluye la sustitución de redes hidráulicas y sanitarias, alumbrado público, en la calle San Silvestre en la Colonia San Francisco La Bola, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 3598258.47 | San Francisco La Bola | MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V., AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., MARECOMSA, S.A. DE C.V., GRUPO SANPERC, S.A. DE C.V., V.S., INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | JOSÉ LUIS | MANZO | MELGOZA | MAYAR CORPORATIVO DE INGENIERIAS, S.A. DE C.V. | MCI1307245F7 | 2021-08-09 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Acta_Fallo_CO_074_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3598258.47 | 3598258.4638 | 378.764 | 9500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Avance_Fisico_074_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_74_2021_E3F_VP.pdf | 3598258.4638 | 2021-08-10 | 2021-09-09 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ozbqgcxlufn2pmv4gyrl/CONTRATO DE OBRA CI-074-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-07-06 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/Invitacion_CO_078_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-IM-AD-078-2021 | 2021-07-15 | Construcción de línea de drenaje en la calle Pino y pavimentación con asfalto en la calle San José, en la colonia Ángeles de Nextipac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 1951741.89 | Los Angeles Nextipac | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | EDUARDO | PLASCENCIA | MACÍAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | CEP080129EK6 | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/Acta_Fallo_CO_078_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1951741.89 | 1951741.89 | 205.4465 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_078_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_78_2021_E3F_VP.pdf | 1951741.89 | 2021-08-23 | 2021-10-24 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/l2ryobw8bjwg4ykmtqx0/CONTRATO DE OBRA AD-078-2021.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_078_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación directa | 2021-07-06 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/Invitacion_CO_079_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-IM-AD-079-2021 | 2021-07-15 | Pavimentación con concreto hidráulico y sustitución de redes en la calle Privada Primavera en la localidad de Sta. Ana Tepetitlán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Ramo 33 (FAIS 2021) | 1997284.98 | Santa Ana Tepetitlán | INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | JOSÉ RAMÓN ULISES | CRUZ | GONZÁLEZ | INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | IIV181001DTA | 2021-06-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/Acta_Fallo_CO_079_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1997284.98 | 1545444.87 | 210.2405 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_079_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_79_2021_E2F_VP.pdf | 1545444.87 | 2021-07-15 | 2021-09-15 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_079_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación pública | 2021-07-16 | Convocatoria 003/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Invitaciones_CO_080_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-080-2021 | 2021-08-16 | Construcción y equipamiento de la segunda etapa del parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac, frente 4, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2021) | 16799785.7 | Tepeyac | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V., OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V., ING. ADOLFO RODRÍGUEZ SERVÍN, PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., TREE HOUSE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V., GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS, S.A. DE C.V., CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V., AR+IN, S.A. DE C.V., ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ALEJANDRO | OROZCO | ROBLES | INFRAESTRUCTURA GLOBAL KUBE, S.A. DE C.V. | IGK170331ETA | 2021-08-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Acta_Fallo_CO_080_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 16799785.7 | 16799785.7 | 1768.3985 | 9500 | Directos | 1300000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de ejecución | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Avance_Fisico_080_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_080_2021_E3_VP.pdf | 16799785.7 | 2021-08-16 | 2021-09-21 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Contrato_080_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Invitación a cuando menos tres personas | 2021-08-02 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Invitaciones_CO_081_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-CI-081-2021 | 2021-08-16 | Obra Complementaria, equipamiento y obra exterior de las Instalaciones del Centro Integral de Salud Animal Zapopan, CISAZ municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 9804324.92 | Jardines del Vergel Segunda Sección | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.. INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., AEDIFICANT, S.A. DE C.V., EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V., EPTA, EQUIPAMIENTO Y PROYECTOS DE TRATAMIENTO DE AGUA, S.A. DE C.V. | GUILLERMO EMMANUEL | LARA | OCHOA | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | AGC070223J95 | 2021-08-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/Acta_Fallo_CO_081_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9804324.92 | 9769741.74 | 653.6217 | 15000 | Directos | 1300000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Avance_Fisico_081_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_81_2021_E5F_VP.pdf | 9769741.74 | 2021-08-16 | 2021-09-30 | Arq. Angelica Guadalupe | Ruvalcaba | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uyu1dbx1weve8nyzqpyy/CONTRATO DE OBRA CI-081-2021.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-07-26 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Invitacion_CO_083_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-083-2021 | 2021-07-26 | Carga y retiro de desechos producto de arrastre en las colonias afectadas manifestadas en la declaratoria de emergencia, desde puntos de acopio a tiraderos autorizados, atención inmediata, primera etapa, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 3910904.93 | Miramar Lomas de la Primavera Brisas dela Primavera | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | MARTÍN ALEJANDRO | DIEZ MARINA | INZUNZA | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | UIN1201115M6 | 2021-07-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Acta_Fallo_CO_083_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3910904.93 | 3910904.93 | 2607.27 | 1500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_083_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_83_2021_E3F_VP.pdf | 3910904.93 | 2021-07-26 | 2021-09-30 | Ing. Rogelio | Rosales | Gómez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/Contrato_083_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-07-26 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Invitacion_CO_084_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-084-2021 | 2021-07-26 | Desazolve de sistema de retención y control pluvial de Gavión #4, sobre Arroyo Seco, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 7825458.36 | Miramar Lomas de la Primavera Brisas dela Primavera | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SMJ090317FS9 | 2021-07-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Acta_Fallo_CO_084_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5125458.36 | 4785820.8 | 3416.9722 | 1500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_084_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_84_2021_E3F_VP.pdf | 4785820.8 | 2021-07-26 | 2021-11-30 | Ing. Jorge Humberto | Robles | Santana | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/Contrato_084_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-07-26 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Invitacion_CO_085_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-085-2021 | 2021-07-26 | Desazolve de sistema de retención y control pluvial de Gavión #5, sobre Arroyo Tenzpinque, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2869458.56 | Miramar Lomas de la Primavera Brisas dela Primavera | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | HÉCTOR MANUEL | VALENCIA | MAGAÑA | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | XCO170612FP3 | 2021-07-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Acta_Fallo_CO_085_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2869458.56 | 2869458.56 | 1912.9724 | 1500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_085_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_85_2021_E5F_VP.pdf | 2869458.56 | 2021-07-26 | 2021-11-30 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/Contrato_085_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-07-26 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Invitacion_CO_086_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-086-2021 | 2021-07-26 | Desazolve y reforzamiento de sistema de retención y control pluvial de Gavión #1, sobre Arroyo Seco, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 4025156.85 | Miramar Lomas de la Primavera Brisas dela Primavera | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V. | ERNESTO | URREA | SALMON | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V. | PEV090401GN2 | 2021-07-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Acta_Fallo_CO_086_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4025156.85 | 4025156.83 | 2683.4379 | 1500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_086_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_86_2021_E2F_VP.pdf | 4025156.83 | 2021-07-26 | 2021-11-30 | Ing. Angel David | Islas | Mata | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/Contrato_086_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-07-26 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Invitacion_CO_087_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-087-2021 | 2021-07-26 | Obras de emergencia para rehabilitación de muros de mampostería sobre Arroyo Seco, frente 1, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 6187589.57 | Miramar Lomas de la Primavera Brisas dela Primavera | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | LEOBARDO | PRECIADO | ZEPEDA | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | CCA971126QC9 | 2021-07-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Acta_Fallo_CO_087_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6187589.57 | 6187589.57 | 4125.0597 | 1500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_087_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_87_2021_E5F_VP.pdf | 6187589.57 | 2021-07-26 | 2021-11-30 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/Contrato_087_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-07-26 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Invitacion_CO_088_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-088-2021 | 2021-07-26 | Obras de emergencia para rehabilitación de muros de mampostería sobre Arroyo Seco, frente 2, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 5102458.85 | Miramar Lomas de la Primavera Brisas dela Primavera | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V. | JUAN MANUEL | MARQUEZ | RAMÍREZ | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | CDP120109NU6 | 2021-07-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Acta_Fallo_CO_088_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5102458.85 | 5003861 | 3401.6392 | 1500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Avance_Fisico_088_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_88_2021_E2_VP.pdf | 5003861 | 2021-07-26 | 2021-11-30 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/Contrato_088_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-07-26 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Invitacion_CO_089_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-089-2021 | 2021-07-26 | Obras de emergencia para reparación y construcción de muros de mampostería sobre el arroyo el Tenzpisque; y construcción de paso vehicular, en la zona afectada por la declaratoria de emergencia, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1528456.78 | Miramar Lomas de la Primavera Brisas dela Primavera | FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V. | JOANA ESTEPHANIA | ESQUIVEL | OLIVO | FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V. | FIG1903125M9 | 2021-07-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Acta_Fallo_CO_089_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1528456.78 | 1306250.4 | 1018.9712 | 1500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/04/Avance_Fisico_089_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_089_2021_E1_VP.pdf | 1306250.4 | 2021-07-26 | 2021-11-30 | Ing. Rogelio | Rosales | Gómez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_089_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-07-26 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Invitacion_CO_090_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-090-2021 | 2021-07-26 | Obras de emergencia para reparación de canal y vaso regulador sobre el arroyo el Teinsquinque, en la zona afectada por la declaratoria de emergencia, atención inmediata, primera etapa, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 4879856.28 | Miramar Lomas de la Primavera Brisas dela Primavera | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. | GUILLERMO | LARA | VARGAS | DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V. | DGL060620SUA | 2021-07-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Acta_Fallo_CO_090_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4879856.28 | 4879856.28 | 3253.2375 | 1500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_090_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_90_2021_E4F_VP.pdf | 4879856.28 | 2021-07-26 | 2021-11-30 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_090_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Adjudicación Directa | 2021-07-26 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Invitacion_CO_097_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-ID-AD-097-2021 | 2021-07-30 | Construcción de cancha de Béisbol en parque de la colonia Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2038127.5 | Tepeyac | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. | ISMAEL DE JESÚS | ROMÁN | GÓMEZ | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | 2021-07-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/10/Acta_Fallo_CO_097_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2038127.5 | 2038127.5 | 214.5397 | 9500 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_097_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_097_2021_E2F_VP.pdf | 2038127.5 | 2021-08-01 | 2021-09-30 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_097_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Concurso Simplificado Sumario | 2021-12-08 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Invitaciones_CO_100_2021_VP-1.pdf | DOPI-MUN-RM-INF-CI-100-2021 | 2021-12-08 | Trabajos de rehabilitación, adecuación de obra civil, obras inducidas y acceso, en el predio (DICONSA), municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 4295647.25 | Indígena San Juan Ocotán | SERGIO CABRERA | SERGIO | CABRERA |  | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | 2021-12-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Acta_Fallo_CO_100_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4295647.25 | 4295647.25 | 505.3703 | 8500 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de ejecución | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/Avance_Fisico_CO_100_2021_VP.pdf | 65.19% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_100_2021_E2_VP.pdf | 2800204.56 | 2021-12-25 | 2022-03-24 | Ing. Angel David | Islas | Mata | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_100_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
DOPI-MUN-RM-IM-AD-101-2021 CANCELADA
2021 | Adjudicación Directa | 2021-10-04 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/03/Invitaciones_CO_102_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-102-2021 | 2021-10-15 | Rehabilitación de banquetas, rampas y ciclovía en las colonias de Santa Margarita, Parres Arias y Aviación, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 621224.51 | Santa Margarita (Primera Sección) Santa Margarita (Segunda sección) Conjunto Habitacional Belenes | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V. | DIEGO | RUÍZ | GUTIÉRREZ | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V. | EDL140314T70 | 2021-10-14 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Acta_Fallo_CO_102_2021_VP.pdf | Artículos 4, 12 fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 621224.51 | 621222.9 | 65.3921 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Avance_Fisico_CO_102_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_102_2021_E3F_VP.pdf | 621222.9 | 2021-10-16 | 2021-12-14 | Ing. Cesar Alfredo | Dávalos | López | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_102_2021_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-12-08 | Convocatoria 004/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Invitaciones_CO_103_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-LP-103-2021 | 2021-12-08 | Trabajos de restitución de cauces, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Tenzpinque y obras complementarias frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 13014557.94 | Lomas de la Primavera | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | CIRILO | HUITRÓN | RODRÍGUEZ | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | CES2002177M2 | 2021-12-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Acta_Fallo_CO_103_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 10411836.26 | 13014557.94 | 1334.8508 | 7800 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/06/Avance_Fisico_CO_103_2021.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_103_2021_E5_VP.pdf | 13014557.93 | 2021-12-25 | 2022-06-14 | Ing. Angel David | Islas | Mata | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_103_2021_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/Convenio_Modificatorio_CO_103_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-12-08 | Convocatoria 004/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Invitaciones_CO_104_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-LP-104-2021 | 2021-12-08 | Trabajos de restitución de cauces, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Tenzpinque y obras complementarias frente 2, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 11639814.01 | Lomas de la Primavera | V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | DAVID | PENILLA | GONZÁLEZ | V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | CCC050411DA3 | 2021-12-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Acta_Fallo_CO_104_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9315637.2 | 11639814.01 | 1194.3125 | 7800 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de ejecución | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/Avance_Fisico_CO_104_2021_VP.pdf | 80.03% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_104_2021_E4_VP.pdf | 9315637.18 | 2021-12-25 | 2022-06-14 | Ing. Angel David | Islas | Mata | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_104_2021_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/Convenio_Modificatorio_CO_104_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-12-08 | Convocatoria 004/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Invitaciones_CO_105_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-LP-105-2021 | 2021-12-08 | Trabajos de restitución de cauces, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Tenzpinque y obras complementarias frente 3, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 12602518.81 | Lomas de la Primavera | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON DESARROLLADORA LUMADI, S.A.DE C.V. | HÉCTOR MANUEL | VALENCIA | MAGAÑA | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON DESARROLLADORA LUMADI, S.A.DE C.V. | VIN110331H77 | 2021-12-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Acta_Fallo_CO_105_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 10095744.89 | 12602518.81 | 1294.3263 | 7800 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/Avance_Fisico_CO_105_2021_VP.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_105_2021_CM1F_VP.pdf | 12601957.36 | 2021-12-25 | 2022-06-14 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Contrato_CO_105_2021_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/Convenio_Modificatorio_CO_105_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-12-08 | Convocatoria 004/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Invitaciones_CO_106_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-LP-106-2021 | 2021-12-08 | Trabajos de restitución de cauces, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Tenzpinque y obras complementarias frente 4, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 16740829.01 | Lomas de la Primavera | BALKEN, S.A. DE C.V. | CLAUDIO FELIPE | TRUJILLO | GRACIAN | BALKEN, S.A. DE C.V. | DLU100818F46 | 2021-12-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Acta_Fallo_CO_106_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 13392850.46 | 16740829.01 | 1717.0321 | 7800 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de ejecución | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/Avance_Fisco_CO_106_2021_VP.pdf | 76.49% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_106_2021_E5_VP.pdf | 12804434.04 | 2021-12-25 | 2022-06-14 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_106_2021_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/Convenio_Modificatorio_CO_106_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2021 | Licitación Pública | 2021-12-08 | Convocatoria 004/2021 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Invitaciones_CO_107_2021_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-LP-107-2021 | 2021-12-08 | Trabajos de restitución de cauces, construcción de estructuras de retención pluvial, desazolves en los arroyos el Seco y Tenzpinque y obras complementarias frente 5, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 12469162.8 | Lomas de la Primavera | SERGIO CABRERA | EFRAÍN | GARCÍA | DURÁN | SERGIO CABRERA | BAL990803661 | 2021-12-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/01/Acta_Fallo_CO_107_2021_VP.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 10015391.81 | 12469162.8 | 1284.0246 | 7800 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso de ejecución | 97% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/11/Avance_Fisico_CO_107_2021_VP.pdf | 75.92% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_107_2021_E7_VP.pdf | 9466194.97 | 2021-12-25 | 2022-06-14 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Contrato_CO_107_2021_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/07/Convenio_Modificatorio_CO_107_2021_VP.pdf | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura al momento de la validación, misma que se actualizará con base en el avance físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.