## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2025
ESTIMACIONES INTERMEDIAS OPZ
[5 empty] | Mes: | ENERO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Villas de Santa Lucía, ubicado en la calle Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-075-2024 | 2 | VERIFICAR | 2025-01-09 | 2025-01-09
2 | Alumbrado público y obras adicionales en nodo vial Venta del Astillero, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-084-2024 | 2 | VERIFICAR | 2025-01-13 | 2025-01-13
3 | Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado la Magdalena, etapa 01, frente 02: conexión peatonal y vehicular de las calles Clavel, Malva y Cempasúchil. Incluye: pavimentación y mejoramiento al entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-082-2024 | 2 | VERIFICAR | 2025-01-15 | 2025-01-15
4 | Rehabilitación y mantenimiento del Hospital General de Zapopan, etapa 3, Municipio de Zapopan, Jalisco. | OPD-MUN-RM-SALUD-LP-003-2024 | 4 | VERIFICAR | 2025-01-21 | 2025-01-21

## Fiscalizables OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2025
ESTIMACIONES FISCALIZABLES OPZ
[5 empty] | Mes: | ENERO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | Construcción del parque barrial denominado Hogares del Batán, más obras complementarias, en la confluencia del Anillo Periférico Norte Manuel Gómez Morín, calle prolongación Mariano Bárcenas, colonia Hogares del Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-005-2024 | 04F | VERIFICAR | 2025-01-10 | 2025-01-20
2 | Conservación y adecuación de espacios en base de bomberos no. 4, en Av. Guadalupe y Periférico, del Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-007-2024 | 4 | VERIFICAR | 2025-01-10 | 2025-01-16
3 | Rehabilitación y obras complementarias del parque metropolitano denominado Mirador del Sol, etapa 01, ubicado en la confluencia de las calles Av. Patria, Helios, Av. Tepeyac, colonia Mirador del Sol, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-020-2024 | 6 | VERIFICAR | 2025-01-13 | 2025-01-13
4 | Rehabilitación de áreas de patología, ampliación de farmacia, trabajos complementarios en quirófanos y obras adicionales en el Hospital General de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco. | OPD-MUN-RM-SALUD-CI-005-2024 | 03F | VERIFICAR | 2025-01-14 | 2025-01-23
5 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Brisa Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-046-2024 | 4 | VERIFICAR | 2025-01-16 | 2025-01-27
6 | Estudios de mecánica de suelos de diferentes proyectos 2023 y 2024 frente 01, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-SER-CI-135-2023 | 03F | VERIFICAR | 2025-01-16 | 2025-01-23
7 | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Cafetos y Colorín (red de interconexión con cárcamo de bombeo), incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-012-2024 | 01CAF | VERIFICAR | 2025-01-15 | 2025-01-15
8 | Construcción de mercado las Fuentes y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-010-2024 | 6 | VERIFICAR | 2025-01-17 | 2025-01-24
9 | Pavimentación con concreto hidráulico de las calles Portugal/Vicente Guerrero y Santander, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas del Refugio, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-027-2024 | 05F | VERIFICAR | 2025-01-20 | 2025-01-21
10 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Prados de Nextipac, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, en las colonias Prados de Nextipac, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-051-2024 | 05F | VERIFICAR | 2025-01-21 | 2025-01-30
11 | Modernización de la red de conducción y distribución, alcantarillado y obras complementarias de las calles Paseo de los Guayabos, Almendros, Mirador, Ocaso, del Alba, Lucero, etapa 02, colonia Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-INF-CI-023-2024 | 05f | VERIFICAR | 2025-01-21 | 2025-01-23
12 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle General Luis Gonzaga Osollo, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Praderas de San Antonio, Héroes Nacionales, Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-032-2024 | 5 | VERIFICAR | 2025-01-21 | 2025-01-27
13 | Conservación y adecuación de espacios en base de bomberos no. 4, en Av. Guadalupe y Periférico, del Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-007-2024 | 05F | VERIFICAR | 2025-01-22 | 2025-01-28
14 | Construcción de cubo de elevador para nivel uno y planta alta y escaleras en el Hospital General de Zapopan. | OPD-MUN-RM-SALUD-AD-004-2024 | 02F | VERIFICAR | 2025-01-22 | 2025-01-22
15 | Rehabilitación y mantenimiento del Hospital General de Zapopan, etapa 3, Municipio de Zapopan, Jalisco. | OPD-MUN-RM-SALUD-LP-003-2024 | 05F | VERIFICAR | 2025-01-24 | EN REVISION
16 | Rehabilitación a la techumbre, explanada y renovación de instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, así como trabajos complementarios en el Mercado de Cd. Granja. | DCI-MUN-RM-IM-LP-022-2023 | 8 | VERIFICAR | 2025-01-24 | 2025-01-30
17 | Sistema de bombeo en Parque Hundido y construcción de Almacén en vivero Guamúchil y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-013-2024 | 05F | VERIFICAR | 2025-01-27 | EN REVISION
18 | Mantenimiento y adecuación de espacios a inmueble municipal, trabajos a realizar rehabilitación de baños, impermeabilización de azoteas, pintura vinílica y de esmalte, luminarias, sustitución de piso, adecuación de rampas y accesos, cambio de protecciones, elaboración de barandales, así como trabajos complementarios, en el mercado Constitución, ubicado en calzada Constituyentes y glorieta, Col. Constitución, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-LP-014-2023 | 02CMF | VERIFICAR | 2025-01-29 | EN REVISION
19 | Construcción de tanque de almacenamiento de 100 m3 a base de concreto armado, sistema electromecánico e hidráulico de abastecimiento y llenado de pipas, infraestructura eléctrica anexo a la planta de tratamiento norte del Fraccionamiento Los Molinos, incluye: obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-CI-054-2024 | 04F | VERIFICAR | 2025-01-29 | 2025-02-07
20 | Construcción de tanque de almacenamiento de 100 m3 a base de concreto armado, sistema electromecánico e hidráulico de abastecimiento y llenado de pipas, infraestructura eléctrica anexo a la planta de tratamiento norte del Fraccionamiento Valle de los Molinos, incluye: obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-CI-055-2024 | 04F | VERIFICAR | 2025-01-30 | 2025-02-07
21 | Rehabilitación y obras complementarias del parque barrial denominado Mesa de los Ocotes, ubicado en la calle prolongación Paseo de los Paraísos, colonia Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-021-2024 | 01CMF | VERIFICAR | 2025-01-31 | EN REVISION
22 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Santa Margarita, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias frente 01, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-127-2023 | 15 | VERIFICAR | 2025-01-31 | EN REVISION
23 | Construcción de tanque de almacenamiento de 200 m3 a base de concreto armado, sistema electromecánico e hidráulico de abastecimiento y llenado de pipas, así como construcción de tanque de almacenamiento de 200 m3 a cielo abierto, de concreto hidráulico, infraestructura eléctrica anexo a la planta de tratamiento sur del Fraccionamiento Valle de los Molinos, incluye: obras complementarias, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-CI-053-2024 | 4 | VERIFICAR | 2025-01-31 | EN REVISION