## Obras Públicas 2020
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
Obras Públicas del Municipio de Zapopan (actualizado Enero-Diciembre 2020)
Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Fecha de emisión de la convocatoria, si fuera el caso | Hipervínculo a la invitación de ser el caso | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Inversión | Lugar o ubicación de la obra pública | En su caso contratistas con Proposición u Oferta | Ejecutor de la obra (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa). |  |  |  |  | Fecha de fallo o adjudicación | Hipervínculo al fallo | Motivo de la Adjudicación | Costo Inicial de la obra | Costo Final de la obra | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiario | Relación de la obra con los instrumentos de planeación del desarrollo | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | % de Avance Físico de la Obra | Hipervínculo al informe del avance físico | % de Avance Financiero de la Obra | Hipervínculo al Informe del avance financiero | Importe pagado acumulado | Plazo de entrega o de ejecución |  | Supervisor de la obra o perito responsable |  |  | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio | Nota
[11 empty] | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno | Razón social del ganador | RFC | [16 empty] | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno
2020 | Adjudicación directa | 2020-02-20 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_001_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-AD-001-2020 | 2020-03-02 | Reparación de juntas de calzada en puente vehicular sobre Av. Patria y Acueducto, conservación de pavimento y parapeto existente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 1711735.06 | Puerta de Hierro | OSCAR ALFONSO ALCARAZ LAFARGA | OSCAR ALFONSO | ALCARAZ | LAFARGA | GRUPO ALCREQ, S.A. DE C.V. | GAL151104FX4 | 2020-02-28 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_001_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1711735.06 | 1232999 | 201.3806 | 8500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pxbplzeafcif3wrctxf9/02F - Bitacora 01-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_001_2020_E1.pdf | 1232999 | 2020-03-02 | 2020-03-31 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/2zcv9gq1lmszzj7omblj/CONTRATO AD-001-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación directa | 2020-09-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_002_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-002-2020 | 2020-10-01 | Pavimentación y obras inducidas en calle Ing. Alberto Mora López, primera etapa en la colonia Mesa Colorada Oriente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1670191.67 | Mesa Colorada Oriente | CARLOS FELIPE VÁZQUEZ GUERRA | CARLOS FELIPE | VÁZQUEZ | GUERRA | URBANIZADORA VÁZQUEZ GUERRA, S.A. DE C.V. | UVG841211G22 | 2020-10-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Acta_Fallo_002_2020.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1670191.67 | 1669306.84 | 196.4931 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/flaufxtenyzlasniryoj/02F - Bitácora -002_Censurado.pdf | 99.95% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/002_2020_VP.pdf | 1669306.84 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ndxpsb8e8huvfmbbt3mt/CONTRATO AD-002-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_003_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-LP-003-2020 | 2020-08-11 | Construcción con empedrado tradicional de la calle Juan Diego Tramo 1, en la colonia Tepeyac. Incluye: sustitución de redes, alumbrado público y complementos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 4652977.76 | Tepeyac | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V, MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V., BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRlJCCIONES, S.A. DE C.V., LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V., SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V, GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V., V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., FOGU GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V, SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V., JT OPUS, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V., ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A DE C.V, ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCOR, S.A. DE C.V | EDUARDO | MORA | BLACKALLER | GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. | GCI070523CW4 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_003_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4652977.76 | 4610784.11 | 547.4091 | 8500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/003_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/11/CO_003_2020_E4_Finiquito_VP.pdf | 4610784.11 | 2020-08-11 | 2020-11-22 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uhgpbqrgfmkxk2qrftnc/CONTRATO%20LP-003-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_004_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-LP-004-2020 | 2020-08-11 | Peatonalización, construcción de banquetas, guarniciones, bolardos y accesibilidad universal en la zona Centro del Municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1. | Municipal (CUSMAX 2020) | 6349658.37 | Centro Historico | VOL CONSTRUCTORA, S DE RL DE C.V., VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V, CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V, PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVE~ANCIA, S.A. DE C.V., V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V | JULIO EDUARDO | LÓPEZ | PÉREZ | PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V. | PEI020208RW0 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_004_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6349658.37 | 6349658.356 | 814.0588 | 7800 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zfmyhhnimg6pr4s2rm3i/04F - Bitacora 04-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_04_2020_finquito_VP.pdf | 6349658.356 | 2020-08-11 | 2020-11-22 | Arq. Angelica Guadalupe | Ruvalcaba | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/otvqneh7rnago1scjl8a/CONTRATO LP-004-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_005_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-LP-005-2020 | 2020-08-11 | Peatonalización, construcción de banquetas, guarniciones, bolardos y accesibilidad universal en la zona Norte del Municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1. | Municipal (CUSMAX 2020) | 4892906.69 | Mesa Colorada Poniente | GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V'., SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA, S.A. DE C.V., COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A DE C.V., PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V., LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V., 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A, DE C.V., CONSTRUCCiÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP,S.A. DE C.V. | MARCELO | ACEVEDO | SÁNCHEZ | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V. | GAC1910078J8 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_005_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4892906.69 | 4892906.69 | 627.2957 | 7800 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/005_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_005_2020_E7F_VP.pdf | 4892906.69 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wxmi5nzbfndv16wzjlfb/CONTRATO LP-005-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_006_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-BAN-LP-006-2020 | 2020-08-11 | Peatonalización, construcción de banquetas, guarniciones, bolardos y accesibilidad universal en la zona Sur del Municipio de Zapopan, Jalisco, Frente 1. | Municipal (CUSMAX 2020) | 4872747.68 | Miramar | MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A.·C.V., MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A: DE C.V. , PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BEi.A, S.A. DE C.V. , LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION,S.A. DE C.V, CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V., RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A .DE C.V., DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V., V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., SINERGIA URBANA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JOSÉ ANTONIO | CISNEROS | CASTILLO | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | APE111122MI0 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_006_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4872747.68 | 4872747.68 | 624.7112 | 7800 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8g99fhuserfdfb3vgqjr/04F - Bitácora LP-006-2020.pdf | 99.98% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_006_2020_E4F.pdf | 4871604.78 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3dliztpzpmvrq3zt2s6g/CONTRATO LP-006-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-02-14 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/INVITACIONES_007-20_Censurado.pdf | DOPI-MUN-CR-IE-CI-007-2020 | 2020-03-18 | Ampliación de la construcción del Centro Artístico, Lúdico y Cultural para Adolescentes y Jóvenes “CALUC” ubicado en la colonia Quinta del Federalismo, frente 1 municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 6514357.94 | Quinta del Federalismo | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. IMEX CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | SERGIO ALBERTO | BAYLÓN | MORENO | EDIFICACIONES ESTRUCTURALES COBAY, S.A. DE C.V. | EEC9909173A7 | 2020-03-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_007_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6514357.94 | 5296347.18 | 620.415 | 10500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/omhrimkknsnxuqm1egtz/04F - Bitacora CI-007-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_007_2020_E4F_VP.pdf | 5296347.18 | 2020-03-18 | 2020-06-15 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_007-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-02-14 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/INVITACIONES_008-20_Censurado.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-CI-008-2020 | 2020-03-18 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva "Lomas de Zapopan", en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 8916666.3 | Lomas de Zapopan | INOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO S.A. DE C.V. DESARROLLADORA LUMADI, S.A. DE C.V. GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V. URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | JAIME FERNANDO | ÁLVAREZ | LOZANO | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | 2020-03-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_008_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 8916666.3 | 8916666.3 | 849.2063 | 10500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/0doxgflfttmxa0lx8pwd/03F - Bitácora CI-008-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_008_2020_E3F_VP.pdf | 8916666.26 | 2020-03-18 | 2020-06-15 | Arq. Angelica Guadalupe | Ruvalcaba | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_008-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-02-14 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/INVITACIONES_009-20_Censurado.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-CI-009-2020 | 2020-03-18 | Continuación de la construcción del Parque Lineal; delimitación de barda perimetral y peatonalización en la colonia Jardines del Vergel, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 8329382.31 | Jardines del Vergel Primera Sección | CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V. PROTOGRIXI, S.A. DE C.V. | DAVID EDUARDO | LARA | OCHOA | CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V. | CIC080626ER2 | 2020-03-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_009_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7242992.76 | 8170916.07 | 689.8088 | 10500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uvl4vkqw8uysdvagjjb1/01CMF - Bitácora 09-20_Redacted.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_009_2020_CM1F.pdf | 8170916.07 | 2020-03-18 | 2020-06-15 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_009-20_Censurado.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Convenio_Modificatorio_009_2020_VP.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-02-14 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/INVITACIONES_010-20_Censurado.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-CI-010-2020 | 2020-03-18 | Rehabilitación de la unidad deportiva Las Águilas III, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 7427360.2 | Las Águilas | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. CEELE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES PARAÍSOS, S.A. DE C.V. | AMALIA | MORENO | MALDONADO | GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V. | GCM020226F28 | 2020-03-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_010_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6993133.65 | 7425401.26 | 666.0127 | 10500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/l2d7uqgndecpbmsou59o/01 CMF -Bitácora CI-010-2020.pdf | 99.97% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_010_2020_CE1_FINIQUTO.pdf | 7425401.26 | 2020-03-18 | 2020-06-15 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_010-20_Censurado.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yljd5f7flw4bptjb2zvu/CONVENIO%20DE%20CLAUSULA%202DA%20CI-010-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-02-14 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/INVITACIONES_011-20_Censurado.pdf | DOPI-MUN-RM-IH-CI-011-2020 | 2020-03-18 | Construcción del Sistema Acuífero de Regulación e Infiltración, en la Cuenca del Arroyo La Campana, (SIARI II) municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FORTAMUN 2020) | 9317110.07 | Lomas de la Primavera | EDIFICACIÓN Y BIEN RAIZ S. DE R.L. DE C.V. HIDRODINAMICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V. SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | JAVIER | SAHAGÚN | LOMELÍ UGALDE | EDIFICACIÓN Y BIEN RAÍZ S. DE R.L. DE C.V. | EBR160808TE4 | 2020-03-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_011_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7527350.55 | 9317110.07 | 1003.6467 | 7500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wpuzbtut38l41ea9eebk/01CMF - Bitácora 11-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_011_2020_CM1F.pdf | 9317110.07 | 2020-03-18 | 2020-06-15 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_011-20_Censurado.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fgthjqyraiu4dlknkaha/CONVENIO AD-011-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-02-14 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/INVITACIONES_012-20_Censurado.pdf | DOPI-MUN-RM-ID-CI-012-2020 | 2020-03-18 | Construcción de cancha de tochito bandera, área de Crossfit, ejercitadores, baños, gradas y obra complementaria en la unidad Deportiva Tabachines, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2374445.28 | Fraccionamiento Tabachines | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA LEON+SALAS, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | MARCELO | ACEVEDO | SÁNCHEZ | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V. | GAC1910078J8 | 2020-03-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_012_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2374445.28 | 2301531.39 | 226.1376 | 10500 | Directos | 1000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/012_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_012_2020_E3F.pdf | 2301531.39 | 2020-03-18 | 2020-06-15 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vl0fpdpwieaojgf7wome/CONTRATO CI-012-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-02-14 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/INVITACIONES_013-20_Censurado.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-013-2020 | 2020-03-18 | Ampliación de tercer carril y reencarpetamiento con asfalto, guarniciones, señalética horizontal y vertical de la Avenida Aviación de la calle Ocampo hasta Avenida Vallarta, municipio de Zapopan, Jalisco | Municipal | 6542529.7 | San Juan de Ocotán | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. PARED URBANA, S.A. DE C.V. ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. CODECAM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V. | JOSÉ LUIS | BRENÉZ | GARNICA | KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | KUC070424344 | 2020-03-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_013_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6542529.7 | 6542528.42 | 838.7859 | 7800 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/013_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/CO_013_2020_Estimacion_3_Finiquito_VP.pdf | 6542528.42 | 2020-03-18 | 2020-06-15 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_013-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-01-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_014_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-014-2020 | 2020-02-01 | Obras emergentes y de contingencia en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Municipal | 918024.29 | Zona Centro | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2020-01-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_014_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 918024.29 | 918024.29 | 612.0162 | 1500 | Directos | 1000000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/013_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/CO_014_2020_Estimacion_1_Finiquito_VP.pdf | 918024.29 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_014-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-01-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_015_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-015-2020 | 2020-02-01 | Obras emergentes y de contingencia en el municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Municipal | 1350254.55 | Zona Centro | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | GLEBBERT ALEJANDRO | BAILÓN | RAMÍREZ | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ABC081002CZ5 | 2020-01-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_015_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1350254.55 | 1350254.55 | 900.1697 | 1500 | Directos | 1000000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/CO_015_20_avance_fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_015_2020_E2F.pdf | 1350254.55 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Ing. Rogerio | Rosales | Bueno | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_015-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-01-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_016_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-016-2020 | 2020-02-15 | Construcción de línea de electrificación para pozo profundo El Briseño, ubicado en la colonia El Briseño, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 915557.87 | El Briseño | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | ARMANDO | ARROYO | ZEPEDA | CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. | CUP160122E20 | 2020-01-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_016_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 915557.87 | 710562.12 | 166.4651 | 5500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/016_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_016_2020_E2F.pdf | 710562.12 | 2020-02-01 | 2020-03-15 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_016-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-01-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_017_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-AD-017-2020 | 2020-02-15 | Obra complementaria para la construcción de parque lineal en Av. La Mancha, en las colonias Altagracia y Arcos de Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1861917.55 | Altagracia y Arcos de Zapopan | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | ELIZABETH | DELGADO | NAVARRO | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MSC090401AZ0 | 2020-01-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_017_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1861917.55 | 1861917.55 | 219.0491 | 8500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/C0_017_20_avance_fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_017_2020_E1_Finiquito_VP.pdf | 1861917.55 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/unscrm6lbscyqjyzaf7o/CONTRATO AD-017-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-01-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_018_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-018-2020 | 2020-02-15 | Obra complementaria para la pavimentación de la calle Valle de Tesistán, con concreto Hidráulico, en la Localidad de Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 857192.65 | Tesistán | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | HÉCTOR RUBÉN | PÉREZ | VARGAS | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DCO140606CT5 | 2020-01-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_018_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 857192.65 | 857192.65 | 147.7918 | 5800 | Directos | 4500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/CO_018_20_avance_fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_018_2020_E1F.pdf | 857192.65 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_018-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-01-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_019_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-019-2020 | 2020-02-15 | Construcción de crucero seguro en Av. López Mateos con calle San Antonio, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 484766.84 | Paseo del Sol | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SMJ090317FS9 | 2020-01-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_019_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 484766.84 | 484766.84 | 83.5805 | 5800 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/CO_019_20_avance_fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/CO_019_2020_Estimacion_1_Finiquito.pdf | 484766.84 | 2020-02-01 | 2020-02-28 | Ing. Jacobo Samuel | Vera | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_019-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-01-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_020_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-DS-AD-020-2020 | 2020-02-15 | Obra complementaria para la construcción de colector de aguas residuales en la colonia Colinas del Rio, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 870549.12 | Colinas del Rio | LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | MARÍA DE LOURDES | CASTAÑEDA | LACARIERE | LACARIERE EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | LED091006JG1 | 2020-01-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_020_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 870549.12 | 857292.46 | 193.4554 | 4500 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/020_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_020_2020_E2F.pdf | 857292.46 | 2020-02-01 | 2020-03-15 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_020-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-02-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_021_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-021-2020 | 2020-02-15 | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2020, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FORTAMUN 2020) | 550928.4 | Zona Centro | CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | ARMANDO | ARROYO | ZEPEDA | CONSTRUCCIONES Y EXTRUCTURAS ITZ, S.A. DE C.V. | CEI000807E95 | 2020-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_021_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 550928.4 | 550928.27 | 1 | 550928.4 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jmqkbcq68y30nvgqvsv7/03F - Bitácora 21-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_021_2020_E3F.pdf | 550928.27 | 2020-02-15 | 2020-07-31 | Ing. Oscar | Valencia | Contreras | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xbwsqe4hevtjbllfxzlw/CONTRATO AD-021-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-02-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_022_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-022-2020 | 2020-02-15 | Diagnóstico, diseño y proyectos hidráulicos 2020, frente 1, de diferentes redes de agua potable y alcantarillado, municipio de Zapopan Jalisco. | Federal Ramo 33 (FORTAMUN 2020) | 699978.62 | Zona Centro | SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | JAVIER | ÁVILA | FLORES | SAVHO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | SCC060622HZ3 | 2020-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_022_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 699978.62 | 699825.8 | 1 | 699978.62 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/09/CO_022-20_avance_fisico.xlsx | 99.98% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_022_2020_E3F.pdf | 699825.8 | 2020-02-15 | 2020-07-31 | Ing. Adhad Yigael | Gurrola | Soto | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_022-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-02-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_023_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-023-2020 | 2020-02-15 | Diagnóstico, diseño y proyectos estructurales de diferentes elementos del programa 2020, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FORTAMUN 2020) | 600896.34 | Zona Centro | CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | RICARDO | HARO | BUGARIN | CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. | CED030514T47 | 2020-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_023_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 600896.34 | 227799.95 | 1 | 600896.34 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zhixxfh6gglfndmh8t4s/02 - Cierre Administrativo - Bitácora 23-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/01/CO_023_2020_Estimacion_1.pdf | 227799.95 | 2020-02-15 | 2020-07-31 | Ing. Martín | Laguna | Salazar | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_023-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-02-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_024_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-024-2020 | 2020-02-15 | Estudios básicos topográficos para diferentes proyectos 2020, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FORTAMUN 2020) | 902538.76 | Zona Centro | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS, S.A. DE C.V. | GABRIEL | FRANCO | ALATORRE | CONSTRUCTORA DE OCCIDENTE MS, S.A. DE C.V. | COM141015F48 | 2020-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_024_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 902538.76 | 902538.75 | 1 | 902538.76 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lyaxag1ubzrfobzicv1q/04F - Bitácora 24-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_024_2020_E4F.pdf | 902538.75 | 2020-02-15 | 2020-07-31 | Ángel Fernando | Torres | Mendoza | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_024-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-02-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_025_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-025-2020 | 2020-02-15 | Estudios de mecánica de suelos y diseño de pavimentos de diferentes obras 2020, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FORTAMUN 2020) | 585694.21 | Zona Centro | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | ERICK ALEJANDRO | BAUTISTA | DOMÍNGUEZ | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. | CDA160923G31 | 2020-02-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_025_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 585694.21 | 568696.16 | 1 | 585694.21 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ci3uddjzoej7gvfcthj9/02F - Bitácora 25-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_025_2020_E2F.pdf | 568696.16 | 2020-02-15 | 2020-07-31 | Ing. Arturo | Tafoya | Álvarez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_025-20_Censurado.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-03-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_026_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-SERV-AD-026-2020 | 2020-04-01 | Control de calidad de diferentes obras 2020, frente 1, municipio de Zapopan. | Federal Ramo 33 (FORTAMUN 2020) | 719847.66 | Zona Centro | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | JOSÉ SERGIO | CARMONA | RUVALCABA | QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | QCP1307172S6 | 2020-03-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_026_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 719847.66 | 719703.2 | 1 | 719847.66 | Directos | 1243756 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wcec7spla2xc7cy15cr4/07F - Bitácora 26-20.PDF | 99.98% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_026_2020_E7F.pdf | 719703.2 | 2020-04-01 | 2020-11-30 | Ing. Camilo | Carbajal | Ruvalcaba | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rjocliyj04zxiapr9n9q/CONTRATO AD-026-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_027_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-PAV-LP-027-2020 | 2020-08-11 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida San Jorge de la calle Zoquipan a la Avenida Ávila Camacho, frente 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 5515413.03 | Seattle | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V, CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V., GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V., AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V., GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V.; PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V; SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S DE RL DE CV; CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V., SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA, S.A. DE C.V, TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V, JT OPUS, S.A. DE C.V., CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.; LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V, PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR,S.A. DE C.V | J. JESÚS | CONTRERAS | VILLANUEVA | CONSTRUCCIÓNES COVIMEX, S.A. DE C.V. | CCO0404226D8 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_027_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5502722.83 | 5502722.83 | 637.3951 | 8500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qi4ud9z29zshar827fuc/01 CMF - Bitacora LP-027-2020.pdf | 99.77% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/CO_027_2020_CM1_Finiquito_VP.pdf | 5502722.83 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wfadsrdlw6hefh4yywlq/CONTRATO LP-027-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xofwxdxbns1dcjguzs5s/CONVENIO LP-027-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_028_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-PAV-LP-028-2020 | 2020-08-11 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida San Jorge de la calle Zoquipan a la Avenida Ávila Camacho, frente 2, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 7027545.9 | Zoquipan (segunda sección) | TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.,MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V, CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V, CONSTRUCCIONES, ELECTRIFICACIONES ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V. AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V, E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.;CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V, GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.,URBANIZACION Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V, PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V, DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V., PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V., SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE, S.A. DE C.V., V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V. | LUIS VICENTE | NAVARRO | ARECHIGA | CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA BARBA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | CDB0506068Z4 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_028_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6531483.38 | 6880035.62 | 768.4098 | 8500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uy6awdidondbgipxe0y1/01 CMF -Bitacora LP-028-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/CO_028_2020_CM1_Finiquito_VP.pdf | 6880035.62 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4blms722r30rgrlpo5dm/CONTRATO LP-028-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/npwvpkoowwpgznmmilov/CONVENIO LP-028-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-04-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_029_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-CI-029-2020 | 2020-05-25 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva de Tecolandia etapa 3, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 8968683.42 | Conjunto Habitacional UAG | INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR CONSTRAULICA, S.A. DE C.V. CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. EDGAR ANTONIO ESTRADA DE LA ROSA | MARÍA ARCELIA | IÑIGUEZ | HERNÁNDEZ | INFRAESTRUCTURA RHINO77, S.A. DE C.V. | IRH140924LX3 | 2020-05-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_029_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 8968683.42 | 8968683.42 | 717.4947 | 12500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/029_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/11/CO_029_2020_E5_Finiquito_VP.pdf | 8968683.42 | 2020-05-25 | 2020-08-22 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kioiohafyovuk01nk1t9/CONTRATO CI-029-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-04-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_030_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-CI-030-2020 | 2020-05-25 | Rehabilitación del Parque Torremolinos etapa 1, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 7344053.98 | Colinas del Rey | JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V. SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V. COLECTIVO 1.25, S.A. DE C.V. ANITSUJ, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MAYA 2011, S.A. DE C.V | ARTURO | DISTANCIA | SÁNCHEZ | JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V. | JCO160413SK4 | 2020-05-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_030_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6991142.2 | 7344053.6928 | 559.2914 | 12500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/u6e8tx3lgrfaezizgywq/01CMF - Bitácora 30-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_030_2020_CM_Finiquito_VP.pdf | 7344053.6928 | 2020-05-25 | 2020-08-22 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_030-20_Censurado.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ts8lml7wnqhusuo7hhv7/CONVENIO FORMALIZADO CI-030-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-04-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_031_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-CI-031-2020 | 2020-05-25 | Rehabilitación de la Procuraduría de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes, segunda etapa Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 9348609.65 | San José del Bajío | CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR INNOBLACK, S.A. DE C.V. URBPAV, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V. PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS TRIANGULO, S.A. DE C.V. | ALFREDO | FLORES | CHÁVEZ | CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V. | CAM160621G52 | 2020-05-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_031_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7505453.34 | 9325517.29 | 600.4363 | 12500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gzjmkrg5zgspp6ap9krg/01CMF - Bitácora 31-20.PDF | 99.75% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_31_2020_CM1F.pdf | 9325517.29 | 2020-05-25 | 2020-08-22 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CONTRATO_031-20_Censurado.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/geo9eutbyo7tf8x9guhw/CONVENIO CI-031-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-04-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_032_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-CI-032-2020 | 2020-05-25 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria Benito Juárez clave 14DPR1359C; Primaria Urbana 415: Valentín Gómez Farías clave 14EPR0849J; y Preescolar José Vasconcelos clave 14DJN0688, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 7416739.75 | Centro Historico | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V. LIZETTE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | C.HÉCTOR MANUEL | VALENCIA | MAGAÑA | XCAN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | XCO170612FP3 | 2020-05-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_032_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7416739.75 | 4958175.27 | 593.3392 | 12500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bs0kxyzfjptauws2znct/05F - Bitácora 32-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_032_2020_E5_Finiquito_VP.pdf | 4958175.27 | 2020-05-25 | 2020-09-21 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jf0gd2bgddubrcacadtr/CONTRATO CI-032-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-04-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_033_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-IE-CI-033-2020 | 2020-05-25 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria Pedro Sarquis Merrewe clave 14EPR0298Y; Secundaria María Enriqueta Camarillo Roa clave 14DPR2614K y Secundaria Técnica 77 José Clemente Orozco clave 14DST0077Z, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 8109338.26 | Lomas de Zapopan | JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V. JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | JOSÉ OMAR FERNÁNDEZ VÁZQUEZ | FEVO740619686 | 2020-05-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_033_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7803785.51 | 8109338.27 | 624.3028 | 12500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qga8mrjmxhbpoybehw16/01 CMF - Bitácora CI-033-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/CO_033_2020_CM1_Finiquito_VP.pdf | 8109338.27 | 2020-05-25 | 2020-09-21 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ldutraimbfosy61nftbe/CONTRATO CI-033-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/viaaiqo3zm1wa3ecag33/CONVENIO CLU 2DA CI-033-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-04-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_034_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-IE-CI-034-2020 | 2020-05-25 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria Agustín Yáñez Delgadillo clave 14EPR0890Z, Secundaria General 109 Irene Robledo García clave 14DES0110Z y Primaria Ignacio Manuel Altamirano clave 14DPR1898Z, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 7477534.68 | Jardines del Valle | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. CENTRAL EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. COMABA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V. BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | J. GERARDO NICANOR | MEJIA | MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 2020-05-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_034_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7477534.68 | 7477534.68 | 598.2028 | 12500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/emt2jbrzkhuuxj9sdhrx/05F - Bitácora CI-034-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/CO_034_2020_E5_Finiquito_VP.pdf | 7477534.65 | 2020-05-25 | 2020-09-21 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yu2jvplp1d3fhtufvabi/CONTRATO CI-034-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-04-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_035_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-PAV-CI-035-2020 | 2020-05-25 | Ampliación de la Avenida Ramón Corona, incluye: terracerías, obras hidráulicas, confinamiento y obra complementaria, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FORTAMUN 2020) | 8121709.36 | San Juan de Ocotán | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V. ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V. | GUILLERMO EMMANUEL | LARA | OCHOA | ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | AGC070223J95 | 2020-05-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_035_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 8121709.36 | 7981102.9 | 955.4952 | 8500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9rm2oacj7viclorjs0n0/03F - Bitácora 35-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_035_2020_E3F.pdf | 7981102.9 | 2020-05-25 | 2020-07-23 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/blywn5jjj2kh08ti0lnk/CONTRATO CI-035-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_036_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-036-2020 | 2020-08-11 | Construcción del Parque Lineal Paseo Atemajac, etapa 2, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 1. | Municipal (CUSMAX 2020) | 5050076.62 | Altamira | SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA NIVA, S.A. DE C.V, INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V., CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V, V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V., GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V., PAVIMENTOS INDUSTRIALES Y URBANIZACIONES, S.A. DE C.V, MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V, FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES, S.A. DE C.V | HÉCTOR MANUEL | VALENCIA | MAGAÑA | V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | VIN110331H77 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_036_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5050076.62 | 5050076.62 | 673.3435 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wag3hhwo7wrijocti7gz/04F - Bitácora LP-036-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/CO_036_2020_E4_Finiquito_VP.pdf | 5050076.62 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/z5drrvfg2p9kzfbiryxg/CONTRATO LP-036-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_037_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-037-2020 | 2020-08-11 | Construcción del Parque Lineal Paseo Atemajac, etapa 2, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 2. | Municipal (CUSMAX 2020) | 6610220.45 | Santa Fe | MAPA OBRAS V PAVIMENTOS, S.A. DE C.V; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V; EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V., CARMED INGENIERÍA, S.A. DE C.V., METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V., SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ; MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. C.V; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; DURAN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; URBACHAVEZ, S.A. DE C.V. | J. GERARDO NICANOR | MEJIA | MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_037_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5420408.68 | 6610220.45 | 722.7212 | 7500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/037_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_037_2020_CM1F_VP.pdf | 6610220.4482 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/b9j1a4bvfwx0mloogisd/CONTRATO LP-037-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7lg8hdqfmlz6xds7ms8f/CONVENIO%20LP-037-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_038_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-038-2020 | 2020-08-11 | Construcción del Parque Lineal Paseo Atemajac, etapa 2, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 3. | Municipal (CUSMAX 2020) | 17149749.1 | Atlas Colomos | GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V; BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V; SINERGIA URBANA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V; MÉTRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V; CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; DOS-HB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; LOW GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; FORMER GRUPO CONSTRUCTOR, S.A DE C.V.; ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONÍA, S.A. DE C.V.; DURAN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIAQOS, S.A. DE C.V.; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | HÉCTOR RUBÉN | PÉREZ | VARGAS | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | DCO140606CT5 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_038_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 13719799.28 | 16831180.63 | 1829.3066 | 7500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/038_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_038_2020_CM1F_VP.pdf | 16831180.63 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gfjjxhxr1neiinocym7e/CONTRATO LP-038-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ek1jeyxmrjebm31vnmd2/CONVENIO LP-038-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_039_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-039-2020 | 2020-08-11 | Construcción del Parque Lineal Paseo Atemajac, etapa 2, municipio de Zapopan, Jalisco, frente 4. | Municipal (CUSMAX 2020) | 6002917.7 | Atlas Colomos | SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; CARMED INGENIERÍA, S.A. DE C.V; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; COSTOS PROYECTOS Y OBRAS RDM, S.A DE C.V.; SINERGIA URBANA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; URBACHAVEZ, S.A. DE C.V. | MIRNA AIDEE | AVILÉS | MIS | SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | SAS130624961 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_039_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5411365.77 | 5951984.58 | 721.5154 | 7500 | Directos | 2000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/039_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/11/CO_039_2020_CM1_Finiquito_VP.pdf | 5951984.58 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yi5jb4s67derqwuwier3/CONTRATO LP-039-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rwuzurtdnxqxp2ycg2ct/CONVENIO LP-039-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_040_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-LP-040-2020 | 2020-08-11 | Construcción de la Unidad Deportiva en Jardines del Vergel, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 12125304.46 | Jardines del Vergel Segunda Sección | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. C.V.; CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; MÉTRICA INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.; DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW, S.A. DE C.V.; INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V.; 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.; VOHNUNG, S.A. DE C.V. | ISMAEL DE JESÚS | ROMÁN | GÓMEZ | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_040_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 12125304.46 | 12125304.46 | 1276.3478 | 9500 | Directos | 500000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/040_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_040_2020_E5F_VP.pdf | 12125304.31 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xlata5yohpctmwybsalx/CONTRATO%20LP-040-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_041_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-FORTA-IM-LP-041-2020 | 2020-08-11 | Construcción de Taller de Maquinaria, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 14047400.93 | Nuevo México | CONSTRUCTORA RAM ICOR, S.A. DE C. V.; DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V.; M3 CREACION, S. DE R.L. DE C.V. ; URBANIZACION Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V; GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A.DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO,S.A DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y BIEN RAIZ S. DE R.L. DE C.V.; MAPA OBRAS Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V. | LUIS SANTIAGO | RAMÍREZ | CORTES | CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V. | CRA010627K61 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_041_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14047400.93 | 14047400.93 | 1221.5131 | 11500 | Directos | 500000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/041_2020_Avance_Fisico.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CO_041_2020_E4F.pdf | 14047400.93 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/w5ufeckpqkqx9jvkctj8/CONTRATO LP-041 -2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8tmheqs0b4lcyxirrdbk/CONVENIO FORMALIZADOLP-041-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-06-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_042_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-FORTA-IM-LP-042-2020 | 2020-08-11 | Construcción de las Instalaciones del Centro Integral de Salud Animal Zapopan, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 49544678.89 | Jardines del Vergel Primera Sección | CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; URBANIZACION V CONSTRUCC'ÓN AVANZADA, S.A. DE C.V.; RALSEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ' S.A. DE C.V. | JUAN ARMANDO | VÁZQUEZ | VILLALOBOS | ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | AOP071220PP2 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_042_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 39635743.11 | 43068994.19 | 3446.5864 | 11500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/042_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CO_042_2020_CM3F_VP.pdf | 43068994.19 | 2020-08-11 | 2020-11-08 | Arq. Angelica Guadalupe | Ruvalcaba | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/sobkmnkp8zblnog0z87w/CONTRATO LP-042-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/Convenio_Modificatorio_042_2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_043_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-IM-CI-043-2020 | 2020-07-01 | Construcción de red de agua potable, drenaje Sanitario y revestimiento de canal pluvial, en las Colonias Agua Fría y Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2231366.04 | Agua Fría | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V. 2MH CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA MICOR, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE C.V. | GUILLERMO | FLORES | GUZMÁN | CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE C.V. | CLS020417CG0 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_043_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2231366.04 | 2169940.03 | 297.5155 | 7500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/naygetblhalk9kbivsp0/03F - Bitácora 43-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_043_2020_E3F.pdf | 2169940.03 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. José Luis | Vazquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qbgtpco0diganenpolvc/CONTRATO CI-043-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_044_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-044-2020 | 2020-07-01 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia Mesa de los Ocotes, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 3136442.21 | Mesa de los Ocotes | CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR XOLOT, S.A. DE C.V. TOPOGRAFIA Y PROYECTO URBANISTICO GARCIA, S.A. DE C.V. QUERCUS GEOSOLUCIONES, S.A. DE C.V. VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | RODOLFO | VELAZQUEZ | ORDOÑEZ | VELÁZQUEZ INGENIERÍA ECOLÓGICA, S.A. DE C.V. | VIE110125RL4 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_044_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3136442.21 | 3136416.8 | 418.1923 | 7500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yybzqmaudis4jh2tbjnf/03F - Bitácora 44-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_044_2020_E3F.pdf | 3136416.8 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/izcdlhkhfx26k90ai19f/CONTRATO CI-044-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_045_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-045-2020 | 2020-07-01 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en calle Sor Juana Inés de la Cruz segunda etapa, en la colonia la Coronilla, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2964135.41 | La Coronilla | EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CAPLA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V. EXTRA CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | EXTRA CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ECO0908115Z7 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_045_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2806184.18 | 2964135.42 | 374.1579 | 7500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/el17vurlrjtpu82e3vn2/01CMF - Bitácora 45-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_045_2020_CM1F.pdf | 2964135.42 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/i7yoknpcz7xxqtt1l8ni/CONTRATO CI-045-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wg33ej0jwpbxxacv1eei/CONVENIO CI-045-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_046_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-046-2020 | 2020-07-01 | Pavimentación con concreto hidráulico y sustitución de redes hidrosanitarias en calle Roca colonia Balcones de la Cantera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 3394692.46 | Balcones de la Cantera | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. INGENIEROS DE LA TORRE, S.A. DE C.V. TECORSA, S.A. DE C.V. METRO ASFALTOS, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | TOMÁS | SANDOVAL | ÁLVAREZ | CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CRM910909K48 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_046_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3394692.46 | 3290412.26 | 452.6257 | 7500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/046_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_046_2020_E3F.pdf | 3290412.26 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. José Luis | Vazquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yqmedlpwtayzzfu11ouy/CONTRATO CI-046-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_047_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-047-2020 | 2020-07-01 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en calle Tamarindo y calle 5-B, en la colonia Mirador Escondido, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2999040.95 | Mirador Escondido | CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V. AR + IN, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIÓN GG, S.A. DE C.V. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAPA, S.A. DE C.V. | VALERIA | DIOSDADO | VILCHES | PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAPA, S.A. DE C.V. | PCF150512EU5 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_047_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2999040.95 | 2990876.49 | 399.8721 | 7500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ifczmomiabmuu04ujaal/03F - Bitácora 47-20.PDF | 99.73% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_047_2020_E3F.pdf | 2990876.49 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/0z9hatvc7nvshu9yyfqj/CONTRATO CI-047-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_048_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-048-2020 | 2020-07-01 | Construcción de colector sanitario al margen del arroyo en la Localidad de la Venta del Astillero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 3188093.75 | La Venta del Astillero | HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. ARTI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA LEON+SALAS, S.A. DE C.V. GABRIEL PLASCENCIA LÓPEZ SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE, S.A. DE C.V. | DULCE MARISOL | PLASCENCIA | PÉREZ | SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE, S.A. DE C.V. | SCC1702033V0 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_048_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3188093.75 | 3131881.28 | 579.6534 | 5500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pncjswtmrmyr3gpub6fa/02F - Bitácora 48-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_048_2020_E2F.pdf | 3131881.28 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/jwwff7dmfvzxjl2ca005/CONTRATO CI-048-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_049_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-049-2020 | 2020-07-01 | Pavimentación con mezcla asfáltica y obras inducidas en calle Carlos Vera, en la localidad de San Miguel Tateposco, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 3399145.75 | San Miguel Tateposco | ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA SIVA, S.A. DE C.V. SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V. NAOI, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V. | JUAN MANUEL | CHÁVEZ | OCHOA | GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V. | GCV190705FH6 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_049_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3399145.75 | 3399145.75 | 755.3657 | 4500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/gvp34fxabyg9jdwttde1/02F - Bitácora 49-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_049_2020_E2F.pdf | 3399145.75 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. Miguel | Frausto | Rivera | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4y53jthxf8zkjhai1j4v/CONTRATO CI-049-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_050_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-050-2020 | 2020-07-01 | Pavimentación con empedrado tradicional, huellas de rodamiento y obras inducidas en calles Fray Elías y San Miguel en la colonia Roberto Orozco, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 3000869.08 | Roberto Orozco | CODIGO PI CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EDIFICACIONES RODCA, S.A. DE C.V. SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V. E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | ZAYRA BERENICE | GARCÍA | CORONA | LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. | LCC180912I33 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_050_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3000869.08 | 3000869.07 | 428.6956 | 7000 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/870iyslv3q1tjrek1mjd/03F - Bitácora 50-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_050_2020_E3F.pdf | 3000869.07 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/pkwiexf49s6njaoovdih/CONTRATO CI-050-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_051_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-051-2020 | 2020-07-01 | Pavimentación con mezcla asfáltica y obras inducidas en carretera Santa Lucia, en la colonia Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 5051194.23 | Santa Lucía | GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V. QUANTUM CONSTRUCTORES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A. DE C.V. PROTOGRIXI, S.A. DE C.V. DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V. | EDUARDO | PLASCENCIA | MACIAS | DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V. | CEP080129EK6 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_051_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4040955.38 | 5051194.23 | 577.2793 | 7000 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vmhv040xtsb1jtajrf1m/01CMF - Bitácora 51-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_051_2020_CM1F.pdf | 5051194.23 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yru0rqvhu2u86ihm3ory/CONTRATO CI-051-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/taqgtvnd2f2ufpom5fch/CONVENIO CI-051-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/invitacion_CO_052_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-IM-CI-052-2020 | 2020-07-01 | Obra complementaria a los entornos de la Estación Plaza Zapopan Centro, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 9489104.69 | Centro Historico | CONSORCIO ROJA ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SMJ090317FS9 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_052_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9489104.69 | 9489104.69 | 998.8531 | 9500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/052_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/11/CO_052_2020_E3_Finiquito_VP.pdf | 9489104.68 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Arq. Angelica Guadalupe | Ruvalcaba | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kfzwtidnc2ecvwgct9mq/CONTRATO CI-052-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_053_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-IM-CI-053-2020 | 2020-07-01 | Construcción de ciclovías y obra complementaria en Zona Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 8381026.42 | Jardines de Guadalupe | MAGUCE, S.A. DE C.V. OBRAS CIVILES ACUARIO, S.A. DE C.V. ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR TZOE, S.A. DE C.V. PINTRAMEX, S.A. DE C.V. | DIEGO GERARDO | GALLO | PADILLA | PINTRAMEX, S.A. DE C.V. | PIN1812133G4 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_053_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7991795.99 | 8381026.43 | 1775.9547 | 4500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/q94ujr0h8sszhhueank3/01CMF - Bitácora 53-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_053_2020_CM_Finiquito_VP.pdf | 8381026.43 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/6tkrwb8gxmdft2fdtt0r/CONTRATO CI-053-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Convenio_Modificatorio_053_2020_VP.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_054_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-IM-CI-054-2020 | 2020-07-01 | Construcción de gavetas en el panteón Altagracia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 4983497.18 | Altagracia | DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RENCOIST CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V. CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V. CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS | SUAZO | HERNÁNDEZ | CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CCO1304181PA | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_054_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4489555.23 | 4983497.18 | 472.5848 | 9500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/054_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_054_2020_CM1F_VP.pdf | 4983497.18 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qxxauab2hxoyhyajdtlp/CONTRATO CI-054-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_054_2020_VP.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_055_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-055-2020 | 2020-07-01 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en calle Hidalgo, en la colonia Revolución, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 4332770.5 | Revolución | CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V. CRN INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. GEMINIS INTERNACIONAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V. CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | DANIEL | PARRA | RIVERA | CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V. | CON970514LY1 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_055_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4039034.5 | 4321640.63 | 475.1805 | 8500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qq5sq5skg2ggxumt3roq/01CMF - Bitácora 55-20.PDF | 99.74% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_055_2020_CM1F.pdf | 4321640.63 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/peiaruvqnk6sjwckab5b/CONTRATO CI-055-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bh30ym1nk5fh1jwfjtoz/CONVENIO CI-055-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_056_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-056-2020 | 2020-07-01 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en calle Lucio Hernández, en la colonia El Rehilete, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 3038376.28 | Rehilete | CONSTRUSANLU URBANIZADORA, S.A. DE C.V. CONSTRUMOVA, S.A. P.I. DE C.V. CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V. GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V. URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | MARTÍN ALEJANDRO | DIEZ MARINA | INZUNZA | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | UNI1201115M6 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_056_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3038376.28 | 3038375.28 | 357.456 | 8500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/056_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_056_2020_E2F.pdf | 3038375.28 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. José Luis | Vazquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kexf7n4yzvm8tww3j3zs/CONTRATO CI-056-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-05-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_057_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-IM-CI-057-2020 | 2020-07-01 | Peatonalización de la calle Emiliano Zapata y obras complementarias, colonia Centro, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 6013313.21 | Centro Historico | CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. EMULSIONES SELLOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS, S.A. DE C.V. ARQUITECTURA Y DISEÑO EN ARMONÍA, S.A. DE C.V. DURAN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | GUSTAVO | DURAN | JIMÉNEZ | DURAN JIMÉNEZ ARQUITECTOS Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V. | DJA9405184G7 | 2020-06-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_057_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4811560.7 | 6012727.78 | 566.066 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ymqxr2lrozzda9nehrz4/01 CMF - Bitácora CI-057-2020.pdf | 99.99% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/CO_057_2020_CM1_Finiquito_VP.pdf | 6012727.78 | 2020-07-01 | 2020-09-28 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wqcg6w7zjbk4szugagcf/CONTRATO CI-057-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/p79uswegujukhjzsxddh/CONVENIO CI-057-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-04-20 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_058_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-AD-058-2020 | 2020-05-04 | Construcción de colector sanitario en la calle Jacarandas en la colonia la Higuera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1985285.35 | La Higuera | GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | ELBA | GONZÁLEZ | AGUIRRE | GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GUR120612P22 | 2020-04-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_058_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1985285.35 | 1977738.91 | 202.5801 | 9800 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/058_2020_Avance_Fisico.xlsx | 99.62% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_058_2020_E2F.pdf | 1977738.91 | 2020-05-04 | 2020-06-30 | Ing. José Luis | Vazquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/os0iffcp2cxphnscf13a/CONTRATO AD-058-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-05-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_059_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-IH-AD-059-2020 | 2020-05-17 | Construcción de red de agua potable, drenaje sanitario y revestecimiento de canal pluvial en la colonia Cabañitas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1889088.37 | Las Cabañitas | SALVADOR PANTOJA VACA | SALVADOR | PANTOJA | VACA | SALVADOR PANTOJA VACA | PAVS760402JM9 | 2020-05-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_059_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1889088.37 | 1843082.18 | 251.8784 | 7500 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/mpbrexyzwtucavi6aq7k/03F - Bitácora 59-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_059_2020_E3F.pdf | 1843082.18 | 2020-05-17 | 2020-06-30 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vkrs1ht1jviz6unpynrv/CONTRATO AD-059-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-05-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/08/CO_060_2020_Invitacion-2.pdf | DOPI-MUN-R33-AP-AD-060-2020 | 2020-05-18 | Construcción de red de agua potable en calles de la colonia Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1599920.57 | Villa de Guadalupe | URBACHÁVEZ, S.A. DE C.V. | PABLO ALEJANDRO | CHÁVEZ | CORTES | URBACHÁVEZ, S.A. DE C.V. | URB151121PN3 | 2020-05-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_060_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1599920.57 | 1599920.58 | 213.3227 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/060_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_060_2020_E3F.pdf | 1599920.58 | 2020-05-18 | 2020-07-15 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_060_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-05-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_061_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-AP-AD-061-2020 | 2020-05-18 | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calles de la colonia el Zapote II, municipio de Zapopan, jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1895680.4 | El Zapote II | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | JOSÉ DE JESÚS | CEBALLOS | MARTÍNEZ | AXIOBRAS, S.A. DE C.V. | AXI0205213C6 | 2020-05-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_061_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1895680.4 | 1767441.7 | 252.7574 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3hukcsmzyjrxe77bnubp/03F - Bitácora 61-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_061_2020_E3F.pdf | 1767441.7 | 2020-05-18 | 2020-07-15 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_061_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-05-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_062_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-AP-AD-062-2020 | 2020-06-01 | Construcción de línea de conducción de agua potable en la localidad de San Lorenzo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1212331 | San Lorenzo | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | MARÍA CAROLINA | SERRANO | CONTRERAS | ELEMENTO 83 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. | EOT171027QE9 | 2020-05-28 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_062_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1212331 | 1212289.92 | 161.6441 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/062_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_062_2020_E2F.pdf | 1212289.92 | 2020-06-01 | 2020-07-15 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/vo17othugvteud7kcgct/CONTRATO AD-062-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-06-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_063_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-063-2020 | 2020-07-01 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en calle Canal, en la colonia Agua Fria municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1849747.18 | Agua Fría | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | EDUARDO | PLASCENCIA | MACIAS | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | CEP080129EK6 | 2020-06-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_063_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1849747.18 | 1849747.18 | 245.633 | 8499 | Directos | 3499 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zhnc0za6632smbagjetn/03F - Bitácora 63-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_063_2020_E3F.pdf | 1849747.18 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | Ing. José Luis | Vazquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/peh70kdmq5omqoa9gnzm/CONTRATO AD-063-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-06-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_064_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-064-2020 | 2020-07-01 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en calle Prolongación Río Blanco, en la colonia Jardines del Vergel 1ra sección, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1235485.7 | Jardines del Vergel Primera Sección | CONSTRUCTORA ANÓNIMA, S.A. DE C.V. | JUAN JOSÉ | MIRANDA | RUBIO | CONSTRUCTORA ANÓNIMA, S.A. DE C.V. | CAN180123QZ2 | 2020-06-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_064_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1235485.7 | 993409.33 | 164.7314 | 8500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/nuj00qjvaiuxqjbaxfpl/02F - Bitácora 64-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CO_064_2020_E2F_VP.pdf | 993409.33 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_064_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-07-06 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_065_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-065-2020 | 2020-08-11 | Construcción de la Dirección de Mejoramiento Urbano, en el municipio de Zapopan, Jalisco, Etapa 2 Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FORTAMUN 2020) | 9979971.53 | Jardines del Vergel Primera Sección | GRUPO NUVECO, S.A. DE C.V.; STUDIO KAPITAL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V.; GRUPC CONSTRUCTOR STRADE, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_065_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9979971.53 | 9979971.52 | 1330.6629 | 7500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3oazpnfe8aitcx0scy5v/03F - Bitácora- 65_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_065_2020_E3F.pdf | 9979971.52 | 2020-08-11 | 2020-11-10 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_065_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-06-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_066_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-AD-066-2020 | 2020-07-01 | Construcción de red de drenaje sanitario en calle Zapotlanejo de la colonia Lomas del Refugio, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2022746.22 | Lomas del Refugio | INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | JOSÉ RAMÓN ULISES | CRUZ | GONZÁLEZ | INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA DEL VALLE, S.A. DE C.V. | IIV181001DTA | 2020-06-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_066_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1670503.03 | 2022746.22 | 222.7337 | 7500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/066_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/CO_066_2020_CM1F.pdf | 2022746.22 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_066_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rhoomrzd9jiejwj7pcii/CONVENIO AD-066-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-06-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_067_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-AD-067-2020 | 2020-07-01 | Construcción de red de drenaje sanitario y fosa séptica en la localidad de Huaxtla, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 897428.83 | Huaxtla | HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | HECTOR DAVID | ORTIZ | GÓMEZ | HE ARQUITECTURA E INGENIERIA, S.A. DE C.V. | HAI190221953 | 2020-06-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_067_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 897428.83 | 897428.83 | 119.6572 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/067_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_067_2020_E2F.pdf | 897428.83 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_067_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-06-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_068_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-AP-AD-068-2020 | 2020-07-01 | Muro perimetral de tanque de agua potable en la localidad de Copalita Poblado, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 491417.86 | Copalita | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2020-06-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_068_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 491417.86 | 480780.89 | 90.1684 | 5420 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/068_2020_Avance_Fisico.xlsx | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_068_2020_E1F.pdf | 480780.89 | 2020-07-01 | 2020-08-31 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_068_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-07-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_069_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-069-2020 | 2020-09-18 | Hincado de tubería al cruce de Paseo de los Manzanos y Paseo de Los Huejotes, incluye revestimiento de arroyo en calle Manzanos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 5666740.51 | Lomas de Tabachines Segunda Sección | CONSTRUCTORA CENTAURO DE INRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ANGUIBARA N.G., S.A. DE C.V.; PROYECTOS Y SISTEMAS AVlFA, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA EN MECÁNICA DE SUELOS Y CONTROL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | FRANCISCA | GARCÍA | GARCÍA | CONSTRUCTORA CENTAURO DE INRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | CCI080129JE6 | 2020-09-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_069_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4999984.74 | 5625731.13 | 775.1914 | 6450 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zlpbghvvedbqapiom8zq/01CMF - Bitácora 69-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/069_2020_VP.pdf | 5625731.13 | 2020-09-18 | 2020-11-18 | Ing. José Luis | Vazquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_069_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/i3njv7lyrog61j23jtlq/CONVENIO CI-069-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-07-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_070_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-070-2020 | 2020-09-18 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia Mirador Escondido, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2598659.28 | Lomas de Tabachines Segunda Sección | AXIOMA PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA PORTOKALI, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V. | GUSTAVO | SERRANO | SÁNCHEZ | GSS CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | GCO120906EQ0 | 2020-09-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_070_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2598659.28 | 2598659.28 | 775.1914 | 6450 | Directos | 2500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/sbkavkgodoak1kbsll85/04 - Bitacora-70_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/070_2020_VP.pdf | 2598659.28 | 2020-09-18 | 2020-11-18 | Ing. José Luis | Vazquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_070_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-07-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_071_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-071-2020 | 2020-09-18 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia la Coronilla, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2532312.26 | Mirador Escondido | ATELIER BCM, S.A. DE C.V.; AR+ IN, S.A. DE C.V.; DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V. ; CONSTRUCTORA MABAY, S.A. OE C. V.; CONSTRUCCIONES ORMEX, S. DE R.l. DE C.V. | GLEBBERT ALEJANDRO | BAILÓN | RAMÍREZ | ATELIER BCM, S.A. DE C.V. | ABC081002CZ5 | 2020-09-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_071_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2532312.26 | 2258794.98 | 448.0447 | 5800 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bdcacxvsaclbf3v1y9c5/04F - Bitácora-71_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/071_2020_VP.pdf | 2258794.98 | 2020-09-18 | 2020-12-16 | Arq. Eduardo Laguna | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xwfwcjkjec8djiyiuaec/CONTRATO CI-071-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-07-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_072_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-072-2020 | 2020-09-18 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en calle Casiano Torres Poniente, en la colonia Villas de Guadalupe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 8821685.18 | La Coronilla | PROTOGRIXI, S.A. DE C.V.; ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; ALIANZA CONSTRUCTIVA KAMIR, S.A. DE C.V. | CARLOS | CHAVEZ | HERNANDEZ | PROTOGRIXI, S.A. DE C.V. | PRO160125369 | 2020-09-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_072_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 8821685.18 | 8821685.18 | 436.6056 | 5800 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/my8itpgl79ec8zpjriub/03F - Bitácora 72-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/072_2020_VP.pdf | 8821685.18 | 2020-09-18 | 2020-12-16 | Arq. Eduardo Laguna | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_072_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-23 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/svg0nloyy4luzhrtcm4e/INVITACION METRO ARQUITECTURA CI-073-2020_Redacted.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-CI-073-2020 | 2020-10-19 | Proyecto Ejecutivo para la Construcción de conexión peatonal para el Bosque Pedagógico del Agua, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 3406432.59 | Colomos III | METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.; ESTUDIOS, PROYECTOS Y SEÑALIZACIÓN VÍAL,S.A. DE C.V.; ATELIER BCM, S.A. DE C.V.; ULISES SÁNCHEZ BARRAGÁN; AR+ IN, S.A. DE C.V. | ÁLVARO SALVADOR | MORALES | HERNÁNDEZ | METRO ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | MAR970702FC6 | 2020-10-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_073_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3406432.59 | 3406432.59 | 1 | 3406432.59 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tijontsamspchfndq1v7/03F - Bitacora CI-073-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/CO_073_2020_E3_Finiquito_VP.pdf | 3406432.59 | 2020-10-19 | 2021-01-16 | Arq. Julio | De la Peña | Rodríguez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_073_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-07-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_074_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-074-2020 | 2020-09-18 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia Lomas del Centinela I, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2203889.6 | Villa de Guadalupe | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ERLORT Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V., INCAMM CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.; TRIPOLI EMULSIONES, S.A. DE C.V. | J. GERARDO NICANOR | MEJIA | MARISCAL | INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | ICO980722MQ4 | 2020-09-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_074_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2203889.6 | 2203889.58 | 1037.8453 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/37qqu1ez8a8rq2hgq1cx/03F - Bitácora-74_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/074_2020_VP.pdf | 2203889.58 | 2020-09-18 | 2020-12-16 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_074_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-07-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_075_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-CR-IE-CI-075-2020 | 2020-09-18 | Construcción de lonaria, rehabilitación, cancha de usos múltiples para la Escuela Primaria Aurelio Ortega, Clave 14EPR1157F y adecuación del entorno lúdico, peatonalización y obra complementaria, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 5407104.97 | Lomas del Centinela | GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.; L & A EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS COORPORATIVO JM, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR LOS MUROS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V. | LEOBARDO | PRECIADO | ZEPEDA | CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | CCA971126QC9 | 2020-09-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_075_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5407104.97 | 5407104.97 | 259.2811 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oyh4yiiz0oj2fu8qxcb8/03F - Bitácora 75-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/075_2020_VP.pdf | 5407104.97 | 2020-09-18 | 2020-12-16 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_075_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-07-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_076_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-FORTA-IM-CI-076-2020 | 2020-09-18 | Construcción de la Dirección de Pavimentos en el municipio de Zapopan, Jalisco, Etapa 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 9792631.24 | Jardines del Vergel Primera Sección | DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V., CONSORCIO llOJA ASCSORIA Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; CRISEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; MOSPAL'CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MIN170819GG1 | 2020-09-15 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_076_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9792631.24 | 9450031.9 | 500.6579 | 10800 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_076_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_076_2020_E3F_VP.pdf | 9450031.9 | 2020-09-18 | 2020-12-16 | Arq. Amahirani Marlet | Gallardo | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_076_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-05-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_077_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-AD-077-2020 | 2020-05-15 | Reparación de juntas de calzada en puente vehicular en av. Central y Periferico Manuel Gómez Morín, conservación de pavimento y parapeto existente, en el municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 997108.42 | Jardines del Vergel Segunda Sección | METRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | GRUPO ALCREQ, S.A. DE C.V. | GAL151104FX4 | 2020-05-13 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_077_2020.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 997108.42 | 997014.02 | 127.8344 | 7800 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/077_2020_Avance_Fisico.xlsx | 99.99% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_077_2020_E2F.pdf | 997014.02 | 2020-05-15 | 2020-06-14 | Ing. Miguel Isay | Gómez | Cruz | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_077_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación directa | 2020-01-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_078_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-AD-078-2020 | 2020-01-10 | Ampliación a los alcances del Centro Integral de Sevicios Zapopan, incluye: infraestructura eléctrica, acabados y mobiliario, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 80002689.76 | Tepeyac | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON DESARROLLADORES VERDE VALLARTA, S.A. DE C.V. | JAIME ANDRÉS | RAMAL | ABOUMRAD | CONSTRUCTORA SAN SEBASTIÁN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON DESARROLLADORES VERDE VALLARTA, S.A. DE C.V. | CSS8303089S9 | 2020-01-09 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_078_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 80002689.76 | 80002689.76 | 5333.5127 | 15000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | Revisar nota | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_078_2020_E12_Finiquito_VP.pdf | 80002689.75 | 2020-01-10 | 2020-12-15 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lfb9j2hgr3i6ahv05ffb/CONTRATO DE OBRA AD-078-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-24 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_079_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-IE-LP-079-2020 | 2020-11-13 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, adecuación del entorno lúdico, accesibilidad, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria Benito Juárez clave 14DPR1359C y Preescolar Manuel Toussaint y Ritter clave 14EJN1091X, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 15362472.86 | Los Girasoles | AR + IN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCTORA MABAY, S.A.DE C.V., VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.;EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPES.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.; ETC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.;CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JAUSCO, S. A. DE C.V., RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.; CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.;GRUPO CITANIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA MAR MEDITERRÁNEO, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V.; FOGU GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V ., CODIGO PI CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; DESARROLLOS CASAVI, S.A. DE C.V.;INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.;EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.; COMERCIAUZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V.; BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V. | JOSÉ | VALDIVIA | LAMAS | AR + IN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCTORA MABAY, S.A.DE C.V. | ASI060522RW7 | 2020-11-12 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_079_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14751858.77 | 15362472.86 | 1282.7703 | 11500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/r1hgiwc2mjjp8vzya68n/01 CMF -Bitácora LP-079-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_79_2020_CE1_FINIQUITO_2.pdf | 15362472.86 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xmd72ddxosx8tjjzribl/CONTRATO LP-079-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
|  |  |  | DOPI-MUN-CR-IE-CI-080-2020 Cancelada |  |  | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 0 | [11 empty] | 0 | [8 empty] | #DIV/0! |  | 0
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/CO_081_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-CR-IE-LP-081-2020 | 2020-11-13 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, adecuación del entorno lúdico U.D. Moctezuma Residencial , accesibilidad, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria Moctezuma clave 14EPR1555D, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 17481521.75 | Moctezuma Poniente | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.; VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.; CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; ETC INGENIERÍA S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.; SICOSA, S.A. DE C.V.; RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.; CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.; AR+ IN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES BATO, S.A. DE C.V.; FOGU GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON FG CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTACIONES S.A. DE C.V.; RALSEZA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CODIGO PI CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; PROYECTOS Y SISTEMAS AVIFA, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V.; GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.; GAPZ OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TÉCNICAS, S.A. DE C.V.; BNKER EDIFICACIONES V CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MARTÍN ALEJANDRO | DIEZ MARINA | INZUNZA | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | UNI1201115M6 | 2020-11-12 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_081_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 13985381.05 | 17481521.42 | 1216.1201 | 11500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/rlqckzgo9rb7l5i9w4pw/01 CMF - Bitácora LP-081-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/CO_081_2020_CM1_Finiquito_VP.pdf | 17481521.42 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_081_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/dzhhitm0l7ora7mvktwk/CONVENIO LP-081-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/CO_082_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-CR-IE-LP-082-2020 | 2020-11-13 | Estructuras con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples, adecuación del entorno lúdico U.D. Las Bóvedas, accesibilidad, peatonalización y obra complementaria en la Escuela Primaria Benito Juárez clave 14DPR2526Q, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 8776178.03 | Las Bovedas | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPES.A. DE C.V.: NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V.; ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.; GRUPO CITANIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA MAR MEDITERRÁNEO, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.; CODIGO PI CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; ACCTECC VIA TERRA, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V., EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA RHIN077, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; GRUPO LONAS LORENZO S.A. DE C.V.. | CARLOS HUMBERTO | BARRAGÁN | FONSECA | GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO GUCAR, S.A. DE C.V. | GCI9305175H8 | 2020-11-12 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_082_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7024557.49 | 8401312.54 | 610.8311 | 11500 | Directos | 500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_082_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_82_2020_CME1_FINIQUITO.pdf | 8401312.54 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_082_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/y6vfscywfephb1z9djtj/CONVENIO LP-082-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/CO_083_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-LP-083-2020 | 2020-11-13 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva en Cordilleras Residencial, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 2114244.92 | Cordilleras Residencial | ACCTECC VÍA TERRA, S.A. DE C.V.; NOS PRENDE LO QUE HACEMOS S.A. DE C.V.; ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN DESARROLLO V PROVECTOS JMR S.A. DE C.V.,CARSA GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.; EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; ESTRUCTURAS V EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V; GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; GRUPO LONAS LORENZO S.A. DE C.V. | LUIS FERNANDO | ZABALLA | HOCHSTRASSER | ACCTECC VÍA TERRA, S.A. DE C.V. | AVT1509157S3 | 2020-11-12 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_083_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2114244.92 | 1811917.23 | 201.3567 | 10500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_083_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/083_2020_VP.pdf | 1811917.23 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_083_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/CO_084_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-LP-084-2020 | 2020-11-13 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva El Grillo en la colonia Constitución, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 14404069.32 | Constitucion | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; CADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V.; CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.; AR+ IN, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA PANTER, S.A. DE C.V.; EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; ACCTECC VIA TERRA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA LAGUNA SECA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V.; GRUPO EMPORIO CONTEMPORANEO, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA RHIN077, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS S.A. DE C.V.; | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2020-11-12 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_084_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9806322.04 | 14404069.32 | 933.9354 | 10500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/muxm6xl2jhtjxx60stmv/01 CAF - Bitácora LP-084-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_084_2020_CE1_FINIQUITO.pdf | 14404069.32 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_084_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hbqi9l8ariqkw9ehq0at/CONVENIO LP-084-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-02 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/CO_085_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-CR-PAV-LP-085-2020 | 2020-11-13 | Pavimentación y construcción de ciclovia en Av. Las Torres y Av. Mariano Otero, sustitución de redes y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 1. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 43390326.36 | Mariano Otero | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE AL REGIÓN, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V; CONSTRUCCIÓN ES ELECTRIFICACIONES ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V.; CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; SICOSA, S.A. DE C.V.; RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.; CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.; DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; GRUPO CITANIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA MAR MEDITERRÁNEO, S.A. DE C.V.; TRIVELCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA INOPARK, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V; SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V. EN AS9CIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; URBANIZADORA DE JALISCO, S.A. DE C.V.; TC CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON EDIFICA 2001, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPAQCIÓN CON CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.; ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.; GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES YAZMIN, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TÉCNICAS, S.A. DE C.V. | ERNESTO | URREA | SALMON | PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V. | PEV090401GN2 | 2020-11-12 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_085_2020.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 43390326.36 | 42488661.97 | 4567.4028 | 9500 | Directos | 10500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/f0t98rmtuq3qb0dslxjp/03F - Bitácora LP-085-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_085_2020_E3F_VP.pdf | 42488661.97 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | Arq. David | Islas |  | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_085_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-02 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/4mtetfnexeh5vy3hu8jd/INVITACION 086-2020 SERVICIO ELECTROMECANICO DE OCCIDENTE_Redacted.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-ELE-CI-086-2020 | 2020-10-07 | Inducción de líneas de media y baja tensión en a calle Santa Lucía, desde calle Paraíso a Av. Laureles y en la calle Juan Diego, desde Santa Lucía a calle Sarcófago, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 7142066.66 | Tepeyac | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES y TRANSFORMACIONES TÉCNICAS, S.A. DE C.V.; MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; | JONATHAN | CARRILLO | MELENDREZ | SERVICIO ELECTROMECÁNICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | SEO060920GN2 | 2020-10-06 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_086_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7142066.66 | 7142066.66 | 751.7965 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_086_2020.pdf | 94.93% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/11/CO_086_2020_E3_VP.pdf | 6780215.63 | 2020-10-07 | 2021-01-04 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_086_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-07-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_087_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-087-2020 | 2020-08-01 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en calle Jardines de los Fresnos, en la colonia Jardines del Vergel, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1888599.45 | Jardines del Vergel Primera Sección | CRISEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | J. JESUS | SAUCEDO | SOLIS | CRISEL CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | CCO060614EF4 | 2020-07-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_087_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1888599.45 | 1883584.35 | 192.7142 | 9800 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/sdppjfe35wqopf2vjzjn/02F - Bitácora 87-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/CO_087_2020_E2F.pdf | 1883584.35 | 2020-08-01 | 2020-10-29 | Arq. Sarahí | Barnand | Román | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_087_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-02 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/n9rlzuoygvxwawnjanfd/INVITACION 088-2020 EDIFICACIONES SAN JULIAN_Redacted.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-IH-CI-088-2020 | 2020-10-07 | Construcción de sistema de riego y forestación en el Parque Zapopan, Central, en la colonia Tepeyac, Muncipio de Zapopan, Jalisco, Etapa 1. | Municipal (CUSMAX 2020) | 9713910.39 | Colonia Tepeyac | EDIFICACIONES SAN JULIÁN, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FLOTA S.A. DE C.V.; CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V.; RICARDO DIAZ DE LA TORRE; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MARÍA DE LA CRUZ | LANDAVERDE | MORGADO | EDIFICACIONES SAN JULIAN, S.A. DE C.V. | ESJ0901207Y5 | 2020-10-06 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_088_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9713910.39 | 9713910.39 | 1428.5162 | 6800 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_088_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_088_2020_E3F_VP.pdf | 9713910.39 | 2020-10-07 | 2021-01-04 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_088_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_089_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-CI-089-2020 | 2020-12-04 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia El Tizate, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2198071.43 | El Tizate | ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V.; CONSTRUFLEXA, S.A. DE C.V. | ESPERANZA YUDITH | ARAIZA | MARTÍNEZ | ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | ICO1412107K5 | 2020-12-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_089_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2198071.43 | 2198071.43 | 258.5966 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/b1n3th3bywxqoewgaxqw/02F - Bitacora- 89_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/089_2020_VP.pdf | 2198071.43 | 2020-12-04 | 2020-12-31 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7lmin59pplchtuhpkkfn/CONTRATO CI-089-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-07-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/12/CO_090_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-CR-PAV-LP-090-2020 | 2020-11-13 | Pavimentación y construcción de ciclovia en Av. Las Torres y Av. Mariano Otero, sustitución de redes y obra complementaria, Municipio de Zapopan, Jalisco. Frente 2. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 42886837.7 | Mariano Otero | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE AL REGIÓN, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V.; URBANIZACION Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V.; CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.; CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; GRUPO CITANIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA MAR MEDITERRÁNEO, S.A. DE C.V.; TRIVELCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CEIESE CONSTRUCCIÓN Y EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C. V.; SERVICIOS PROFESIONALES Y CONSTRUCCION MENDEZ MARTINEZ, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON GAL GAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; TC CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON EDIFICA 2001, S.A. DE C.V.; CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.; ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR GLEOSS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA PECRU, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V. | ERNESTO | OLIVARES | ÁLVAREZ | SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V. | SMJ090317FS9 | 2020-11-12 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_090_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 42886837.7 | 42128579.59 | 4514.404 | 9500 | Directos | 10500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8imqsfqs7dxy5ham4r1l/04F - Bitácora LV-090-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_090_2020_E4F_VP.pdf | 42128579.59 | 2020-11-16 | 2021-02-15 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_090_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2020-11-20 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_091_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-LP-091-2020 | 2020-12-17 | Construcción de conexión peatonal para el Bosque Pedagogico del Agua, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 10778214.38 | Real del Parque | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA MAR MEDITERRÁNEO, S.A. DE C.V.; GRUPO CITANIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.; METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.;, DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.; CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | ELIZABETH | DELGADO | NAVARRO | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MSC090401AZ0 | 2020-12-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_091_2020.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 10778214.38 | 10778214.38 | 898.1845 | 12000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_091_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_91_2020_E5F_VP.pdf | 10778214.37 | 2020-12-17 | 2021-03-16 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_091_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-02 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/7kzfl0w4fcofa3lwdrne/INVITACION 092-2020 OPERADORA DE PROYECTOS_Redacted.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-CI-092-2020 | 2020-10-07 | Pavimentación con concreto hidráulico y obras inducidas en calle Jardines de los Robles Oriente, en la Colonia Jardines del Vergel 1ra. Sección, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2841392.52 | Colonia Jardines del Vergel 1ra. Sección | OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V.; INGENIEROS ASOCIADOS MECAGUL, S.A. DE C.V.; GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.; ICMEXSA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE, S.A. DE C.V. | CELINA | GARIBALDI | LÓPEZ | OPERADORA DE PROYECTOS ARH, S.A. DE C.V. | OPA080522TG7 | 2020-10-06 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_092_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2273104.2 | 1842470.97 | 231.9494 | 9800 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oauwzt5zxg3z723pqk18/02F - Bitácora 92_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CO_092_2020_E2F_VP.pdf | 1842470.97 | 2020-10-07 | 2020-12-16 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_092_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-02 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/f0tqa395obabfbqiw2fv/INVITACION 093-2020 HIDRODINAMICA DEL BAJIO_Redacted.pdf | DOPI-MUN-R33-AP-CI-093-2020 | 2020-10-07 | Construcció de línea de conducción de agua potable en la localidad de la Coronilla del Ocote, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 6205716.46 | La Coronilla | HIDRODINÁMICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y BIEN RAIZ S. DE R.L. DE C.V.; CONSTRUCTORA GRINA, S.A. DE C.V.; MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | MIGUEL ÁNGEL | PONCE | GONZÁLEZ | HIDRODINÁMICA DEL BAJÍO, S.A. DE C.V. | HBA130718CV4 | 2020-10-06 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_093_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6205716.46 | 6205716.46 | 730.0843 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/xttubs6jes04exbhiglm/02F - Bitácora-93_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_093_2020_E2_Finiquito_VP.pdf | 6205716.46 | 2020-10-07 | 2020-12-16 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_093_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-02 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/ku9sz5brhxswnonvw68r/INVITACION 094-2020 GRUPO LA FUENTE_Redacted.pdf | DOPI-MUN-R33-AP-CI-094-2020 | 2020-10-07 | Estudio Geofísico, Perforación y Equipamiento de pozo profundo en la Colonia La Vinatera, Municipio de Zapopan, Jalisco | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 8554464.8 | Colonia La Vinatera | GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.; OBRAS Y PROYECTOS ACUARIO, S.A. DE C. V.; GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V.; AQUANOVA INGENIERÍA APLICADA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; DOUSARQ ARQUITECTOS, S.A. DE C.V. | KARLA MARIANA | MÉNDEZ | RODRÍGUEZ | GRUPO LA FUENTE, S.A. DE C.V. | GFU021009BC1 | 2020-10-06 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_094_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 8554464.8 | 6494684.95 | 619.8888 | 13800 | Directos | 10500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/t2galaajddl1aeeiqxp1/03F - Bitácora-94_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/094_2020_VP.pdf | 6494684.95 | 2020-10-07 | 2020-12-16 | Arq. Héctor | Flores | Franco | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_094_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación directa | 2020-09-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_095_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-AD-095-2020 | 2020-09-30 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia Río Blanco, municipio de Zapopan, Jalisco | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 891894.67 | Río Blanco | GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS | RAMOS | ORTEGA | GROUP BETA CIMENTACIONES, S.A. DE C.V. | GBC130503842 | 2020-09-29 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_095_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 891894.67 | 891894.61 | 137.2146 | 6500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zwe0p5smyudofkwml7kn/02F - Bitácora -95_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/095_2020_VP.pdf | 891894.61 | 2020-11-01 | 2020-11-30 | Ing. Rogerio | Rosales | Bueno | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_095_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-09-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_096_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-096-2020 | 2020-10-01 | Pavimentación y obras inducidas en calle Ing. Alberto Mora López, segunda etapa en la colonia Mesa Colorada Oriente, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1925963.2 | Mesa Colorada Oriente | LIZETTE CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO | VERA | TAVARES | LIZETTE CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | LCO080228DN2 | 2020-10-01 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_096_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1925963.2 | 1921980.37 | 196.5269 | 9800 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/osyl9rtxgkgsjwfe6olk/02F - Bitacora 96-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/096_2020_VP.pdf | 1921980.37 | 2020-10-01 | 2020-12-29 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_096_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-07-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_097_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-R33-PAV-AD-097-2020 | 2020-08-01 | Pavimentación y obras inducidas en la calle Privada Guadalupe en la colonia 12 de Diciembre, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 625442.6 | 12 de Diciembre | ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JUAN PABLO | ROMO | PÉREZ | ROMO ACEVEDO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RAC181130UJ8 | 2020-07-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_097_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 625442.6 | 609716.31 | 63.8207 | 9800 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/aq847xiligss4b4ox39i/02F - Bitácora 97.20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/097_2020_VP.pdf | 609716.31 | 2020-08-01 | 2020-09-29 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_097_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-07-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_098_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-R33-IH-AD-098-2020 | 2020-08-01 | Construcción de red de drenaje sanitario y fosa séptica en la localidad Exhacienda del Lazo, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1907384.05 | Ex Hacienda del Lazo | CONSTRUCTORA LEON+SALAS, S.A. DE C.V. | FRANCISCO JAVIER | LÓPEZ | SUAREZ | CONSTRUCTORA LEON+SALAS, S.A. DE C.V. | CLE180514PQ2 | 2020-07-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_098_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1907384.05 | 1907384.05 | 224.3981 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bbl5mqcf4ckrzgfh2ntu/02F - Bitácora-98_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/098_2020_VP.pdf | 1907384.05 | 2020-08-01 | 2020-10-29 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_098_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-09-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_099_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-R33-AP-AD-099-2020 | 2020-10-01 | Construcción de línea de distribución de agua potable en la colonia Los Patios, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1140020.96 | Los Patios | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | JOSÉ DE JESÚS | MARQUEZ | ÁVILA | FUTUROBRAS, S.A. DE C.V. | FUT1110275V9 | 2020-09-29 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Acta_Fallo_099_2020.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1140020.96 | 1140020.6 | 134.1201 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8v4xlzthzsewalvfsisb/02F - Bitácora-99_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/099_2020_VP.pdf | 1140020.6 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Ing. Juan José | Quirarte | Olmos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_099_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-09-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_100_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-AD-100-2020 | 2020-10-01 | Construcción de red de drenaje sanitario y red de agua potable en calles de la colonia Ampliación Santa Lucia, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1553722.49 | Santa Lucía | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V. | MARCELO | ACEVEDO | SÁNCHEZ | 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V. | GAC1910078J8 | 2020-09-29 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/Acta_Fallo_100_2020.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1553722.49 | 1494806.54 | 143.8632 | 10800 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/zodhyds0lv3scv4r0xv7/03F - Bitácora 100-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/100_2020_VP.pdf | 1494806.54 | 2020-10-01 | 2020-12-15 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_100_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-23 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yyyodh9rbensouwvpfe1/INVITACION BIRMEK CI-101-2020_Redacted.pdf | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-101-2020 | 2020-10-19 | Electrificación y obra Complementaria en la Colonia Rancho el Colorado, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2471625.54 | Colonia Rancho El Colorado | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.: JALCO ILUMINACIÓN, S.A. DE C.V.; DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; IME SERVICIOS Y SUMINISTROS, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V. | PIA LORENA | BUENROSTRO | AHUED | BIRMEK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | BCO070129512 | 2020-10-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_101_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2471625.54 | 2466364.57 | 449.3865 | 5500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/h8muie99vpcmsxcqhroa/04F - Bitácora 101-20.PDF | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/101_2020_VP.pdf | 2466364.57 | 2020-10-19 | 2020-12-19 | Ing. Fernando | Adame | Tornel | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_101_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-23 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9kcq41zuzk9zmun7ctwq/INVITACION MARAL CI-102-2020_Redacted.pdf | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-102-2020 | 2020-10-19 | Electrificación y Obra Complementaria en la Colonia Mesa de Los Ocotes, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 2083922.14 | Colonia Mesa de Los Ocotes | ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V.; TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.; ATI CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.; CARMED INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V. | ÓSCAR MARTÍN | RODRÍGUEZ | PALOS | ESTUDIOS Y EDIFICACIONES MARAL, S.A. DE C.V. | EEM080926MC0 | 2020-10-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_102_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2083922.14 | 2083886.15 | 378.8949 | 5500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/97ivzwzv7be85w7irx64/03F - Bitacora-102_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/102_2020_VP.pdf | 2083886.15 | 2020-10-19 | 2020-12-19 | Ing. Fernando | Adame | Tornel | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/uwmr1rkkwmhtz1frr08f/CONTRATO CI-102-2020 firmado_Redacted.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-23 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fcrehsuwsgixtlzq0u8s/INVITACION PIXIDE CI-103-2020_Redacted.pdf | DOPI-MUN-R33-ELE-CI-103-2020 | 2020-10-19 | Electrificación y Obra Complementaria en diversas colonias del Municipio de Zapopan. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 4562532.18 | Ampliación Santa Lucía, El Caracol, San Juan de Ocotán, San Geronimo Ampliación | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V.; PROYECTOS E INSUMOS INDUSTRIALES JELP, S.A. DE C.V.; MIRJAQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; COMERCIALIZADORA POLIGONO, S.A. DE C.V. | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2020-10-16 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/sv61gckmpomkiy2thybs/ACTA DE FALLO CI-103-2020.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4562532.18 | 4562532.18 | 829.5513 | 5500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/x44wiw18lbpnxpqibhoz/03F - Bitácora-103_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/103_2020_VP.pdf | 4562532.18 | 2020-10-19 | 2020-12-19 | Ing. Fernando | Adame | Tornel | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_103_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_104_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-104-2020 | 2020-11-30 | Rehabilitación con concreto hidráulico de lateral de Av. Laureles (Lado Norte), incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan Jalisco. Tramo 1 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 12779764.77 | Zapopan centro | CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; UJTAIS, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V.; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; TRIVELCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON AR+IN, S.A. DE C.V. Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAPA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.; PARED URBANA, S.A. DE C.V.; RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.; CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.; ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.; COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V. ; GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIDAZA C. VILLA S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V. | JESÚS DAVID | GARZA | GARCÍA | CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V. | CEA010615GT0 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_104_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 11193457.17 | 11980955.28 | 1178.2586 | 9500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_104_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_104_2020_CMF_VP_VF.pdf | 11980955.28 | 2020-12-01 | 2021-03-30 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_104_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tvriuazyyv50k12jice0/CONVENIO CLAU. 1RA LP-104-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_105_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-105-2020 | 2020-11-30 | Rehabilitación con concreto hidráulico de lateral de Av. Laureles (Lado Norte), incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan Jalisco. Tramo 2 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 18057509.03 | Zapopan centro | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. ASOCIACION EN PARTICIPACION CON AR+IN, S.A. DE C.V. Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAPA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V.; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS v·PROYECTOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; TRIVELCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V,; CONSTRUCTORA APANTLI, S.A. DE C.V.; PARED URBANA, S.A. DE C.V.; RUSTICO MEXICANO, S.A. DE C.V.; KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.; CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.; ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; BNKER EDIFICACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIDAZA VILLA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A DE C.V.; UJTAIS, S.A. DE C.V. | APOLINAR | GÓMEZ | ALONSO | EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TECNICAS, S.A. DE C.V. | ETT9302049B2 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_105_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 16640786.12 | 16260741.76 | 1751.6617 | 9500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_105_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_105_2020_E5_E6_Finiquito_VP.pdf | 16260741.76 | 2020-12-01 | 2021-03-30 | Arq. Víctor Manuel | Lomelí | Leos | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yufctblw9srufjxqn0qo/CONTRATO LP-105-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/30aqdmmmlohlwky21rww/CONVENIO DE CLAUSULA 2DA LP-105-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_106_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-106-2020 | 2020-11-30 | Rehabilitación con concreto hidráulico de lateral de Av. Laureles (Lado Sur), incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 2, municipio de Zapopan Jalisco. Tramo 1 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 17134054.67 | Zapopan centro | KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN ES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.; EDIFICA 2001, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON AR+IN, S.A. DE C.V. Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAPA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V.; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; PROCOURZA, S.A. DE C.V.; PARED URBANA, S.A. DE C.V.; KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.; ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; GRUPO V Y CG, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIDAZA C. VILLA, S.A. DE C.V.; VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.; TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A DE C.V. | DAVID DANIEL | RIVERA | RODRÍGUEZ | KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. | KCO191209T53 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_106_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 13707243.74 | 16968933.86 | 1442.8678 | 9500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_106_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/CO_106_2020_CM1_Finiquito.pdf | 16968933.86 | 2020-12-01 | 2021-03-30 | Ing. Jacobo Samuel | Vera | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yg22qnswzyhjitfvnjdd/CONTRATO LP-106-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/e6enfayaov8evsfaekuc/CONVENIO LP-106-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_107_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-107-2020 | 2020-11-30 | Rehabilitación con concreto hidráulico de lateral de Av. Laureles (Lado Sur), incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 2, municipio de Zapopan Jalisco. Tramo 2 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 14731416.97 | Zapopan centro | CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN ES ELECTRIFICACIONES ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.; EDIFICA 2001, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA NANTLI, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; UJTAIS, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V.; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; PROCOURZA, S.A. DE C.V.; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; PARED URBANA, S.A. DE C.V.; KAROL URBANIZACIONES Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.; ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIDAZA C. VILLA S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; CONSTRUARBA, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A DE C.V.; | RODRIGO | RAMOS | GARIBI | CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V. | CCO990211T64 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_107_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14731416.97 | 14087387.04 | 1550.6755 | 9500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_107_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/CO_107_2020_E4_FINIQUITO_VP.pdf | 14087387.04 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | Ing. Jacobo Samuel | Vera | Padilla | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_107_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/bxhanlc4nwrpscphjdfz/CONVENIO CLAU. 1RA LP-107-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_108_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-108-2020 | 2020-11-30 | Rehabilitación con concreto hidráulico en Av. Vicente Guerrero, incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. Tramo 1 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 21029758.45 | Zapopan centro | FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; RVG SOLUTIONS, S.A. DE C.V.;FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; TRACTOMAQUINARIA El TROJE, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C. V.; CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V.; LAMBDA CONSUL TORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; CODIGO PI CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA V SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIDAZA C. VILLA S.A. DE C.V.; VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A DE C.V.; | JOANA ESTEPHANIA | ESQUIVEL | OLIVO | FIRMA ING GDL, S.A. DE C.V. | FIG1903125M9 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_CO_108_2020.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 15076596.25 | 20546051.05 | 1587.0101 | 9500 | Directos | 50000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_108_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_108_2020_CM_Finiquito_VP.pdf | 20546051.05 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_108_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3ilaz0grobttjdhz3smj/CONVENIO ADICIONAL LP-108-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_109_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-109-2020 | 2020-11-30 | Rehabilitación con concreto hidráulico en Av. Vicente Guerrero, incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. Tramo 2 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 15147745.12 | Zapopan centro | RVG SOLUTIONS, S.A. DE C.V.; FIRMA ING. GDL S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓNES ELECTRIFICACIONES Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y RENTAS DE MAQUINARIA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; RGV SOLUTIONS, S.A. DE C.V.; OBRA NUEVA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; UJTAIS, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.;PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S. A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.; J&l ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIDAZA C. VILLA S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V. | ADRIAN | VALENCIA | MARQUEZ | RVG SOLUTIONS, S.A. DE C.V. | APE1707103Y3 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_109_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 14339530.75 | 15007362.23 | 1509.4243 | 9500 | Directos | 50000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_109_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/CO_109_2020_CM_FINIQUITO_VP.pdf | 15007362.23 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_109_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hyufdpembgzbso7wnhwo/CONVENIO MOD. CLAUS. 2DA LP-109-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_110_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-110-2020 | 2020-11-30 | Rehabilitación con concreto hidráulico en Av. Vicente Guerrero, incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. Tramo 3 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 7863357.32 | Zapopan centro | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN ES ELECTRIFICACIONES ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.; FIRMA ING. GDL S.A. DE C.V.; RGV SOLUTIONS, S.A. DE C.V.; FLOTA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.; TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROVECTOS, S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUMAQ, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA RHIN077, S.A. DE C.V.; CODIGO PI CONSULTORÍA V SERVICIOS, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIZADA C. VILLA S.A. DE C.V.; MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A DE C.V.; | DAVID | PENILLA | GONZÁLEZ | CONSORCIO CONSTRUCTOR CACEB, S.A. DE C.V. | CCC050411DA3 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_110_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5816561.71 | 7863357.32 | 612.2697 | 9500 | Directos | 50000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_110_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/12/CO_110_2020_CM_FINIQUITO_VP.pdf | 7863357.32 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/u75zgswsvkx0i1a45elo/CONTRATO LP-110-2020.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/yael9vov45tioocojom2/CONVENIO CLAUS. 2DA LP-110-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_111_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-111-2020 | 2020-11-30 | Segunda etapa de la rehabilitación con concreto hidráulico de la Av. Zoquipan, incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. Tramo 1 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 8287671.83 | Zapopan centro | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.; URBANIZADORA DE JALISCO, S.A. DE C.V.; CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; JT OPUS, S.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.; FIRMA ING GDL S.A. DE C.V.; RVG SOLUTIONS, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MACA S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V .; CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V.; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROVECTOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES y SERVICIOS INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; LAMBDA CONSUL TORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA V SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V,; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIDAZA C. VILLA S.A. DE C.V.; MEDGAR CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; YOL CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.; VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V.; SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V. | MARTÍN ALEJANDRO | DIEZ MARINA | INZUNZA | URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | UNI1201115M6 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_111_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5456654.98 | 7481173.9 | 574.3847 | 9500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_111_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_111_2020_CM_1_Finiquito_VP.pdf | 7481173.9 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_111_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/wouowihesmhg03tyb8yo/CONVENIO LP-111-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_112_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-112-2020 | 2020-11-30 | Segunda etapa de la rehabilitación con concreto hidráulico de la Av. Zoquipan, incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. Tramo 2 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 7912272.51 | Seattle | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTIN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; JT OPUS, S.A. DE C.V.; ESTRUCTURAS V EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; AQUANOVA INGENIERÍA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.; FIRMA ING GDL S.A. DE C.V.; RVG SOLUTIONS, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.; GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; UJTAIS, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V.; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS V PROVECTOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN V CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V.; OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.; CODIGO PI CONSULTORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; INGENIERÍA Y SISTEMAS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ORMEX, S. DE R.L. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIDAZA C. VILLA S.A. DE C.V.; YOL CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.; SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A. DE C.V. | JULIO EDUARDO | LÓPEZ | PÉREZ | CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTIN DE HIPONA, S.A. DE C.V. | CCM130405AY1 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_112_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4827932.28 | 7912272.5 | 508.2034 | 9500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hygnt2tyqbd9xsa7gq6l/02 CAF - Bitácora LP-112-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/08/CO_112_2020_CM1_Finiquito_VP.pdf | 7912272.5 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_112_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/idjjirt4hiv15rbqnawb/CONVENIO LP-112-2020.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_113_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-113-2020 | 2020-11-30 | Segunda etapa de la rehabilitación con concreto hidráulico de la Av. Zoquipan, incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. Tramo 1 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 6727130.12 | Seattle | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.; RVG SOLUTIONS, S.A. DE C.V.; DOS-HB CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON AR+IN, S.A. DE C.V. Y PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FRAPA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES INTEGRALES EN PAVIMENTOS DE GUADALAJARA, S.A. DE C.V.; GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGIÓN, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V.; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A .DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V.; FIRMA ING GDL S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V.; OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.; EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; J&L ASESORÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; LAMBDA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.; CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA MAR MEDITERRÁNEO, S.A. DE C.V.; GRUPO CITANIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; COMERCIALIZADORA POLÍGONO, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIDAZA C. VILLA S.A. DE C.V.; VOL CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.; VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; TEKTON GRUPO EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A DE C.V.; TRACTOMAQUINARIA EL TROJE, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS | ARREOLA | GUTIÉRREZ | AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V. | AIA010618E36 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_113_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6727130.12 | 4853694.41 | 708.119 | 9500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/j1craahjx8poxnup05pk/03F - Bitácora LP-113-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_113_E3_Finiquito.pdf | 4853694.41 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_113_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-10-08 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_114_2020_VP.pdf | DOPI-EST-RE-PAV-LP-114-2020 | 2020-11-30 | Segunda etapa de la rehabilitación con concreto hidráulico de la Av. Zoquipan, incluye: sustitución de red de agua potable, drenaje, banquetas, alumbrado público y complementos, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. Tramo 2 | Estatal (Apoyo 160 MDP 2020 - 2021) | 9139202.23 | Zapopan centro | DESARROLLADORA MAR MEDITERRÁNEO, S.A. DE C.V., CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS, S.A.DE C.V.; EDIFICACIONES CALIA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA CECUCHI, S.A. DE C.V.; ESTRUCTURAS Y EDIFICACIONES COBEL, S.A. DE C.V.; AQUANOVA INGENIERIA AMBIENTAL, S.A. DE C.V.; RVG SOLUTIONS, S.A. DE C.V.; DOS-HB CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR FELCA, S.A. DE C.V.; CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES SAN AGUSTÍN DE HIPONA, S.A. DE C.V.; ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR DE LA REGION, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES COVIMEX, S.A. DE C.V.; UJTAIS, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR VERTICE JALISCO, S.A. DE C.V.; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; ACAR OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA GLAR, S.A. DE C.V.; EDIFICACIÓN Y CAMINOS ALPE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.; CINCO CONTEMPORANEA, S.A. DE C.V.; PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; PRODUCTOS DE ENERGIA VERDE, S.A. DE C.V.; OBRAS CIVILES ESPECIALIZADAS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V.; OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ORMEX, S. DE R.L. DE C.V. EN ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN CON PROYECTOS Y CONSTRl,JCCIONES FRAPA S.A. DE .C.V.; EXPEKT A CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES Y TRANSFORMACIONES TÉCNICAS, S.A. DE C.V.; CODIGO PI CONSUL TORIA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.; SERVICIOS METROPOLITANOS DE JALISCO, S.A. DE C.V.; CODIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA MAR MEDITERRANEO, S.A. DE C.V.; GRUPO CITANIA DESARROLLOS, S.A. DE C.V.; FIRMA ING. GDL S.A. DE C.V.; SELIV ASOCIADOS, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA ESPECIALIDAZA C. VILLA S.A. DE C.V.; YOL CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.; SOKAKLAR CONSTRUCTORA, S. DE R.L. DE C.V.; CONSTRUCCIONES DARAE, S.A. DE C.V.; MAQUIOBRAS, S.A. DE C.V.; KALEA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR NUEVO PROGRESO, S.A DE C.V. | GERARDO | SÁNCHEZ | SÁNCHEZ | DESARROLLADORA MAR MEDITERRÁNEO, S.A. DE C.V. | DMM0409235K3 | 2020-11-27 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_114_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 9139202.23 | 4366820.99 | 962.0213 | 9500 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_114_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CO_114_2020_E2F_VP_2.pdf | 4366820.99 | 2020-12-01 | 2021-02-28 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_114_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-23 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oxfquzsst0wap4l5ys3g/INVITACION 115-2020 CODIGO A_Redacted.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-IS-CI-115-2020 | 2020-10-19 | Obra complementaria de la Construcción de la Cruz Verde Villas de Guadalupe, en la Zonas de las Mesas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 6246868.37 | Zona de las Mesas | CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.; CONSTRUBRAVO, S.A. DE C.V; CRISEl CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA ERlORT Y ASOCIADOS, S,A. DE C.V.; GUADAlCA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS | SUAZO | HERNÁNDEZ | CÓDIGO A CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V. | CCO1304181PA | 2020-10-16 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lxntbfvboqczbnicazog/PRONUNCIAMIENTO DEL FALLO CI-115-2020_Redacted.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6246868.37 | 6246868.37 | 543.2059 | 11500 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qn70mbxoib7nku8abtio/03F - Bitácora-115_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_115_2020_E3_Finiquito_VP.pdf | 6246868.37 | 2020-10-19 | 2021-01-16 | Arq. Amahirani Marlet | Gallardo | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_115_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-23 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hxp21fzzohiztel2okmw/INVITACION JOSE DE JESUS FARIAS CI-116-2020_Redacted.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-IH-CI-116-2020 | 2020-10-19 | Rectificación de Canal y Paso Pluvial en Calle Aztlán en Villas del Ixtepete, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 2319639.11 | Villas del Ixtepete | JOSÉ DE JESÚS FARÍAS ROMERO; DESARROLLADORA ABRA, S.A. DE C.V.; C. ALFREDO FLORES CHÁVEZ; CONSTRUCTORA CONSTIER, S.A. DE C.V.; RELIEVE EMPRESARIAL S.A. DE C.V. | JOSÉ DE JESÚS | FARÍAS | ROMERO | N/A | FARJ4911271S1 | 2020-10-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_116_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2319639.11 | 2319639.12 | 309.2852 | 7500 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/unqiuecmjvu502appa3q/02F - Bitácora-116_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_116_2020_E2_Finiquito_VP.pdf | 2319639.12 | 2020-10-19 | 2020-12-19 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_116_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-23 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/96m8mrzaaamrhy95qnqn/INVITACION 117-2020 METROPOLIZADORA DE SERVICIOS_Redacted.pdf | DOPI-MUN-RM-AP-CI-117-2020 | 2020-10-19 | Alumbrado Público, Semaforización y obra complementaria en la Plaza Virreyes, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3558995.91 | Plaza Virreyes | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V; CONSTRUCCIONES MIROT, S.A. DE C.V.; MOSPAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; PISOS Y CONCRETOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ELIZABETH | DELGADO | NAVARRO | METROPOLIZADORA DE SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | MSC090401AZ0 | 2020-10-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_117_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3558995.91 | 3558995.91 | 474.5328 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_117_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_117_2020_E3F_VP.pdf | 3558995.91 | 2020-10-19 | 2021-01-16 | Arq. Sarahí | Barnard | Román | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_117_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-23 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/lhztldkl5vmjiddlpz1p/INVITACION 118-2020 GA URBANIZACION_Redacted.pdf | DOPI-MUN-RM-IH-CI-118-2020 | 2020-10-19 | Solución pluvial en calle Novelistas en la Colonia Jardines Vallarta, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3232387.33 | Colonia Jardines Vallarta | GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.; PROYECTO ARQUITECTONICOS TRIANGULO, S.A. DE C.V.; JYT INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORA EN INGENIERIA OPUS, S.A. DE C.V. | ELBA | GONZÁLEZ | AGUIRRE | GA URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V. | GUR120612P22 | 2020-10-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_118_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3232387.33 | 3232387.33 | 380.2809 | 8500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/clzewdpouwpndfyxox8h/02F - Bitácora-118_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/118_2020_VP.pdf | 3232387.33 | 2020-10-19 | 2021-01-16 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_118_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-09-23 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8vfj2ehzyflt8ulsgpfm/INVITACION 119-2020 INOVACIONES MOBILIARIO URBANO_Redacted.pdf | DOPI-MUN-RM-ID-CI-119-2020 | 2020-10-19 | Obra Complementaria del Parque la Estrella, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 2338788.73 | Arcos de Zapopan | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V.; 3G ACEVEDO CONSTRUCTORA BIM, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V.; OBRAS Y COMERCIALIZACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V. | ISMAEL DE JESÚS | ROMÁN | GÓMEZ | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | 2020-10-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_119_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2338788.73 | 2312085.5 | 203.3729 | 11500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_119_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/11/CO_119_2020_E4_Finiquito_VP.pdf | 2312085.5 | 2020-10-19 | 2021-01-16 | Arq. Alhelí Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_119_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2021-09-23 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/oqxlqfyt6aacamhs4znv/INVITACIÓN ANONIMA CI-120-2020_Redacted.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-CI-120-2020 | 2020-10-19 | Rehabilitación de andadores, jardineras, equipamiento urbano, luminarias y obra complementaria en el Parque Altamira, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 3359266.39 | Altamira | CONSTRUCTORA ANÓNIMA, S.A. DE C.V.; SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS CAMADE S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V.; DISEÑO INGENIERÍA CONSTRUCCIÓN GROW S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA LEÓN+ SALAS S.A. DE C.V. | JUAN JOSÉ | MIRANDA | RUBIO | CONSTRUCTORA ANÓNIMA, S.A. DE C.V. | CAN180123QZ2 | 2020-10-16 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_120_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3359266.39 | 2960658.92 | 353.607 | 9500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_120_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_120_2020_E3F_VP.pdf | 2960658.92 | 2020-10-19 | 2021-01-16 | Arq. Alhelí Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_120_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-07-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_121_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-121-2020 | 2020-08-01 | Rehabilitación del Bosque Pedagógico del Agua, incluye: caseta de ingreso, portón de herrería, remodelación de baños, alumbrado, electrificación de salón de usos múltiples, plafón y rampas, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 1920677.45 | Colomos III | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | JAVIER | CAÑEDO | ORTEGA | CONSTRUCCIONES TECNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | CTO061116F61 | 2020-07-30 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_121_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1920677.45 | 1680234.52 | 177.8405 | 10800 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 90% | Revisar nota | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_121_2020_E2_Finiquito_VP.pdf | 1680234.52 | 2020-08-01 | 2020-10-29 | Arq. Angelica Guadalupe | Ruvalcaba | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Contrato_121_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación directa | 2020-09-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_122_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-FORTA-IM-AD-122-2020 | 2020-09-30 | Construcción de puente peatonal y cruce vehicular en arroyo El Garabato en el cruce de calle Tabachines y calle Tesistán, en la colonia Venta del Astillero, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FORTAMUN 2020) | 1429358.8 | La Venta del Astillero | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V. | GUSTAVO | FLORES | LARIOS | CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V. | CFF891214D2A | 2020-09-29 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_122_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1429358.8 | 1426480.79 | 190.5812 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kgfi0gqhftxe7fn3dvb1/02F - Bitácora-122_Censurado.pdf | 99.8% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/122_2020_VP.pdf | 1426480.79 | 2020-10-01 | 2020-11-30 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_122_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-07-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_123_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-AD-123-2020 | 2020-08-01 | Obra Complementaria del Centro Comunitario San Juan de Ocotán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 576358.94 | San Juan de Ocotán | RENCOIST CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | JUAN JOSÉ | GUTIÉRREZ | CONTRERAS | RENCOIST CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | RCO130920JX9 | 2020-07-31 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_123_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 573358.94 | 576358.94 | 48.5897 | 11800 | Directos | 10500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/qm9vf5dm4hfpvn03pous/01F - Bitácora-123_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_123_2020_E1_Finiquito_VP.pdf | 576358.94 | 2020-08-01 | 2020-08-30 | Ing. Fausto | Solís | Barajas | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_123_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-07-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_124_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-124-2020 | 2020-08-01 | Construcción de crucero seguro y adecuaciones viales en Arco del Triunfo, en la colonia Arcos de Zapopan. Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 963495.63 | Arcos de Zapopan (primera sección) | DOMMONT CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | OMAR MORA | MONTES | DE OCA | DOMMONT CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | DCO130215C16 | 2020-07-31 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_124_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 963495.63 | 737337.91 | 96.3496 | 10000 | Directos | 10500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/9dpi4zfiegscbfvhc4uy/02F - Bitácora-124_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/124_2020_VP.pdf | 737337.91 | 2020-08-01 | 2020-09-29 | Ing. Cesar Roberto | Lara | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_124_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-07-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_125_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-AD-125-2020 | 2020-08-01 | Construcción de muros y accesos en el DIF Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 903158.56 | Arenales Tapatíos (segunda sección) | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V. | JUAN MANUEL | MARQUEZ | RAMÍREZ | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V. | CDP120109NU9 | 2020-07-31 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_125_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 903158.56 | 903158.55 | 76.5389 | 11800 | Directos | 10500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tzzv9ranzbed9etqqclb/02F - Bitácora-125_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_125_2020_E2_finiquito_VP.pdf | 903158.55 | 2020-08-01 | 2020-09-29 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_125_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-07-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_126_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-RM-IM-AD-126-2020 | 2020-08-01 | Obra Complementaria para el Centro de Atención a Víctimas de Violencia (CAVV) del DIF Zapopan, en la colonia Unidad Fovissste, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 895201.07 | Unidad Habitacional Fovissste | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2020-07-31 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_126_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 895201.07 | 895145.58 | 75.8645 | 11800 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/r6aw5vcy3qmy1oc0vhta/02F - Bitácora-126_Censurado.pdf | 99.99% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/126_2020_VP.pdf | 895145.58 | 2020-08-01 | 2020-09-29 | Arq. Alheli Guadalupe | Rubio | Villa | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_126_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-07-22 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_127_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-PAV-AD-127-2020 | 2020-08-01 | Fresado y Reencarpetado de la calle Libertad en la colonia San Juan de Ocotán, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 1969386.44 | San Juan de Ocotán | URBPAV, S.A. DE C.V. | JUAN JOSÉ | GARCÍA | PÉREZ | URBPAV, S.A. DE C.V. | URB1408224Y3 | 2020-07-31 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_127_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1969386.44 | 1945794.07 | 231.6925 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/3u4avxffendnsmhvsljk/02F - Bitácora-127_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/127_2020_VP.pdf | 1945794.07 | 2020-08-01 | 2020-09-29 | Ing. Juan Santiago | Ramos | Ozuna | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_127_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-08-20 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_128_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-AD-128-2020 | 2020-09-01 | Elaboración de proyecto ejecutivo del Andador Miguel León Portilla, en la colonia Santa Fe, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 953707.92 | Santa Fe | GRUPO ARQUITECTOS TOUSSAINT Y ORENDAIN SC | ENRIQUE FRANCISCO | TOUSSAINT | OCHOA | GRUPO ARQUITECTOS TOUSSAINT Y ORENDAIN SC | GAT920520R72 | 2020-08-28 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_128_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 953707.92 | 953707.92 | 953707.92 | 1 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/kgncospgdgsozv83mcvf/03F - Bitacora-128_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/CO_128_2020_E3_Finiquito_VP.pdf | 953707.92 | 2020-09-01 | 2020-11-14 | Ing. Pablo | Gutierrez | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/giy9eh5ghr5lj9iuez70/CONTRATO AD-128-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Adjudicación Directa | 2020-08-07 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2020/10/CO_129_2020_Invitacion.pdf | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-129-2020 | 2020-08-15 | Diagnóstico, diseño y proyectos de infraestructura eléctrica 2020, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 596589.84 | Miramar | ERICK ROGELIO GONZALEZ SANDOVAL | ERICK ROGELIO | GONZALEZ | SANDOVAL | ERICK ROGELIO GONZALEZ SANDOVAL | GOSE870610LI8 | 2020-08-14 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_129_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 596589.84 | 587576.22 | 596589.84 | 1 | Directos | 10500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/eiwk3nnm5rg63arbgj6e/02F - Bitácora AD-129-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_129_2020_E2_FINIQUITO.pdf | 587576.22 | 2020-08-15 | 2020-10-28 | Ing. Oscar | Valencia | Contreras | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/flmirzdorg56yacewagv/CONTRATO AD-129-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación pública | 2020-11-20 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_130_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-130-2020 | 2020-12-17 | Construcción y equipamiento de la segunda etapa del parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac, frente 1, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 20164543.14 | Tepeyac | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON DESARROLLADORA LUMADI, S.A.DE C.V.; OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA RAMICOR, S.A. DE C.V.; CONSORCIO CONSTRUCTOR ADOBES, S.A. DE C.V.; URBANIZACION Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | ARTURO | RÁNGEL | PAEZ | CONSTRUCTORA LASA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACION EN PARTICIPACION CON DESARROLLADORA LUMADI, S.A.DE C.V. | CLA890925ER5 | 2020-12-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_130_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 16131634.51 | 20164543.14 | 1344.3029 | 12000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En proceso | 87% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_130_2020.pdf | 94.46% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_130_2020_CM1_VP.pdf | 19047358.91 | 2020-12-17 | 2021-03-16 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_130_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_130_2020_VP.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación pública | 2020-11-20 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_131_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-131-2020 | 2020-12-17 | Construcción y equipamiento de la segunda etapa del parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac, frente 2, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 22098782.3 | Tepeyac | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; OBRAS Y COMERCIALIZACION DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.; CONSTRUTAG, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA FLORES FAJARDO, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; URBANIZACION Y CONSTRUCCIÓN AVANZADA, S.A. DE C.V. | ERICK | VILLASEÑOR | GUTIÉRREZ | PIXIDE CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | PCO140829425 | 2020-12-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_131_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 17338884.87 | 22098782.3 | 1444.9071 | 12000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 87% | Revisar nota | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_131_2020_CM1F_VP.pdf | 22098782.3 | 2020-12-17 | 2021-03-16 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_131_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/Convenio_Modificatorio_CO_131_2020_VP.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación pública | 2020-11-20 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_132_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-132-2020 | 2020-12-17 | Construcción y equipamiento de la segunda etapa del parque Zapopan Central, en la colonia Tepeyac, frente 3, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (CUSMAX 2020) | 11502535.55 | Tepeyac | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V.; CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V.; SERVICIO ELECTROMÉCANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; L & A EJECUCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS COORPORATIVO JM, S.A. DE C.V.; CPAR CONSTRUCTIVO, S.A. DE C.V.; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | JOSHUA | CAMARENA | GUZMÁN | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN DUCIS, S.A. DE C.V. | ICD200211UY5 | 2020-12-17 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_132_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 11502535.55 | 11315736.58 | 958.5446 | 12000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 95% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_132_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CO_132_2020_E4F_VP.pdf | 11315736.58 | 2020-12-17 | 2021-03-16 | Ing. Hanin | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_132_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
|  |  |  | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-133-2020 Cancelada |  |  | Municipal (CUSMAX 2020) | [12 empty] | 0 | [8 empty] | #DIV/0! |  | 0
2020 | Adjudicación directa | 2020-09-21 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_134_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-R33-DS-AD-134-2020 | 2020-09-30 | Construcción de red de drenaje sanitario en calles de la colonia, Colinas de la Primavera y red de agua potable en calles de la colonia, Lomas de la Primavera, municipio de Zapopan, Jalisco. | Federal Ramo 33 (FAIS 2020) | 1782788.63 | Colinas de La Primavera | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JOANNA EDITH | ARANA | HERNÁNDEZ | GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | GCO171009043 | 2020-09-29 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_134_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1782788.63 | 1782788.63 | 237.7052 | 7500 | Directos | 3500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/hmrzjtiutgdbqmtsfj2e/02F - Bitácora-134_Censurado.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/134_2020_VP.pdf | 1782788.63 | 2020-10-01 | 2020-11-15 | Ing. Javier | Ochoa | Hernández | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Contrato_134_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Invitación a cuando menos tres personas | 2020-12-04 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_135_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-RM-MOV-CI-135-2020 | 2020-12-23 | Construcción de las plataformas y obra complementaria, de la ciclovía emergente, de avenida Guadalupe, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal | 6898214.31 | Guadalupe | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR, S.A. DE C.V.; GUISHI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES BELA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA EL CIPRES, S.A. DE C.V.; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | JUAN MANUEL | MARQUEZ | RAMÍREZ | CONSTRUCCIÓN DESARROLLO Y PROYECTOS JMR S.A. DE C.V. | CDP120109NU6 | 2020-12-23 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_135_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6898214.31 | 6355933.99 | 574.8512 | 12000 | Directos | 1332272 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 95% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_135_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2023/01/CO_135_2020_E3F_VP.pdf | 6355933.99 | 2020-12-23 | 2021-03-07 | Arq. Eduardo | Laguna | Evangelista | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/tmpgas1gx7pruhmdlaia/CONTRATO CI-135-2020.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación por Invitación Restringida | 2020-12-31 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Invitacion_CO_136_2020_VP.pdf | DOPI-MUN-CR-EP-CI-136-2020 | 2021-03-26 | Construcción del Parque Lineal Bugambilias, y obra complementaria del parque Bugambilias, municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 5445812.39 | Ciudad Bugambilias | ISMAEL DE JESÚS ROMÁN GÓMEZ; DOMMONT CONSTRUCCIONES, S.A. DE C. V.; AR+ IN, S.A. DE C.V.; DISEÑO E INGENIERÍA DE PAVIMENTOS DIP, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA TESISTEKA, S.A. DE C.V. | ISMAEL DE JESÚS | ROMÁN | GÓMEZ | INNOVACIONES EN MOBILIARIO URBANO, S.A. DE C.V. | IMU120820NM7 | 2021-03-26 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/04/Acta_Fallo_CO_136_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5445812.39 | 5445812.39 | 518.6488 | 10500 | Directos | 10000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 95% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_136_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_136_2020_E4_Finiquito_VP.pdf | 5445812.39 | 2021-03-26 | 2021-05-04 | Arq. Angélica Guadalupe | Ruvalcaba | Sánchez | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_136_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2021-01-09 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fpolhdduwf5ometyalo5/CONVOCATORIA 01-2021 9 enero 2021 periodico mural.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-LP-137-2020 | 2021-02-26 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Girasoles, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 7842732.44 | Los Girasoles | VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.; CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.; ATELIER BCM, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA AMICUM, S.A. DE C.V.; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR PERSEVERANCIA, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA RHIN077, S.A. DE C.V.; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ARTURO | MONTUFAR | NUÑEZ | VELERO PAVIMENTACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. | VPC0012148K0 | 2021-02-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_137_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 7842732.44 | 7373269.79 | 922.6744 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_137_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/02/CO_137_2020_E4_Finiquito_VP.pdf | 7373269.79 | 2021-02-26 | 2021-04-16 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_137_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2021-01-09 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fpolhdduwf5ometyalo5/CONVOCATORIA 01-2021 9 enero 2021 periodico mural.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-LP-138-2020 | 2021-02-26 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Parques de Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 7857822.7 | Parques Tesistán | V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; EXTRA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.; CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.; GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.; C. ALFREDO FLORES CHAVEZ; ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES ICU, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA FRECOM, S.A. DE C.V.; FUTUROBRAS, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V.; NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.; INFRAESTRUCTURA RHIN077, S.A. DE C.V.; INECO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; GALJACK ARQUITECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | HÉCTOR MANUEL | VALENCIA | MAGAÑA | V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | VIN110331H77 | 2021-02-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_138_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6311504.18 | 7799361.3892 | 742.5299 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 95% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_138_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2025/04/CO_138_2020_CME1F_VP.pdf | 7799361.3892 | 2021-02-26 | 2021-04-16 | José Luis | Vázquez | Morán | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_138_2020_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/10/Convenio_Modificatorio_CO_138_2020_VP.pdf | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2021-01-09 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fpolhdduwf5ometyalo5/CONVOCATORIA 01-2021 9 enero 2021 periodico mural.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-LP-139-2020 | 2021-02-26 | Rehabilitación Unidad Deportiva Lagos del Country; Electrificación y Alumbrado Público de la Unidad Deportiva Flores Magón y Unidad Deportiva Santa Lucía, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 5997584.76 | Santa Lucía, Lagos del Country, Flores Magon | CONSTRUCTORA MABAY,S.A. DE C.V.; E X T R A CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.; GSS CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUCCIONES TÉCNICAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECANICA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; NOS PRENDE LO QUE HACEMOS, S.A. DE C.V.; GRUPO CISAGB, S.A. DE C.V.; MACROC CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; CIARCO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.; SERVICIO ELECTROMÉCANICO DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | JOSÉ MANUEL | CASTRO | RAMOS | CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. | CMA1210256I6 | 2021-02-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_139_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 5997584.76 | 5837951.08 | 705.5982 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/8ityueywij96hqdxq4x7/03F - Bitácora LP-139-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_139_2020_E3F.pdf | 5837951.08 | 2021-02-26 | 2021-04-16 | Ing. Hanín | Lojero | Vidal | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_139_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2021-01-09 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fpolhdduwf5ometyalo5/CONVOCATORIA 01-2021 9 enero 2021 periodico mural.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-LP-140-2020 | 2021-02-26 | Rehabolitación de la Unidad Deportiva Tepeyac Haciendas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 4233021.08 | Haciendas de Tepeyac I | EXTRA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.; CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.; GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; GRUPO CISAGB, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V.; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | JOSÉ OMAR | FERNÁNDEZ | VÁZQUEZ | EXTRA CONSTRUCCIÓNES, S.A. DE C.V. | ECO0908115Z7 | 2021-02-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_140_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4233021.08 | 3860905.64 | 498.0025 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/05/Avance_Fisico_CO_140_2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2022/08/CO_140_2020_E4F_VP.pdf | 3860905.64 | 2021-02-26 | 2021-04-16 | César Alfredo | Dávalos | López | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_140_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.
2020 | Licitación Pública | 2021-01-09 | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/fpolhdduwf5ometyalo5/CONVOCATORIA 01-2021 9 enero 2021 periodico mural.pdf | DOPI-MUN-CR-ID-LP-141-2020 | 2021-02-26 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Villas Vallarta, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Municipal (Crédito Banobras 2020 - 2021) | 3891509.74 | Villas Vallarta | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V.; JOSÉ OMAR FERNANDEZ VAZQUEZ; CONSTRUEDISA, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V.; EDIFICACIONES Y PROYECTOS ROCA, S.A. DE C.V.; DESARROLLADORES MARSOL, S.A. DE C.V.; E.S. GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.; GRUPO CISAGB, S.A. DE C.V.; CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA PLASMA, S.A. DE C.V.; V.S. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.; URBANIZACIONES INZUNZA, S.A. DE C.V. | SAÚL | ALLENDE | RAMÍREZ | ABASTECEDORA CIVIL ELECTROMECÁNICA, S.A. DE C.V. | ACE12122UQ4 | 2021-02-25 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/05/Acta_Fallo_OC_141_2020_VP.pdf | Artículos 4, 12 Fracción II, 27, 28, 48 y 49 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 3891509.74 | 3889898.52 | 457.8247 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | Concluida | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/repositorio/view/file/98flkvq317fyxpqfxahp/Bitacora LP-141-2020.pdf | 100% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/09/CO_141_2020_E3F.pdf | 3889898.52 | 2021-02-26 | 2021-04-16 | Ing. Raúl | Guerrero | González | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2021/07/Contrato_141_2020_VP.pdf | No se han realizado | La información capturada, es la que al momento de validación se encuentra en poder de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, información que se actualizará con base en el avance de la obra y la formalización de los documentos. Los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. Los costos finales serán reflejados una vez recibida la obra. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran.