## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2025
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DOPI
[5 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | Rehabilitación integral y obras complementarias del Centro Cultural denominado "la Biblioteca", ubicado en la colonia Parque Real, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-IM-LP-061-2024 | 4 | VERIFICAR | 2025-07-01 | 2025-07-01
2 | Construcción del parque barrial denominado Nueva España, más obras complementarias, ubicado en la confluencia de las calles Portugal/Vicente Guerrero, Valladolid/Morelos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-001-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-07-03 | 2025-07-03
3 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Montemorelos, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Rinconada La Calma, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-010-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-03 | 2025-07-03
4 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mariposa, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Rinconadas de la Primavera, Vicente Guerrero municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-009-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-04 | 2025-07-04
5 | Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado la Magdalena, etapa 01, frente 02: conexión peatonal y vehicular de las calles Clavel, Malva y Cempasúchil. Incluye: pavimentación y mejoramiento al entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-082-2024 | 5 | VERIFICAR | 2025-07-04 | 2025-07-04
6 | Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 06 Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-DIF-IM-LP-121-2022 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-07 | 2025-07-07
7 | Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 06 Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-DIF-IM-LP-121-2022 | 2 | VERIFICAR | 2025-07-07 | 2025-07-07
8 | Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 06 Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-DIF-IM-LP-121-2022 | 3 | VERIFICAR | 2025-07-07 | 2025-07-07
9 | Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 06 Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-DIF-IM-LP-121-2022 | 4 | VERIFICAR | 2025-07-07 | 2025-07-07
10 | Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 06 Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-DIF-IM-LP-121-2022 | 5 | VERIFICAR | 2025-07-07 | 2025-07-07
11 | Rehabilitacion y construccion de banquetas o aceras peatonales , senderos, accesibilidad, universal, señaletica horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, municipio de zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-07 | 2025-07-07
12 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-07-09 | 2025-07-09
13 | Mantenimiento y adecuación de espacios con trabajos de colocación de pisos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como trabajos complementarios en Gimnasio de la Comisaría General de Seguridad Pública, del Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-001-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-07-15 | 2025-07-15
14 | Adecuaciones a la infraestructura peatonal, mobiliario urbano y obra complementaria sobre paseo Atemajac y plaza estación Zapopan Centro, incluye: obras y acciones, complementarias, en el Municipio Zapopan, jalisco. | DOPI-MUN-RM-EP-AD-098-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-15 | 2025-07-15
15 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hidalgo, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Hacienda del Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-002-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-16 | 2025-07-16
16 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva denominada Miramar II, frente 02, ubicada en Av. las Torres, colonia la Gloria del Colli, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-ID-LP-065-2024 | 4 | VERIFICAR | 2025-07-16 | 2025-07-16
17 | Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de San Francisco de Ixcatán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Niños Héroes y Morelos, San Francisco de Ixcatán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-003-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-07-16 | 2025-07-16
18 | Construcción del centro comunitario denominado San Miguel, mas obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela | DOPI-MUN-PP-IM-LP-062-2024 | 4 | VERIFICAR | 2025-07-16 | 2025-07-16
19 | Construcción del centro comunitario denominado San Miguel, mas obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela | DOPI-MUN-PP-IM-LP-062-2024 | 6 | VERIFICAR | 2025-07-16 | 2025-07-16
20 | Construcción del centro comunitario denominado San Miguel, mas obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela | DOPI-MUN-PP-IM-LP-062-2024 | 5 | VERIFICAR | 2025-07-16 | 2025-07-16
21 | Limpieza y Saneamiento del Arroyo Seco en las Colonias Miramar y Carlos Rivera Aceves colindante con el Sistema de Regulación número 5 y Puerto Chamela 7 Avenida Guadalupe, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-041-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-18 | 2025-07-18
22 | Limpieza y Saneamiento del Arroyo Seco en las Colonias Miramar y Carlos Rivera Aceves colindante con el Sistema de Regulación número 5 y Puerto Chamela 7 Avenida Guadalupe, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-041-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-07-18 | 2025-07-18
23 | Reconstrucción de muros de mampostería y plantillas en canal pluvial el Garabato, colonia Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-­CONT-AD-020-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-18 | 2025-07-18
24 | Construcción del centro comunitario denominado San Miguel, mas obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-IM-LP-062-2024 | 7 | VERIFICAR | 2025-07-23 | 2025-07-23
25 | Construcción del centro comunitario denominado San Miguel, mas obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela | DOPI-MUN-PP-IM-LP-062-2024 | 3 | VERIFICAR | 2025-07-18 | 2025-07-18
26 | Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-18 | 2025-07-18
27 | Construcción del Nodo vial en Av. Patria y Av. Universidad, etapa 03, Municipio de Zapopan, Jalisco. (Rampa de entrada) | DOPI-MUN-RM-IM-LP-012-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-24 | 2025-07-24
28 | Rehabilitación del polígono denominado Parque Recreativo Pirules (Jocotán II - El Tule), más obras complementarias, ubicado en la confluencia de las calles Calzada de los Pirules y Av. Ignacio L. Vallarta, colonia Ciudad Granja, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-014-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-24 | 2025-07-24
29 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San José María Robles, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Chapalita Oriente y Jardines de San Ignacio, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-030-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-24 | 2025-07-24
30 | Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-ID-LP-058-2024 | 5 | VERIFICAR | 2025-07-24 | 2025-07-24
31 | Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-07-25 | 2025-07-25
32 | Mantenimiento y adecuación de espacios en baños y aulas a inmueble Municipal Academia Arboleda. Ubicado en Av. Santa Margarita No. 140 en la Colonia La Arboleda en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-004-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-25 | 2025-07-25
33 | Rehabilitación, equipamiento y obras complementarias del centro de entrenamiento denominado Stand de Tiro, ubicado en las instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Pública, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-067-2024 | 3 | VERIFICAR | 2025-07-28 | 2025-07-28
34 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Hidalgo, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Hacienda del Tepeyac, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-002-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-07-28 | 2025-07-28
35 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Montemorelos, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Rinconada La Calma, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-010-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-07-29 | 2025-07-29
36 | Adecuación Museográfica-Técnica-Arquitectónica y obras complementarias del Palacio Municipal, etapa 1, ubicado en la confluencia de la Avenida Hidalgo y calle Benito Juárez, colonia Centro Histórico, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-043-2024 | 4 | VERIFICAR | 2025-07-30 | 2025-07-30
37 | Adecuación Museográfica-Técnica-Arquitectónica y obras complementarias del Palacio Municipal, etapa 1, ubicado en la confluencia de la Avenida Hidalgo y calle Benito Juárez, colonia Centro Histórico, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-043-2024 | 5 | VERIFICAR | 2025-07-30 | 2025-07-30
38 | Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública de San Esteban, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Hidalgo, San Esteban, Laurel, San Esteban, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-034-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-30 | 2025-07-30
39 | Obra complementaria de estructura, confección de cubierta arquitectónica y obras adicionales en terraza del Centro Integral de Servicios Zapopan, (CISZ) municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-116-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-07-31 | 2025-07-31
40 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mariposa, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Rinconadas de la Primavera, Vicente Guerrero municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-009-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-07-31 | 2025-07-31

## Fiscalizables OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2025
ESTIMACIONES FISCALIZABLES DOPI
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
[5 empty] | Mes: | JULIO
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | Rehabilitación y mantenimiento de la Recaudadora las Águilas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-011-2024 | 01CA | VERIFICAR | 2025-07-02 | 2025-07-07
2 | Construcción del Centro Comunitario denominado Colmena Valle de los Molinos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-137-2023 | 11 | VERIFICAR | 2025-07-04 | 2025-07-07
3 | Pavimentación con concreto hidráulico de la Avenida Santa Margarita, incluye: alcantarillado sanitario, agua potable, banquetas, cruces peatonales, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias frente 01, municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-127-2023 | 18F | VERIFICAR | 2025-07-04 | 2025-07-17
4 | Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 06 Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-DIF-IM-LP-121-2022 | 6F | VERIFICAR | 2025-07-04 | 2025-07-17
5 | Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Mezquitán, más obras complementarias, colonia Arroyo Hondo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-083-2024 | 6 | VERIFICAR | 2025-07-04 | 2025-07-07
6 | Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) No. 11 y obras complementarias, ubicado en la confluencia del Boulevard Panamericano, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-119-2023 | 4 | VERIFICAR | 2025-07-04 | 2025-07-09
7 | Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Villas de Santa Lucía, ubicado en la calle Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-075-2024 | 3 | VERIFICAR | 2025-07-07 | 2025-07-10
8 | Adecuación, mantenimiento de espacios para la clínica de salud mental, ubicada en la calle Luis Quintero no. 750, Quintas del Federalismo, C.P. 45180, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-LP-019-2024 | 6 | VERIFICAR | 2025-07-08 | 2025-07-09
9 | Rehabilitación y mantenimiento de la Recaudadora las Águilas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-011-2024 | 02CAF | VERIFICAR | 2025-07-14 | 2025-07-18
10 | Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Villas de Santa Lucía, ubicado en la calle Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-075-2024 | 4 | VERIFICAR | 2025-07-15 | 2025-07-23
11 | Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Villas de Santa Lucía, ubicado en la calle Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-075-2024 | 5 | VERIFICAR | 2025-07-16 | 2025-07-23
12 | Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Villas de Santa Lucía, ubicado en la calle Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-075-2024 | 6 | VERIFICAR | 2025-07-21 | 2025-07-23
13 | Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Villas de Santa Lucía, ubicado en la calle Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-075-2024 | 7 | VERIFICAR | 2025-07-21 | 2025-07-23
14 | Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado la Magdalena, etapa 01, frente 01: conexión peatonal y vehicular de las calles Amapola, Dalia y Obelisco. Incluye: pavimentación y mejoramiento al entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-081-2024 | 9 | VERIFICAR | 2025-07-24 | 2025-07-30
15 | Rehabilitación y obras complementarias del parque local denominado Villas del Ixtépete, ubicado en la confluencia de las calles Galeana, Aztlán, Tenochtitlan, Cuicuilco, colonia Villas del Ixtépete, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-080-2024 | 6 | VERIFICAR | 2025-07-30 | EN PROCESO
16 | Construcción del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) No. 11 y obras complementarias, ubicado en la confluencia del Boulevard Panamericano, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-119-2023 | 5 | VERIFICAR | 2025-07-30 | EN PROCESO
17 | Construcción de parque lineal denominado Santa Margarita, ubicado en Av. de Las Torres, incluye: conexión con calle cerrada Santa Laura y obras complementarias, colonia Santa Margarita 1a. Sección, etapa 03, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-ID-LP-059-2024 | 6F | VERIFICAR | 2025-07-30 | EN PROCESO