## Intermedias OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2025
ESTIMACIONES INTERMEDIAS DOPI
[5 empty] | Mes: | NOVIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Javier Mina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución; infraestructura pluvial y trabajos de restitución de cauces en zonas aledañas, más obras complementarias, colonia Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-068-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-03 | 2025-11-03
2 | Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 03, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-082-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-03 | 2025-11-03
3 | Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de El Batán, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calle José Palomar y Av. Álvaro Obregón, El Batán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-004-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-03 | 2025-11-03
4 | Construcción del Nodo vial en Av. Patria y Av. Universidad, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. (Rampa de salida a av. Univeersidad) | DOPI-MUN-RM-IM-LP-011-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-03 | 2025-11-03
5 | Modernización y rehabilitación a la red de vía rural nororiente camino a Ixcatán, más obras complementarias, etapa 01, San Francisco de Ixcatán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-035-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-03 | 2025-11-03
6 | Control de Calidad de diferentes obras 2025, frente 01, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-SER-AD-117-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-04 | 2025-11-04
7 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tercera Oriente, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Jardines de Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-093-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-04 | 2025-11-04
8 | Rehabilitación de estructura, obra exterior y obras complementarias, etapa 02, de la Recaudadora las Águilas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-115-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-04 | 2025-11-04
9 | Adecuación Museográfica-Técnica-Arquitectónica y obras complementarias del Palacio Municipal, etapa 2, ubicado en la confluencia de la Avenida Hidalgo y calle Benito Juárez, colonia Centro Histórico, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-074-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-05 | 2025-11-05
10 | Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-05 | 2025-11-05
11 | Modernización a la Red de Vía Urbana La Palmita, pavimentación con concreto hidráulico de las calles Saturno/Plan de Guadalupe, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia La Palmita, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-090-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-05 | 2025-11-05
12 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mariposa, etapa 02, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Rinconadas de la Primavera, Vicente Guerrero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-056-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-06 | 2025-11-06
13 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Montemorelos, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Rinconada La Calma, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-010-2025 | 7 | VERIFICAR | 2025-11-06 | 2025-11-06
14 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Montemorelos, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Rinconada La Calma, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-010-2025 | 8 | VERIFICAR | 2025-11-06 | 2025-11-06
15 | Modernización a la Red de Vía Urbana San José del Bajío/Tabachines, frente 01, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Prolongación Belenes, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias San José del Bajío, Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-094-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-07 | 2025-11-07
16 | Adecuación Museográfica-Técnica-Arquitectónica y obras complementarias del Palacio Municipal, etapa 2, ubicado en la confluencia de la Avenida Hidalgo y calle Benito Juárez, colonia Centro Histórico, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-074-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-07 | 2025-11-07
17 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Plan de Guadalupe, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Balcones de la Cantera, Arroyo Hondo, Municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-092-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-07 | 2025-11-07
18 | Pavimentación de la calle Paseo de los Huejotes, etapa 02, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-113-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-10 | 2025-11-10
19 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Rural Federal Carlos de lcaza, clave 14DPR4183Z, calle El Resplandor, El Zapote, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-LP-103-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-10 | 2025-11-10
20 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Vicente Guerrero (T/M), clave 14DPR3312W, Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (T/V), clave 14DPR3653T, calle Puerto México, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-LP-104-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-10 | 2025-11-10
21 | Control de Calidad de diferentes obras 2025, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-SER-AD-118-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-10 | 2025-11-10
22 | Pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento del entorno urbano de la Av. Valdepeñas, etapa 01, frente 02, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Villas Torremolinos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-026-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-11 | 2025-11-11
23 | Estudios de mecánica de suelos de diferentes proyectos 2025 frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-046-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-12 | 2025-11-12
24 | Pavimentación con concreto hidráulico y mejoramiento del entorno urbano de la Av. Valdepeñas, etapa 01, frente 02, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Villas Torremolinos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-026-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-12 | 2025-11-12
25 | Adecuación y construcción para espacios administrativos, más obras complementarias, ubicado en la confluencia de Av. Juan Pablo II y Prolongación Laureles, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-057-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-12 | 2025-11-12
26 | Pavimentación de la calle Agua Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución; infraestructura pluvial y canalización en zonas aledañas, más obras complementarias, colonia La Florida, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-069-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-12 | 2025-11-12
27 | Adecuación y construcción para espacios administrativos, más obras complementarias, ubicado en la confluencia de Av. Juan Pablo II y Prolongación Laureles, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-057-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-13 | 2025-11-13
28 | Control de Calidad de diferentes obras 2025, frente 01, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-SER-AD-117-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-13 | 2025-11-13
29 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Calli, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Mesa Colorada Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-064-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-13 | 2025-11-13
30 | Pavimentación de la calle Lourdes, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Tepeyac, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-037-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-13 | 2025-11-13
31 | Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública de San Esteban, más obras complementarias, ubicada en la confluencia de las calles Hidalgo, San Esteban, Laurel, San Esteban, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-034-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-13 | 2025-11-13
32 | Construcción y rehabilitación del espacio público/área común denominado Villa Fontana, etapa 01, más obras complementarias, colonia Villa Fontana Diamante, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-042-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-13 | 2025-11-13
33 | Estudios de mecánica de suelos de diferentes proyectos 2025 frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-046-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-13 | 2025-11-13
34 | Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-LP-005-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-13 | 2025-11-13
35 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel de la Madrid, calle Cobre, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Jardines Tapatíos, Colinas de la Primavera y Lomas de la Primavera, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-038-2025 | 6 | VERIFICAR | 2025-11-14 | 2025-11-14
36 | Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025 | 5 | VERIFICAR | 2025-11-14 | 2025-11-14
37 | Modernización de las redes básicas de conducción y distribución, alcantarillado y obras complementarias en la colonia Floresta del Colli, La Noria, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-IM-LP-067-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-14 | 2025-11-14
38 | Pavimentación de la calle Agua Marina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución; infraestructura pluvial y canalización en zonas aledañas, más obras complementarias, colonia La Florida, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-069-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-14 | 2025-11-14
39 | Construcción de ciclovía, parque lineal y obras complementarias en la avenida Copérnico, etapa 02, en el Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-007-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-18
40 | Adecuación Museográfica-Técnica-Arquitectónica y obras complementarias del Palacio Municipal, etapa 1, ubicado en la confluencia de la Avenida Hidalgo y calle Benito Juárez, colonia Centro Histórico, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-043-2024 | 7 | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-18
41 | Adecuación Museográfica-Técnica-Arquitectónica y obras complementarias del Palacio Municipal, etapa 1, ubicado en la confluencia de la Avenida Hidalgo y calle Benito Juárez, colonia Centro Histórico, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-043-2024 | 01CM | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-18
42 | Adecuación Museográfica-Técnica-Arquitectónica y obras complementarias del Palacio Municipal, etapa 1, ubicado en la confluencia de la Avenida Hidalgo y calle Benito Juárez, colonia Centro Histórico, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-043-2024 | 02CM | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-18
43 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-18
44 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-18
45 | Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur A: pavimentación con concreto hidráulico de la calle José Guadalupe Gallo, etapa 02, incluye modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Agua Blanca Sur y Agua Blanca Poblado, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-027-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-18
46 | Construcción de módulo de promoción económica, área recreativa y obras complementarias, ubicado en el Parque de las Niñas y los Niños/Centro Integral de Servicios de Zapopan, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-EP-CI-111-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-19 | 2025-11-19
47 | Control de Calidad de diferentes obras 2025, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-SER-AD-118-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-19 | 2025-11-19
48 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Javier Mina, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución; infraestructura pluvial y trabajos de restitución de cauces en zonas aledañas, más obras complementarias, colonia Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-068-2025 | 5 | VERIFICAR | 2025-11-19 | 2025-11-19
49 | Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B, pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Manuel J. Clouthier, frente 04, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-081-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-19 | 2025-11-19
50 | Construcción de parque lineal Río Blanco más obras complementarias, etapa 04, prolongación Río Blanco Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-135-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-19 | 2025-11-19
51 | Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B, pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Manuel J. Clouthier, frente 02, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-079-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-19 | 2025-11-19
52 | Modernización a la Red de Vía Urbana Santa Ana Tepetitlán, frente 04, pavimentación de la Av. Dr. Mateo del Regil, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Villas Perisur, Santa Ana Tepetitlán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-083-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-19 | 2025-11-19
53 | Pavimentación de la calle Calzada de las Palmas, frente 03, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Ciudad Granja, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-086-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-20 | 2025-11-20
54 | Limpieza y saneamiento de la Cuenca Alta del Rio Blanco, arroyo Las Ahujas, arroyo Santa Mónica de los Chorritos, Húmedo de Nextipac, presa Santa Lucía y zonas abastecedoras, obras complementarias de saneamiento, en las Localidades de Santa Lucía, Ángeles de Nextipac y San Francisco de Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-120-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
55 | Modernización a la Red de Vía Urbana San José del Bajío/Tabachines, frente 01, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Prolongación Belenes, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias San José del Bajío, Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-094-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
56 | Construcción de parque lineal Río Blanco más obras complementarias, etapa 01, prolongación Río Blanco, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-086-2024 | 7 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
57 | Construcción del Nodo vial en Av. Patria y Av. Universidad, etapa 04, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-060-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
58 | Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur A: pavimentación con concreto hidráulico de la calle José Guadalupe Gallo, etapa 02, incluye modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Agua Blanca Sur y Agua Blanca Poblado, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-027-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
59 | Diagnósticos, diseños y proyectos de infraestructura eléctrica 2025, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-PROY-AD-005-2025 | 1 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
60 | Diagnósticos, diseños y proyectos de infraestructura eléctrica 2025, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-PROY-AD-005-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
61 | Diagnósticos, diseños y proyectos de infraestructura eléctrica 2025, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-PROY-AD-005-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
62 | Diagnósticos, diseños y proyectos de infraestructura eléctrica 2025, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-PROY-AD-005-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
63 | Diagnósticos, diseños y proyectos de infraestructura eléctrica 2025, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-PROY-AD-005-2025 | 5 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
64 | Pavimentación de la calle Morelos, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Nueva España, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-063-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
65 | Construcción del Nodo vial en Av. Patria y Av. Universidad, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-011-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-21
66 | Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal-vertical y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-LP-006-2025 | 6 | VERIFICAR | 2025-11-24 | 2025-11-24
67 | Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, frente 04, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-BAN-LP-059-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-24 | 2025-11-24
68 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mariposa, etapa 02, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Rinconadas de la Primavera, Vicente Guerrero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-056-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-24 | 2025-11-24
69 | Pavimentación de la calle Paseo de los Huejotes, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-062-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-24 | 2025-11-24
70 | Sistemas de control pluvial a base de pozos de infiltración, sistemas de recaudación líneas pluviales y obras complementarias, en diferentes puntos del Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IH-CI-052-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-26 | 2025-11-26
71 | Modernización a la Red de Vía Urbana La Palmita, pavimentación con concreto hidráulico de las calles Júpiter/Plan de Guadalupe, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia La Palmita, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-091-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-26 | 2025-11-26
72 | Pavimentación de la calle San Carlos, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Villas del lxtépete, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-070-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-26 | 2025-11-26
73 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Miguel de la Madrid, calle Cobre, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Jardines Tapatíos, Colinas de la Primavera y Lomas de la Primavera, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-038-2025 | 7 | VERIFICAR | 2025-11-27 | 2025-11-27
74 | Construcción de ciclovía, parque lineal y obras complementarias en la avenida Copérnico, etapa 02, en el Municipio de Zapopan Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-007-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-28 | 2025-11-28
75 | Rehabilitación de estructura, obra exterior y obras complementarias, etapa 02, de la Recaudadora las Águilas, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-115-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-28 | 2025-11-28
76 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Federal Ramón Corona, clave 14DPR1406X, Av. General Ramón Corona, La Mojonera, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-LP-106-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-28 | 2025-11-28
77 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Pericos, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia La Periquera, Nuevo México, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-087-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-28 | 2025-11-28
78 | Pavimentación de las calles Hidalgo, San Esteban, Juárez y Laurel, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, San Esteban, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-071-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-28 | 2025-11-28
79 | Construcción del centro comunitario denominado San Miguel, mas obras complementarias, etapa 01, frente 01, ubicado en la colonia Vistas del Centinela | DOPI-MUN-PP-IM-LP-062-2024 | 8 | VERIFICAR | 2025-11-28 | 2025-11-28
80 | Estructura con lonaria, rehabilitación de cancha de usos múltiples/patio cívico, accesibilidad universal y obras complementarias en la Primaria Vicente Guerrero (T/M), clave 14DPR3312W, Primaria Sor Juana Inés de la Cruz (T/V), clave 14DPR3653T, calle Puerto México, colonia Miramar, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-LP-104-2025 | 2 | VERIFICAR | 2025-11-28 | 2025-11-28
81 | Pavimentación de la Av. Copalita, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Lomas de San Gonzalo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-PAV-LP-055-2025 | 3 | VERIFICAR | 2025-11-03 | 2025-11-03

## Fiscalizables OPZ
CONTRALORÍA CIUDADANA.
DIRECCIÓN DE VERIFICACIÓN Y CONTROL DE OBRA PÚBLICA
INFORME MENSUAL DE REVISIÓN
EJERCICIO 2025
ESTIMACIONES FISCALIZABLES DOPI
[5 empty] | Mes: | NOVIEMBRE
Num. | DESCRIPCIÓN DE LA OBRA Y UBICACIÓN | No. DE ASIGNACIÓN DE CONTRATO | DOCUMENTO DE REVISIÓN | OBJETIVO DE REVISIÓN | PERIODO DE REVISIÓN
[5 empty] | INICIO | TERMINO
1 | Mantenimiento y adecuación de espacios con trabajos de colocación de pisos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como trabajos complementarios en Gimnasio de la Comisaría General de Seguridad Pública, del Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-001-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-04 | 2025-11-11
2 | Mantenimiento y adecuación de espacios con trabajos de colocación de pisos, instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como trabajos complementarios en Gimnasio de la Comisaría General de Seguridad Pública, del Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-001-2025 | 5F | VERIFICAR | 2025-11-04 | 2025-11-11
3 | Modernización de redes básicas de conducción y distribución, alcantarillado y obras complementarias en calle de Las Palmas, colonia Lomas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-IH-LP-061-2025 | 01CM | VERIFICAR | 2025-11-04 | 2025-11-11
4 | Adecuación y rehabilitación de muro perimetral en la Delegación de la Venta del Astillero, incluye: demoliciones, excavaciones, cimentación, muro de block, enjarres y pintura, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-AD-008-2025 | 02F | VERIFICAR | 2025-11-04 | 2025-11-13
5 | Trabajos de reconstrucción de infraestructura hidrosanitaria y urbana, trabajos emergentes y obras complementarias, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-099-2025 | 02F | VERIFICAR | 2025-11-04 | 2025-11-06
6 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Platino, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Carlos Rivera Aceves, Arenales Tapatíos, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-008-2025 | 02CMF | VERIFICAR | 2025-11-05 | 2025-11-13
7 | Construcción del Centro Comunitario denominado Colmena Valle de los Molinos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-CUSMAX-IM-LP-137-2023 | 06CM | VERIFICAR | 2025-11-06 | 2025-11-12
8 | Electrificación subterranea y adecuaciones a la red, sobre Av. Prolongación Laureles en su cruce con la Av. Parres Arias, incluye media tensión, baja tensión, alumbrado público, equipo eléctrico, obras y acciones complamentarias, en el municipio Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-LP-097-2023 | 6 | VERIFICAR | 2025-11-07 | 2025-11-19
9 | Construcción del parque barrial denominado Nueva España, más obras complementarias, ubicado en la confluencia de las calles Portugal/Vicente Guerrero, Valladolid/Morelos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-001-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-07 | 2025-11-12
10 | Construcción del parque barrial denominado Nueva España, más obras complementarias, ubicado en la confluencia de las calles Portugal/Vicente Guerrero, Valladolid/Morelos, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-001-2025 | 05F | VERIFICAR | 2025-11-07 | 2025-11-24
11 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San José María Robles, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Chapalita Oriente y Jardines de San Ignacio, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-030-2025 | 04F | VERIFICAR | 2025-11-10 | 2025-11-14
12 | Obras de contingencia y reforzamiento de muros en canal Tchaikovsky cuerpo Oriente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-124-2025 | 02F | VERIFICAR | 2025-11-11 | 2025-11-21
13 | Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado la Magdalena, etapa 01, frente 02: conexión peatonal y vehicular de las calles Clavel, Malva y Cempasúchil. Incluye: pavimentación y mejoramiento al entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-082-2024 | 02CMF | VERIFICAR | 2025-11-11 | 2025-11-18
14 | Construcción del Centro Comunitario denominado San Miguel, más obras complementarias, etapa 01, frente 02, ubicado en la colonia Vistas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco | DOPI-MUN-PP-IM-LP-063-2024 | 7 | VERIFICAR | 2025-11-11 | 2025-11-13
15 | Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado la Magdalena, etapa 01, frente 01: conexión peatonal y vehicular de las calles Amapola, Dalia y Obelisco. Incluye: pavimentación y mejoramiento al entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-081-2024 | 02CMF | VERIFICAR | 2025-11-11 | 2025-11-14
16 | Trabajos de reforzamiento asfaltico, adecuaciones viales y rehabilitación superficial, obras complementarias, en diferentes colonias del Municipio, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-100-2025 | 05F | VERIFICAR | 2025-11-12 | 2025-11-21
17 | Elaboración de diagnóstico, diseños y proyectos estructurales de diferentes elementos 2024, frente 01, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-SER-AD-077-2024 | 02F | VERIFICAR | 2025-11-12 | 2025-11-19
18 | Electrificación subterranea y adecuaciones a la red, sobre Av. Prolongación Laureles en su cruce con la Av. Parres Arias, incluye media tensión, baja tensión, alumbrado público, equipo eléctrico, obras y acciones complamentarias, en el municipio Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IE-LP-097-2023 | 07F | VERIFICAR | 2025-11-12 | 2025-11-28
19 | Trabajos de reconstrucción de infraestructura hidrosanitaria y urbana, trabajos emergentes y obras complementarias, frente 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-AD-119-2025 | 02F | VERIFICAR | 2025-11-14 | 2025-11-21
20 | Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Mezquitán, más obras complementarias, colonia Arroyo Hondo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-083-2024 | 01CM | VERIFICAR | 2025-11-14 | 2025-11-24
21 | Control de accesos y módulos de ingresos, así como trabajos complementarios en oficinas del Centro de Desarrollo Integral de la Familia, Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-DIF-IM-CI-001-2024 | 02CMF | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-28
22 | Obras de contingencia y reforzamiento de muros en canal Tchaikovsky cuerpo Poniente, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-123-2025 | 02F | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-28
23 | Diagnósticos, diseños y proyectos de cálculo estructural 2025, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-PROY-AD-003-2025 | 6 | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-28
24 | Rehabilitación integral, equipamiento y obras complementarias del Centro de Desarrollo Comunitario (CDC) No. 06 Santa Lucía, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-DIF-IM-LP-121-2022 | 06F | VERIFICAR | 2025-11-18 | 2025-11-24
25 | Construcción de parque lineal y obra integral en Av. Mezquitán, más obras complementarias, colonia Arroyo Hondo, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-083-2024 | 02CMF | VERIFICAR | 2025-11-21 | 2025-11-25
26 | Rehabilitación, equipamiento y obras complementarias del centro de entrenamiento denominado Stand de Tiro, ubicado en las instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Pública, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-CI-067-2024 | 6 | VERIFICAR | 2025-11-24 | 2025-11-28
27 | Construcción de parque lineal Río Blanco más obras complementarias, etapa 01, prolongación Río Blanco, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-086-2024 | 7 | VERIFICAR | 2025-11-24 | EN PROCESO
28 | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Mariposa, etapa 01, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonias Rinconadas de la Primavera, Vicente Guerrero municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-LP-009-2025 | 5 | VERIFICAR | 2025-11-27 | EN PROCESO
29 | Modernización a la Red de Vía Urbana, Zona Sur B, pavimentación con concreto hidráulico de la calle Francisco l. Madero, incluye: redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, colonia Agua Blanca Industrial, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PAV-CI-076-2025 | 4 | VERIFICAR | 2025-11-27 | EN PROCESO
30 | Construcción del Nodo vial en av. Patria y av. Universidad, etapa 01, municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-078-2024 | 02CMF | VERIFICAR | 2025-11-27 | EN PROCESO
31 | Construcción de centro comunitario para la tercera edad denominado la Magdalena, etapa 01, frente 02: conexión peatonal y vehicular de las calles Clavel, Malva y Cempasúchil. Incluye: pavimentación y mejoramiento al entorno urbano, modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, la Magdalena, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-PP-EP-LP-082-2024 | 02CMF | VERIFICAR | 2025-11-27 | EN PROCESO
32 | Modernización de redes básicas de conducción y distribución, alcantarillado y obras complementarias en calle de Las Palmas, colonia Lomas del Centinela, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-R33-IH-LP-061-2025 | 02CMF | VERIFICAR | 2025-11-27 | EN PROCESO
33 | Adecuación Museográfica-Técnica-Arquitectónica y obras complementarias del Palacio Municipal, etapa 1, ubicado en la confluencia de la Avenida Hidalgo y calle Benito Juárez, colonia Centro Histórico, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-043-2024 | CM03F | VERIFICAR | 2025-11-28 | EN PROCESO
34 | Mantenimiento y adecuación de espacios en baños y aulas a inmueble Municipal Academia Arboleda. Ubicado en Av. Santa Margarita No. 140 en la Colonia La Arboleda en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | DCI-MUN-RM-IM-CI-004-2025 | 6 | VERIFICAR | 2025-11-28 | EN PROCESO
35 | Proyecto museográfico arquitectónico interior del Museo que se ubicará en el Palacio Municipal, Municipio de Zapopan, Jalisco. | DOPI-MUN-RM-PROY-LP-140-2023 | 04F | VERIFICAR | 2025-12-01 | EN PROCESO