## Obras Públicas 2026
AYUNTAMIENTO DE ZAPOPAN, JALISCO
Obras Públicas del Municipio de Zapopan (actualizado Febrero - Junio 2026)
Ejercicio | Tipo de procedimiento por medio del cual se contrato la obra | Fecha de emisión de la convocatoria, si fuera el caso | Número de convocatoria | Hipervínculo a la invitación de ser el caso | Número del contrato | Fecha del contrato | Descripción de la obra | Origen del Recursos: (Federal, Estatal, Municipal, Privado, Ramo 33) | Inversión | Lugar o ubicación de la obra pública | En su caso contratistas con Proposición u Oferta | Ejecutor de la obra (en caso de que los datos correspondan a una persona moral incluyan en las columnas de nombre el dato del representante legal de la empresa) |  |  |  |  | Fecha de fallo o adjudicación | Hipervínculo al fallo | Motivo de la Adjudicación | Costo Inicial de la obra | Costo Final de la obra | Superficie Construida en Mt2 | Costo por Mt2 o lineal | Tipo de Beneficiarios de la obra | Número de beneficiario | Relación de la obra con los instrumentos de planeación del desarrollo | Estado de las obras públicas: en proceso; en proceso con retraso; en proceso con tiempo vencido; concluida | % de Avance Físico de la Obra | Hipervínculo al informe del avance físico | % de Avance Financiero de la Obra | Hipervínculo al Informe del avance financiero | Hipervínculo a la factura o documento que cumpla con requisitos fiscales. | Importe pagado acumulado | Plazo de entrega o de ejecución |  | Supervisor de la obra o perito responsable |  |  | Hipervínculo al documento del contrato | Hipervínculo al convenio modificatorio | Hipervínculo al Portal de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura | Nota
[12 empty] | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno | Razón social del ganador | RFC | [17 empty] | Fecha de inicio (formato día/mes/año) | Fecha de término (formato día/mes/año) | Nombre(s) | Apellido paterno | Apellido materno
2026 | Invitacion a cuandos menos tres personas | 2026-03-24 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Invitacion_DOPI_CO_001_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-IH-CI-001-2026 | Revisar nota | Trabajos de restitución de cauce en Arroyo Seco, tramo de Calle Amatista a Calle Sienita, más obras complementarias, colonia Mariano Otero, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 4999531.98 |  | INGENIERÍA TOPOGRÁFICA BERSA, S.A. DE C.V.PCZ-772/2026 PAMIRA INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.875/2026 CORVO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.PCZ-748/2026 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN HITO, S.A. DE C.V.1047/2026 PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 2M, S.A. DE C.V.1075/2027 | MARÍA BETSABÉ | HRNANDEZ | VALERIANO | PROYECTOS CONSTRUCTIVOS 2M, S.A. DE C.V. | PCM250403I21 | Revisar nota | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4999531.98 | 4999531.98 | 370.3357 | 13500 | Directos | 3000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 30% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Avance_Fisico_001_2026_VP.pdf | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/dopi-mun-rm-ih-ci-001-2026/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicación Directa | 2026-01-02 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/03/Invitacion_DOPI_CO_002_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-002-2026 | Revisar nota | Obras de protección pluvial de la calle Morelos y obras complementarias, colonia Nueva España, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2482617.44 | Nueva España | GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V. | RAFAEL | RAMIREZ | CORTES | GRUPO CONSTRUCTOR CORTELL, S.A. DE C.V. | GCC230529EV6 | 2026-01-19 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/03/Acta_Fallo_DOPI_CO_002_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2482617.44 | 2482617.44 | 206.8848 | 12000 | Directos | 3000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 74.53% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/CO_002_2026_DCI_ANT_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/CO_002_2026_DCI_ANT_FAC_VP.pdf | 1850417.84 | 2026-02-01 | 2026-03-15 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/dci-mun-rm-im-ci-002-2026/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicación Directa | 2026-01-12 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/03/Invitacion_DOPI_CO_003_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-003-2026 | Revisar nota | Pavimentación de la calle Zaragoza, incluye: modernización de redes básicas de alcantarillado, conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarías, San Esteban, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1489125.56 | San Esteban | AMINOCONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | ALEJANDRO | ORNELAS | GONZALEZ | AMINOCONSTRUCCION, S. A. DE C. V. | AMI220722HB9 | 2026-02-03 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/03/Acta_Fallo_DOPI_CO_003_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1489125.56 | 1489125.56 | 124.0938 | 12000 | Directos | 2000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 66.58% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/CO_003_2026_E1_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/CO_003_2026_E1_FAC_VP.pdf | 991450.82 | 2026-02-16 | 2026-03-31 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/dci-mun-rm-im-ci-003-2026/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Invitacion a cuandos menos tres personas | 2026-03-24 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Invitacion_DOPI_CO_005_2026.pdf | DOPI-MUN-MOV-PAV-CI-005-2026 | Revisar nota | Programa de señalización integral de Zapopan, frente 01, más obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 12915737.7372 | Ciudad Granja, Villas Vallarta, El Bajio, Lomas Universidad, Don Bosco Vallarta, San Juan Ocotan, Jocotan | REVO CANTIERI INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. TECNÓLOGOS E INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V. ARACELI MARCELA DÍAZ COVARRUBIAS M3 CREACIÓN, S. DE R. L. DE C.V. | CARLOS ANTONIO | VALDIVIA | LOZANO | ATC OBRAS Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. | AOP170216JQ0 | Revisar nota | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 12915737.7372 | 12915737.7372 | 3690.2108 | 3500 | Directos | 1469966 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 23% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Avance_Fisico_005_2026_VP.pdf | 30% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/CO_005_2026_ANT_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/CO_005_2026_ANT_FAC_VP.pdf | 3874721.32 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/dopi-mun-mov-pav-ci-005-2026/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicación Directa | Revisar nota | N/A | Revisar nota | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-006-2026 | Revisar nota | Estudios técnicos topográficos para diferentes proyectos 2026, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1258789.85 | Frente 01, Zapopan | INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | EMILIA PATRICIA | GUERRA | SAHAGUN | INCOMA CONSTRUCCIONES, S. DE R.L. DE C.V. | ICO200601V85 | Revisar nota | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1258789.85 | 1258789.85 | 1258789.85 | 1 | Directos | 1469966 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicación Directa | Revisar nota | N/A | Revisar nota | DOPI-MUN-RM-IM-AD-008-2026 | Revisar nota | Trabajos adicionales en el centro de entrenamiento denominado Stand de Tiro, ubicado en las instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Pública, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2580472.27 | Instalaciones de la Comisaría General de Seguridad Pública | MAXI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | MAXI ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2580472.27 | 2580472.27 | 191.1461 | 13500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicación Directa | Revisar nota | N/A | Revisar nota | DOPI-MUN-RM-PROY-AD-009-2026 | Revisar nota | Diagnósticos, diseños y proyectos de infraestructura eléctrica 2026, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1173598.38 | Frente 01, Zapopan | REIKIAVIK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | JAIME NELSON | MONTEON | MUÑOZ | REIKIAVIK CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | RCO230216NM2 | Revisar nota | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1173598.38 | 1173598.38 | 1173598.38 | 1 | Directos | 1469966 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicación Directa | Revisar nota | N/A | Revisar nota | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-010-2026 | Revisar nota | Reconstrucción de muros, reparación de infraestructura sanitaria, reparación de infraestructura hidráulica, reconstrucción de parapetos y obras adicionales para contingencias frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2695598.85 | Frente 01, Zapopan | CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE C.V. | JUAN CARLOS | ALFARO | TAMBRIZ | CONSTRUCCIONES FERRA-TEC, S.A. DE C.V. | CFE171201D26 | Revisar nota | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2695598.85 | 2695598.85 | 256.7237 | 10500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 54% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Avance_Fisico_010_2026_VP.pdf | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Invitacion a cuandos menos tres personas | 2026-03-24 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/05/Invitacion_DOPI_CO_015_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-EP-CI-015-2026 | Revisar nota | Rehabilitación de la conexión e infraestructura peatonal, más obras complementarias, entre estación de transporte público masivo y entorno urbano inmediato, ubicado en el Anillo Periférico Manuel Gómez Morín, colonia El Bajío, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 12477845.4 | El Bajio | ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.PCZ-078/2025 YBRAB GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.955/2025 GRUPO NUEVO MILENIO, S.A. DE C.V.1082/2026 JAVAX CONSULTORES, S.A. DE C.V.PCZ-287/2025 ALQUIMIA GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.PCZ-036/2026 | BRAULIA | COLMENARES | PEREZ | ALDSANBM CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. | ACO070606CY5 | Revisar nota | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 12477845.4 | 12477845.4 | 924.2848 | 13500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 30% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/CO_015_2026_ANT_VP.pdf | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/CO_015_2026_ANT_FAC_VP.pdf | 3743353.62 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/dopi-mun-rm-ep-ci-015-2026/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Invitacion a cuandos menos tres personas | 2026-04-17 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Invitacion_DOPI_CO_016_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-CI-016-2026 | Revisar nota | Construcción de infraestructura para protección, regulación y mitigación pluvial, rectificación de cauces y obras complementarias de la cuenca denominada Arroyo Hondo, etapa 02, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 11998204.12 | La Martinica | CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V. MAQUINARÍA Y CONSTRUCCIÓN C & F, S.A. DE C.V. URBANIZA A&G, S.A. DE C.V. PROYECTOS Y SEGUIMIENTO TÉCNICO DE OBRAS, S.A. DE C.V. CONSTRUCTORA RAMVAR, S.A. DE C.V. | GUSTAVO | TORRES | BARAJAS | CONSTRUCTORA HUAYAKAN, S.A. DE C.V. | CHU130927S83 | 2026-05-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Acta_Fallo_DOPI_CO_016_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 11998204.12 | 11998204.12 | 1142.6861 | 10500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 15% | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Avance_Fisico_016_2026_VP.pdf | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-05-25 | 2026-11-25 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/dopi-mun-rm-cont-ci-016-2026/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Invitacion a cuandos menos tres personas | 2026-04-17 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Invitacion_DOPI_CO_017_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-CI-017-2026 | Revisar nota | Acciones de contingencia 2026: reubicación de colector sanitario en predio contiguo a La Colmena Miramar - Centro Comunitario, como medida preventiva por su ubicación en el cauce del Arroyo Grande, colonia Carlos Rivera Aceves, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 6140125.14 | Carlos Rivera Aceves | BUFETE ARQUITECTÓNICO, S.A. DE C.V.1076/2027 CONTRUMER, S.A. DE C.V.1077/2026 EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.PCZ-315/2026 ARCA PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S.A. DE C.V.919/2026 OBRAS AMB, S.A. DE C.V.923/2026 | DANIEL | PARRA | RIVERA | EXPEKTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | ECO0905228P5 | 2026-05-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Acta_Fallo_DOPI_CO_017_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 6140125.14 | 6140125.14 | 584.7738 | 10500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-05-25 | 2026-09-25 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/dopi-mun-rm-cont-ci-017-2026/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicación Directa | Revisar nota | N/A | Revisar nota | DOPI-MUN-RM-BAN-AD-018-2026 | Revisar nota | Rehabilitación y construcción de banquetas o aceras peatonales, senderos, accesibilidad universal, señalética horizontal - vertical y obras complementarias, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 4999531.98 | Mariano Otero | CONSTRUVASI, S.A. DE C.V. | FERNANDO | VALDEZ | SILVA | CONSTRUVASI, S.A. DE C.V. | CON1704199V2 | Revisar nota | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 4999531.98 | 4999531.98 | 408.9936 | 6500 | Directos | 1469966 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | Revisar nota | N/A | Revisar nota | DOPI-MUN-RM-EP-AD-040-2026 | Revisar nota | Obra exterior del centro de atención, acompañamiento y desarrollo para personas con trastorno del espectro autista, colonia Colinas de la Primavera, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2667571.88 | Colinas de la Primavera | CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. | ADOLFO | GONZALEZ | AGUIRRE | CONSTRUCTORA MABAY, S.A. DE C.V. | CMA1210256I6 | 2026-05-11 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Acta_Fallo_DOPI_CO_040_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2667571.88 | 2667571.88 | 172.1014 | 15500 | Directos | 1500 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-05-19 | 2026-06-15 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | 2026-04-24 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Invitacion_DOPI_CO_041_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-041-2026 | Revisar nota | Pavimentación de la calle Paseo de los Huejotes, frente 01, colonia Lomas de Tabachines, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2719847.02 | Lomas de Tabachines Segunda Sección | NICZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | ZAC NICTE | OROZCO | FERNANDEZ | NICZA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. | NCO160716UC2 | 2026-05-11 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Acta_Fallo_DOPI_CO_041_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2719847.02 | 2719847.02 | 217.5878 | 12500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-05-19 | 2026-06-30 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | Revisar nota | N/A | Revisar nota | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-042-2026 | Revisar nota | Pavimentación de la calle Morelos, frente 01, colonia Nueva España, Municipio de Zapopan, Jalisco | Recurso Municipal | 1137820.52 | La Higuera | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ROMAC, S.A. DE C.V. | LJUIS MANUEL | FLORES | HERRERA | CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ROMAC, S.A. DE C.V. | CER120913JZ3 | 2026-05-18 | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/06/Acta_Fallo_DOPI_CO_042_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1137820.52 | 1137820.52 | 91.0256 | 12500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | 2026-04-17 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/07/Invitacion_DOPI_CO_046_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-SEV-AD-046-2026 | Revisar nota | Estudios hidrológicos, diagnósticos de infraestructura sanitaria, pluvial e hidráulica existente y proyectos hidráulicos 2026, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1078589.56 | Balcones de la Cantera, Miguel Hidalgo, Colinas del Río, Misión del Valle, Colegio del Aire, Quintas del Valle, Gloria del Colli, Colli Urbano, Mariano Otero, Miramar, La Granja, El Fortín, Santa Ana Tepetitlán, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Revolución, La Magdalena | COMUNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | MARGARITA MARÍA | CASTRILLO | DE LA PEÑA | COMUNA INGENIERÍA, S.A. DE C.V. | CIN990113N43 |  | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/07/Acta_Fallo_DOPI_CO_046_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1078589.56 | 1078589.56 | 1078589.56 | 1 | Unidad | 1469966 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-05-16 | 2026-10-31 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | 2026-05-18 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/07/Invitacion_DOPI_CO_047_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-SEV-AD-047-2026 | Revisar nota | Estudios de mecánica de suelos de diferentes proyectos 2026, frente 01, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 890458.56 | Balcones de la Cantera, Miguel Hidalgo, Colinas del Río, Misión del Valle, Colegio del Aire, Quintas del Valle, Gloria del Colli, Colli Urbano, Mariano Otero, Miramar, La Granja, El Fortín, Santa Ana Tepetitlán, Santa Lucía, San Francisco Tesistán, Revolución, La Magdalena | ICJAL, S.A. DE C.V. | ANA MARÍA | LOPEZ | CABRAL | ICJAL, S.A. DE C.V. | ICJ170427FS5 |  | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/07/Acta_Fallo_DOPI_CO_047_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 890458.56 | 890458.56 | 890458.56 | 1 | Unidad | 1469966 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | 2026-05-11 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/07/Invitacion_DOPI_CO_048_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-048-2026 | Revisar nota | Trabajos de reforzamiento asfaltico, adecuaciones viales y rehabilitación superficial, obras complementarias, en la colonia Lomas de Tabachines frente 2, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 1389729.16 | Lomas de Tabachines Primera sección | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ÁNGEL SALOMÓN | RINCON | DE LA ROSA | ARO ASFALTOS Y RIEGOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | AAR120507VA9 |  | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/07/Acta_Fallo_DOPI_CO_048_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 1389729.16 | 1389729.16 | 397.0655 | 3500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-06-16 | 2026-07-15 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | Revisar nota | N/A | Revisar nota | DOPI-MUN-RM-ELE-AD-049-2026 | Revisar nota | Inducción y electrificación de líneas de media y baja tensión, así como obras complementarias, en la calle Pablo Neruda, en el tramo comprendido entre Av. Patria y Bajada de las Águilas, en el Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2620053.87 | Villa Universitaria | NADIM CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | ENRIQUE | GONZALEZ | ORTIZ | NADIM CONSTRUCCIONES DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | NCO210318842 |  | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2620053.87 | 2620053.87 | 308.2416 | 8500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-06-15 | 2026-08-15 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | Revisar nota | N/A | Revisar nota | DOPI-MUN-RM-EP-AD-050-2026 | Revisar nota | Obra Complementaria del Centro de la Niñez y la Familia, colonia Primavera Norte, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2695789.48 | Primavera Norte | MÉTRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | ERNESTO | OLIVARES | ALVAREZ | MÉTRICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. | MIN170819GG1 |  | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2695789.48 | 2695789.48 | 199.6881 | 13500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-06-16 | 2026-07-15 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | 2026-05-04 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/07/Invitacion_DOPI_CO_051_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-PAV-AD-051-2026 | Revisar nota | Pavimento con concreto hidráulico calle Rio Abmejas / Río Acaponeta, modernización de redes básicas de alcantarillado y conducción y distribución, infraestructura urbana y obras complementarias, Santa Mónica de los Chorritos / Santa Lucia, San Francisco Tesistán, Municipio de Zapopan, Jalisco. | Recurso Municipal | 2719616.22 | Santa Mónica de los Chorritos, Santa Lucia, San Francisco Tesistán. | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V. | DIEGO | RUIZ | GUTIERREZ | EDIFICACIONES Y DESARROLLOS DE JALISCO, S. A. DE C.V. | EDJ140314T70 |  | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2719616.22 | 2719616.22 | 259.0111 | 10500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | 2026-05-04 | N/A | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/07/Invitacion_DOPI_CO_052_2026.pdf | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-052-2026 | Revisar nota | Reparación de muros de mampostería, construcción de obras de regulación, obras de control de arrastres y rectificación de cauces en diferentes arroyos y cauces del Municipio de Zapopan, Jalisco, Zona Norte Frente 1. | Recurso Municipal | 2710859.26 | La Martinica | DESARROLLADORA FULHAM, S. DE R.L. DE C.V. | MIGUEL ÁNGEL | AGUIRRE | ALVAREZ | DESARROLLADORA FULHAM, S. DE R.L. DE C.V. | DFU090928JB5 |  | https://www.zapopan.gob.mx/wp-content/uploads/2026/07/Acta_Fallo_DOPI_CO_052_2026.pdf | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2710859.26 | 2710859.26 | 285.3536 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-06-01 | 2026-07-31 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran
2026 | Adjudicacion Directa | Revisar nota | N/A | Revisar nota | DOPI-MUN-RM-CONT-AD-053-2026 | Revisar nota | Reparación de muros de mampostería, construcción de obras de regulación, obras de control de arrastres y rectificación de cauces en diferentes arroyos y cauces del Municipio de Zapopan, Jalisco, Zona Sur Frente 1. | Recurso Municipal | 2708893.47 | Mariano Otero, Miramar, El Briseño, Jardines Tapatios, Arenales Tapatios | ICONIA ESTRUCTURAL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | RAUL OMAR | LARA | CASTILLO | ICONIA ESTRUCTURAL DEL OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | IEO2303163M0 |  | Revisar nota | Artículos 7, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 53 y 59 del Reglamento de Asignación y Contratación de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Municipio de Zapopan, Jalisco. | 2708893.47 | 2708893.47 | 285.1467 | 9500 | Directos | 5000 | La presente obra se encuentra en apego a los planes parciales de planeación y desarrollo | En ejecución | 0% | Revisar nota | 0% | No se ha emitido pago | Revisar nota | 0 | 2026-06-15 | 2026-08-15 | Revisar nota | Revisar nota | Revisar nota | Contrato en proceso de elaboración | No se han realizado | https://www.zapopan.gob.mx/contratacion-de-obra-publica/ | La información capturada, es con la que se cuenta en los archivos de la Dirección de Obras Públicas e Infraestructura, al momento de la validación, misma que se actualizará con base en los avances físico y financiero de la obra, así como la formalización de los documentos correspondientes a lo anterior, los datos faltantes, se capturarán una vez que la etapa procesal lo permita. El inicio y conclusión de los trabajos, se realiza con base a la suficiencia presupuestal, por lo que los términos de inicio y conclusión de obra podrían verse afectados, reportándose los cambios que estos sufran